## Estado PAAC 2024
COMPONENTES
COMPONENTES | [6 empty] | INFORME POR ÁREA HASTA ABRIL DE 2023 |  |  | INFORMACION SUMINISTRADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Subcomponente | Fila | Actividades | Meta o producto | Responsable/s | Fecha programada para cumplimiento al 100% | Observaciones de Control Interno | INFORME POR ÁREA HASTA ABRIL DE 2024 Descripción del avance Corte 30 de abril de 2024) ( Indique de manera cualitativa el avance de la actividad) | SOPORTES / EVIDENCIAS REMITIDAS (Mencione los soportes que se anexan que validan tanto la descripción cualitativa como el porcentaje de avance dado a la ejecución de la actividad) | % Estimado de avance vigencia 2024 (Indique de manera cualitativa el avance de la actividad) | Descripción del avance (Corte a abril de 2024) | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO-PRIMER CUATRIMESTRE-2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | [11 empty] | RESULTADO SEGUIMIENTO | % CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | ESTADO (En ejecución, Atrasada, Sin avance, Cumplida)
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos. | F1 | Revisar la política de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat y actualizarla si es pertinente. | 1 Política revisada. | Comité de Coordinación de Control Interno. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-11-30 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0 | Sin avance
Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | F2 | Identificar los riesgos de corrupción de los trámites y OPAS de la SDHT inscritos en el SUIT. | 1 Informe generado. | Responsables de Trámites y OPAS. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-08-31 |  | En el informe de monitoreo de segunda línea para la administración de riesgos de corrupción de la entidad, se identifican los riesgos asociados a los trámites y OPAS inscritos en el SUIT de la Secretaría Distrital del Hábitat; específicamente en el documento que se adjunta como evidencia, en el apartado 4.3 Riesgos de corrupción en Trámites y OPAS. | 1.Informe Monitoreo a los riesgos de corrupción, periodo septiembre-diciembre 2023. 2.Informe Monitoreo a los riesgos de corrupción, periodo enero-abril 2024 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidencia la documentación e identificación de los riesgos de corrupción de los trámites y OPAS de la SDHT inscritos en el SUIT. Soporte de evidencia: 1.Informe Monitoreo a los riesgos de corrupción, periodo septiembre-diciembre 2023. 2.Informe Monitoreo a los riesgos de corrupción, periodo enero-abril 2024. | 100% | Cumplida
| F3 | Revisar los mapas de riesgos de corrupción de la entidad y actualizarlos como resultado de la revisión e incluir riesgos fiscales y de lavado de activos y de financiación del terrorismo. | 19 Mapas de riesgos de corrupción revisados. | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-08-30 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0 | Sin avance
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación. | F4 | Publicar el mapa de riesgos consolidado del 2024 en el sitio web de la entidad. | 1 Mapa consolidado y publicado. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-01-31 |  | En cumplimiento a esta actividad, se publicó antes del 31 de enero, en el sitio web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción consolidado de todos los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat. Adicionalmente, en la publicación del Plan de Acción Institucional 2024 se encuentra el mapa de riesgos de gestión 2024. https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/otros-planes/mapa-riesgos-corrupcion-sdht-corte-del-31-enero-2024 | 1.Mapa de Riesgos de Corrupción de la SDHT - enero de 2024 2.Pantallazo de publicación pagina web | 100% | CUMPLIDA |  | Se realiza la verificación en la pagina web de la entidad, en el siguiente enlace:https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/otros-planes/mapa-riesgos-corrupcion-sdht-corte-del-31-enero-2024, donde efectivamente se evidencia el mapa de riesgos de la entidad vigencia 2024, publicado el 30 de enero del año en curso. | 100% | Cumplida
| F5 | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo con acciones de divulgación que involucren a públicos internos y externos en la socialización de los canales de denuncia de actos de corrupción y de la política institucional de administración de riesgos de gestión y corrupción. | 1 Plan de trabajo diseñado y ejecutado. | Responsables de Procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa (Servicio a la Ciudadanía) Reporta: Oficina Asesora de Comuicaciones | 2024-11-30 |  | Se realizó el plan de trabajo y se están coordinando mesas de trabajo con el área de Control Disciplinario Interno para publicar esta campaña a través de la intranet que está próxima a lanzarse. | 1 documento con el plan de trabajo | 20% | EN EJECUCIÓN | El porcentaje del avance se calculó de la siguiente manera: Como tradicionalmente lo hace la Oficina de Control Interno se le dió un valor del 20% al diseño del Plan y cada una de las actividades se ponderarán. | Se evidencia plan de trabajo, donde se relacionan los tipos de canales de denuncia con que cuenta la entidad y las fechas de la campaña. | 20% | En ejecución
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión | F6 | Realizar los monitoreos como Segunda Línea de Defensa al Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos vigente. Publicar los seguimientos en la sede electrónica y promover su consulta por canales internos y externos. | 3 Monitoreos realizados. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-11-30 |  | La Subdirección de Programas y Proyectos en su rol de segunda línea de defensa con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos de la Política de Administración de Riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat y a las actividades establecidas en el Procedimiento para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción, Ambientales y Seguridad de la Información (PG03-PR06), numeral 5.5. Gestión de eventos, monitoreo y evaluación realizó el monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de la vigencia 2023. Adicionalmente se realizó el monitoreo a los riesgos ubicados en zona residual extrema para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 29 de febrero de 2024. | 1.Informe Monitoreo de segunda línea de defensa para los riesgos de corrupción, periodo septiembre-diciembre 2023. 2.Informe de Monitoreo a riesgos zona residual extrema enero - febrero 2024 3.Memorando 3-2024-705 socialización de los resultados de monitoreo 4.Pantallazo de publicación en la pagina web | 33.33% | EN EJECUCIÓN |  | Se evidencia soporte documental del monitoreo realizado por la segunda línea de defensa a los riesgos de Corrupcción entre el periodo del mes de 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2023. Adicionalmente se realizó el monitoreo a los riesgos ubicados en zona residual extrema para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 29 de febrero de 2024. | 33.33% | En ejecución
Subcomponente 5: Seguimiento | F7 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | 1 Seguimiento. | Control Interno | 2024-09-30 |  | En razón a que el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se realiza de manera cuatrimestral y concomitante con el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al corte del 30 de abril no es posible reportar resultados al respecto toda vez que la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” adoptada por el Decreto Nacional 124 de 2016 establece que el "Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo" para lo cual es indispensable que previamente se cuente con el reporte de los avances y resultados de la primera línea de defensa y los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa. En esos términos, se reporte que mediante radicado 3-2024-367 del 16 de enero de 2024 se realizó el "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. TERCER CUATRIMESTRE Y CIERRE VIGENCIA 2023", desde donde se incluyeron los riesgos de corrupción. | Anexo 2. SEGUIMIENTO MRC 31122023 (1) | 0% | SIN AVANCE | Valora directamente la Oficina de Control Interno. | En razón a que el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se realiza de manera cuatrimestral y concomitante con el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al corte del 30 de abril no es posible reportar resultados al respecto toda vez que la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” adoptada por el Decreto Nacional 124 de 2016 establece que el "Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo" para lo cual es indispensable que previamente se cuente con el reporte de los avances y resultados de la primera línea de defensa y los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa. En esos términos, se reporte que mediante radicado 3-2024-367 del 16 de enero de 2024 se realizó el "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. TERCER CUATRIMESTRE Y CIERRE VIGENCIA 2023", desde donde se incluyeron los riesgos de corrupción. | 0% | Sin avance
| F8 | Publicar el informe de seguimiento en el sitio web de la SDHT. | 1 Informe de seguimiento Publicado. | Control Interno | 2024-09-30 |  | En razón a que la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2024 se realiza de manera cuatrimestral, al corte del 30 de abril es inaplicable la publicación del informe toda vez que la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” adoptada por el Decreto Nacional 124 de 2016 establece que el "Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo" para lo cual es indispensable que previamente se cuente con el reporte de los avances y resultados de las actividades desarrolladas por la primera línea de defensa y los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa. En esos términos, se reporta que mediante radicado 3-2024-367 del 16 de enero de 2024 se realizó el "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. TERCER CUATRIMESTRE Y CIERRE VIGENCIA 2023" el cual se encuentra publicado en el sitio web www.habitatbogota.gov.co, menú "Transparencia y Acceso a la Información Pública" sección "4. Planeación, Presupuesto e Informes" carpeta "4.8 Informes de la Oficina de Control Interno" repositorio "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno | 3-2024-367.pdf Anexo 1. SEGUIMIENTO PAAC 31122023 (1).xlsx | 0% | SIN AVANCE | Valora directamente la Oficina de Control Interno. | En razón a que la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2024 se realiza de manera cuatrimestral, al corte del 30 de abril es inaplicable la publicación del informe toda vez que la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2” adoptada por el Decreto Nacional 124 de 2016 establece que el "Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo" para lo cual es indispensable que previamente se cuente con el reporte de los avances y resultados de las actividades desarrolladas por la primera línea de defensa y los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa. En esos términos, se reporta que mediante radicado 3-2024-367 del 16 de enero de 2024 se realizó el "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. TERCER CUATRIMESTRE Y CIERRE VIGENCIA 2023" el cual se encuentra publicado en el sitio web www.habitatbogota.gov.co, menú "Transparencia y Acceso a la Información Pública" sección "4. Planeación, Presupuesto e Informes" carpeta "4.8 Informes de la Oficina de Control Interno" repositorio "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno | 0% | Sin avance
Componente 2- Racionalización de trámites
Subcomponente: Racionalización de trámites | F9 | Diseñar y registrar en el SUIT una estrategia de racionalización de trámites y OPAs | 1 Estrategia registrada en SUIT | Áreas responsbles de trámites y OPAs Subdirección de Programas y Proyectos Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-04-30 |  | Se cuenta con un plan de acción diseñado para la elaboración de la Estrategia de Racionalización de Trámites y con el equipo de trabajo conformado de acuerdo con la delegación solicitada por la subdirección de Programas y Proyectos y respondida por los directivos de las áreas involucradas. | Documento del plan de trabajo para la elaboración de la Estrategia. Equipo para el diseño de la Estrategia. | 25% | ATRASADA | El porcentaje del avance se calculó de la siguiente manera: como tradicionalmente lo hace la Oficina de Control Interno se le dió un valor del 20% al diseño del Plan. Y al desarrollo de la conformación del equipo un 5%. | Se evidencia incumplimiento en la presente actividad, la cual tiene fecha de ejecución y finalización para este primer cuatrimestre-30 de abril del 2024. Se evidencia dentro del plan de trabajo adjuntado como evidencia de la ejecución de la actividad, que se tiene programado el Registro de la estrategia en el Sistema Único de Información de Trámites SU para el mes de octubre del año en curso. | 15% | Atrasada
Componente 3- Rendición de cuentas
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible. | F10 | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo interno que genere apropiación y uso del lenguaje claro en la interacción con la ciudadanía y en la elaboración de comunicaciones de la SDHT. | 1 plan de trabajo diseñado y ejecutado. | Subdirección Administrativa-Servicio a la ciudadanía Oficina Asesora de Comunicaciones Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-11-30 |  | Se realizó un Plan de Trabajo y se ha empezado a ejecutar a través de correo masivo. | 1 plan de trabajo y un soporte de ejecución. | 28% | EN EJECUCIÓN | El porcentaje del avance se calculó de la siguiente manera: como tradicionalmente lo hace la Oficina de Control Interno se le dió un valor del 20% al diseño del Plan y cada una de las actividades se pondera con 8%. Para el actual seguimiento se ha ejecutado 1. | Se evidencia plan de trabajo y programación de cada una de las publicaciones a realizarce en cumplimiento del mismo. Se adjunta publicación realizada en el mes de marzo, en cumplimiento al cronograma establecido. | 28% | En ejecución
| F11 | Identificar acciones de mejora para facilitar la comprensión de los datos abiertos por parte de la ciudadanía y los grupos de interés de la SDHT | Informe sobre las acciones de mejora asociadas a la traducción en lenguaje claro y comprensible | Subdirección de Información Sectorial | 2024-12-31 |  | Se realizó un cronograma con las actividades requeridas para atender este punto. | F11 - Plan de trabajo lenguaje claro datos abiertos 2024 PAAC | 20% | EN EJECUCIÓN | El porcentaje del avance se calculó de la siguiente manera: como tradicionalmente lo hace la Oficina de Control Interno se le dió un valor del 20% al diseño del Plan y cada una de las actividades se ponderarán. | Se evidencia plan de trabajo, con fecha de inicio para el presente mes y fecha de finlaización para el mes de diciembre, compuesto por 4 actividades a ejecutar. | 20% | En ejecución
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | F12 | Diseñar y ejecutar una estrategia de rendición permanente de cuentas. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-12-20 |  | Durante el mes de marzo se elaboró el documento de estrategia anual de rendición permanente de cuentas 2024 de la SDHT. Esta estrategia fue socializada en Comité Directivo del 15 de marzo y remitida a las áreas de la SDHT para sus comentarios y ajustes que fueron recibidos e incorporados en el documento hasta el 20 de marzo. Entre el 22 de marzo y el 5 de abril, se realizó un proceso participativo para el diseño de la estrategia de rendición de cuentas, realizando una consulta a la ciudadanía y recibiendo sus aportes, a partir de un ejercicio de diálogo asincrónico por medio de un formulario en Microsoft Forms, en el que participaron en total 211 personas. La estrategia fue aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño el 9 de abril de 2024. Se publicó y promovió la consulta desde la sede electrónica de la entidad. | Correo Socializacion Estrategia y respuestas areas SDHT.pdf Diseño participativo de la Estrategia Rend Cuentas.pdf Borrador Acta Comité Gestion y Desempeño 09-04-2024.pdf Estrategia Rendicion de Cuentas 2024 SDHT.pdf Publicación en sede electrónica Estrategia RdC.pdf | 30% | EN EJECUCIÓN | El porcentaje del avance se calculó de la siguiente manera: como tradicionalmente lo hace la Oficina de Control Interno se le dió un valor del 20% a la construcción de la estrategia, y las demás actividades contempladas en ella se ponderaron en 10% cada una. Se realizó la primera actividad estipulada de "Diálogo Asincrónico consulta ciudadana de la Estrategia Hábitat co-construye su estrategia". | Se evidencia soporte documental de la elaboración de la estrategia de Rendición de cuentas para la presente vigencia, denominada " Más Dialogó Social", esta fue publicada via web y aprobada en Comité de Gestión y Desempeño el 9 de abril de 2024. | 30% | En ejecución
| F13 | Elaborar y ejecutar una estrategia de capacitación a la ciudadanía sobre temas de la SDHT y el Sector a través del uso de la plataforma Escuela del Hábitat. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-11-30 |  | Se elaboró y aprobó por parte de la Subdirección la estrategia de capacitación para el año 2024. | F13 - Plan de trabajo 2024 F13 - Aprobación Subdirección | 25% | EN EJECUCIÓN |  | Se evidencia estrategia de capacitación ( Plan de Trabajo escuelas) y su aprobación mediante correo electrónico del 18 de enero del 20204. | 25% | En ejecución
| F14 | Ejecutar el plan de trabajo del nodo sectorial de rendición de cuentas del Sector Hábitat en Bogotá D.C | 1 plan ejecutado | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-12-20 |  | Se sostuvo una reunión con los jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación de las entidades del sector (Caja de Vivienda Popular-CVP; Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano – RenoBo; Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la Secretaría Distrital del Hábitat) con el propósito de retomar la implementación del plan de acción del nodo sectorial de rendición de cuentas del Sector Hábitat en Bogotá D.C. Como punto de partida se realizaron ajustes a los tiempos de implementación del plan de acción y se aprobó posteriormente esta modificación en el Comité Sectorial de MIPG del 30 de abril. | Reunión Oficinas de Planeación Sector Habitat_Nodo Sectorial Rend Cuentas.pdf Borrador Acta Comité Sectorial MIPG 30 abril.pdf PPT_Plan Accion Nodo Sectorial Rendicion de Cuentas.pptx | 20% | EN EJECUCIÓN |  | Se evidencia acta "Reunión Nodo Distrital de Rendición de Cuentas Sector Hábitat" realizada el día 22 de febrero el 2024, donde uno de los temas tratados fueron : Presentación de generalidades sobre formalización del Nodo y Presentación propuesta de ajuste al Plan de Acción del Nodo. | 20% | En ejecución
| F15 | Capacitar a los medios comunitarios sobre el uso de datos abiertos de la SDHT. | Producto: Plan de capacitación diseñado y ejecutado. | Subdirección de Información Sectorial | 2024-12-31 |  | Se realizó reunión con la subdirección de programas y proyectos quien acompañará la vinculación a los medios de comunicación comunitarios y alternativos con los cuales realizó una articulación en los años anteriores. Se incluyó la socialización de los datos abiertos en el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos. | F15 - Plan de apertura, mejora y uso de dtos abiertos año 2024 27022024_Reunion Subd Informacion Sectorial_Monitoreo prevenetivo PAAC 2024.pdf | 25% | EN EJECUCIÓN |  | Se evidencia "PLAN DE APERTURA, MEJORA Y USO DE DATOS ABIERTOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT PARA EL AÑO 2024", donde se documento las estrategias, plan de trabajo y cronograma a ejecutar durante la vigencia, en pro del cumplimiento de la presente actividad. | 25% | En ejecución
Subcomponente 3: Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas. | F16 | Incluir en la estrategia de rendición permanente de cuentas acciones de sensibilización que promuevan la cultura de la rendición de cuentas a nivel interno. | 3 Acciones de sensibilización ejecutadas . | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-12-20 |  | Se realizó la primera acción de sensibilización centrada en las personas que actuan como referentes de las áreas y/o los procesos de la SDHT para el desarrollo de las acciones establecidas en el cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Se ejecutó una actividad virtual asincrónica denominada "Rendición de Cuentas - Asunto de Todos" | Informe de sensibilización - Rendición de Cuentas Asunto de Todos | 33.33% | EN EJECUCIÓN |  | Se evidencia ejecución y aplicación de la actividad " Actividad virtual asincrónica denominada "Rendición de Cuentas - Asunto de Todos" " descrita en el documento adjunto "Informe sensibilización Rendición de cuentas 2024". | 33.33% | En ejecución
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | F17 | Desarrollar un proceso de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas de la SDHT, que incluya la participación ciudadana. | 1 Informe anual | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2024-12-30 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0% | Sin avance
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. | F18 | Presentar a la Alta Dirección en Comité Institucional de Gestión y Desempeño un informe semestral del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía. | 2 Informes presentados a la Subsecretaría de Gestión Corporativa | Subdirección Administrativa - Servicio a la Ciudadanía. | 30-jul-24 30-dic-24 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0% | Sin avance
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención. | F19 | Elaborar un informe de análisis sobre la satisfacción y percepción ciudadana de los trámites, servicios y OPAS de la Entidad. | 2 informes realizados | Áreas responsables de trámites y OPAS Subdirección Administrativa - Servicio al ciudadano Subdirección de Programas y Proyectos Reporta: Subdirección Administrativa Servicios a la Ciudadanía | 30-jul-24 30-dic-24 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0% | Sin avance
| F20 | Realizar seguimiento a la interacción de la ciudadanía a través de los canales virtuales, chat live y redes sociales de la SDHT. | 1 documento de seguimiento | Subsecretaría de Gestión Corporativa. Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa-Servicio a la Ciudadanía. Reporta: Subsecretaría de Gestión Corporativa. | 2024-11-30 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0% | Sin avance
Subcomponente 3: Talento Humano. | F21 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2024, actividades con enfoque diferencial. | 1 PIC que incluya contenidos con enfoque diferencial y su ejecución. | Subdirección Administrativa-Servicio a la Ciudadanía y Talento Humano. Reporta: Subdirección Administrativa-Talento Humano. | 2024-11-30 |  | Se realizaron capacitaciones sobre temas de enfoque diferencial: MARZO: Enfoque diferencial. ABRIL: Nuevas maculinidades | Registro de asistencia Registro fotográfico | 25% | EN EJECUCIÓN |  | Se evidencia la realización de dos jornadas de sensibilización una denominada "Enfoque Diferencial" y "Nuevas Masculinidades". | 25% | En ejecución
Subcomponente 4: Normativo y Procedimental. | F22 | Realizar publicaciones que sensibilicen al personal que labora para la SDHT sobre los derechos de la ciudadanía incluyendo los enfoques diferenciales. | 6 Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones. Subdirección Administrativa - Servicio a la Ciudadanía Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2024-11-30 |  | Se diseñó el plan de trabajo jutno con la oficina de Atención a la Ciudadanía y se divulgó un derecho de la ciudadanía a través de correo masivo. | 1 plan de trabajo y 1 evidencia de divulgación dl derecho "Ofrecer un trato digno, claro y respetuoso". | 33.33% | EN EJECUCIÓN | El porcentaje del avance se calculó de la siguiente manera: como tradicionalmente lo hace la Oficina de Control Interno se le dió un valor del 20% al diseño del Plan y cada una de las actividades se pondera en 13,33%. Se ejecutó la primera activdad. | Se eviencia plan de trabajo, donde se especifican las fechas de las publicaciones que se realizaran y pieza publicitaria del mes de marzo de la presente vigencia. | 33.33% | En ejecución
| F23 | Promover la participación ciudadana en la construcción de los proyectos de Actos Administrativos que expida la Secretaría Distrital del Hábitat y las Entidades del Sector, a través del sistema LegalBog de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor. | A demanda. 100% de actos administrativos publicados en LegalBog con mínimo una acción de promoción. | Subsecretaría Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones Reporta: Subsecretaría Jurídica | 2024-12-20 |  | 1. Publicación en LegalBog del proyecto de acto administrativo: reglamento operativo del programa Reactiva tu compra reactiva tu hogar. 2. Solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones la pieza comunicativa que promueve la participación en LegalBog. | Soporte de la publicación en Legalbog y de los comentarios efectuados. Soporte PDF matriz observaciones Soporte de solicitud de publicación a la Oficina Asesora de Comunicaciones | 33.33% | EN EJECUCIÓN | Se valoró como una actividad a demanda, cuyo porcentaje de cumplimiento al 100% se dará el último monitoreo al PAAC 2024. | Se evidencia publicación en la página del Legalbog para comentarios por parte de la ciudadania, los comentarios por parte de estos y la solicitud de publicación. | 33.33% | En ejecución
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano. | F24 | Desarrollar 50 jornadas de promoción del aplicativo de la Ventanilla Única de la Construcción- VUC . | 50 jornadas de promoción ejecutadas. | Subdirección de Apoyo a la Construcción. | 2024-11-30 |  | En el periodo comprendido entre enero y marzo de 2024 se han adelantado doce (12) jornadas de promoción, uso y funcionamiento de la Ventanilla Única de Construcción -VUC- | Se adjuntan 12 actas correspondientes a las jornadas de promocion, uso y funcionamiento de la VUC. | 24% | EN EJECUCIÓN | Con corte al 31 de marzo de 2024, desde la Subdirección de Apoyo a la Construcción se ha cumplido con el 24% del total de la meta proyectada. (12 de las 50 jornadas de promoción ejecutadas). | Se evidencian 12 de actas relacionadas a las jornadas de promoción, uso y funciinamiento de la Ventanilla única de la construcción. | 24% | En ejecución
| F25 | Diseñar y poner en marcha un plan de trabajo para implementar el Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía dispuesto en el Decreto Distrital 542 de 2023 | 1 plan de trabajo en ejecución | Subdirección Administrativa - Servicio a la Ciudadanía. | 2024-11-30 |  | El plan de trabajo se encuentra en construcción. Se adelantaron mesas de trabajo con la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, Subdirección de Programas y Proyectos y la Subsecretaría de Gestión Corporativa, para relacionar las políticas de participación ciudadana, racionalización de trámites, transparencia y servicio a la ciudadanía, estableciendo acciones para implementar el modelo de relacionamiento con la ciudadanía. | Actas de reunión | 20% | EN EJECUCIÓN |  | Se evidencia acta de reunión de mesa de trabajo realizada con la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, Subdirección de Programas y Proyectos y la Subsecretaría de Gestión Corporativa, donde se hablo de la importancia y necesidad de de crear la oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía y la responsabilidad clave de formular el modelo, la estrategia o los lineamientos de interacción con los grupos de valor de la Secretaría Distrital del Hábitat, siguiendo el marco normativo nacional y distrital. Dos de los compromisos que quedaron de la mesa de trabajo son: 1.El proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía de la Subdirección Administrativa gestionará sesión de lineamientos técnicos del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía para la primera semana de mayo. 2.El proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía compartirá el borrador de acto administrativo, con el objetivo de que las dependencias construyan sobre este y sea devuelto con las respectivas observaciones el 23 de abril 2024. | 20% | En ejecución
| F26 | Realizar un informe semestral sobre el trámite a las denuncias de corrupción y presentarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CGD, sin perjuicio de la reserva legal establecida. | 2 Informes en el año | Oficina Control Interno Disciplinario. | 30-jul-24 30-dic-24 |  | Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 a 30 de abril de 2024, la Oficina de Control Interno Disciplinario a derterminado la indagación de 7 quejas relacionadas con presuntos actos de corrupcción y la apertura de 7 procesos disciplinarios en su congruencia. | CUADRO DE SEGUIMIENTO EXCEL | 25% | EN EJECUCIÓN | La valoración se realiza sobre la existencia del informe y el seguimiento que realiza la OCDI. Se pondera la presentación de cada informe al Comité de Gestion y Desempeño en 50%. Para este primer monitoreo se cuenta con la elaboración del informe, pero falta la presentacion en Comité. | Se presentan avances por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario, como insumos para el informe del primer semestre, donde informa sobre la indagación de 7 quejas relacionadas con presuntos actos de corrupcción y la apertura de 7 procesos disciplinarios en su congruencia. Se adjunta matriz de seguimiento. | 25% | En ejecución
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa. | F27 | Promover con la ciudadanía en general y los grupos de interés en particular, el conocimiento y los canales de acceso para la realización de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) de la SDHT. | 4 campañas de difusión (1 cada cuatro meses). | Áreas responsables de trámites y OPAS Oficina Asesora de Comunicaciones Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2024-12-31 |  | Durante el primer cuatrimestre se realizaron las 2 primeras campañas. 1. Cumplimiento de las obligaciones adquiridas como arrendador. 2. Cumplimiento de las obligaciones de los enajenadores. | 1 plan de trabajo y 2 reportes de campañas. | 60% | EN EJECUCIÓN | El porcentaje del avance se calculó de la siguiente manera: como tradicionalmente lo hace la Oficina de Control Interno se le dió un valor del 20% al diseño del Plan y cada una de las actividades se pondera en 20%. Se han ejecutado dos campañas. | Se evidencia la realización de dos campañas de difusion duarante los meses de marzo y abril del presente año. Se adjunta plan de trabajo con el cronograma de las campañas a realizar hasta el mes de agosto de la presente vigencia. | 60% | En ejecución
| F28 | Presentar un informe semestral al Comité́ Institucional de Gestión y Desempeño sobre el uso de las redes sociales en el relacionamiento con la ciudadanía y publicarlo. | 2 Informes elaborados, presentados y publicados. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 30-jul-2024 20-dic-2024 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0% | Sin avance
| F29 | Elaboración y publicación cronograma de datos abiertos | Cronograma publicado | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-01-30 |  | Se elaboró y publicó en la página web - sección de datos abiertos, el cronograma de publicación de datos abiertos. | F29 - Cronograma publicación datos abiertos. F29 - Impresión publicación en página web de la entidad. | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidencia publicación datos abiertos en la página Web de la entidad en el siguiente enlace:https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/datos-abiertos/seccion-datos-abiertos/cronograma-datos-abiertos-sfht-2024, del dia 9 de febrero del 2024. | 100% | Cumplida
| F30 | Publicación conjuntos de datos abiertos programados | Conjuntos de datos abiertos publicados en el portal de la ciudad | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-10-31 |  | Se avanzó en la identificación de los datos abiertos a publicar y se realizó acta de compromisos para publicación de los servicios geográficos con IDECA. | F30 - Cronograma publicación datos abiertos F30 - Acta de trabajo con IDECA | 25% | EN EJECUCIÓN |  | Se realizó mesa de trabajo para la identificación de los datos abiertos a publicar y cronograma de publicaciones. | 25% | En ejecución
| F31 | Inclusión información del presupuesto de inversión en el cronograma de publicación de datos abiertos para el año 2024 | Cronograma publicado | Subdirección de Información Sectorial. Subdirección de Programas, Proyectos Reporta: Subdirección de Información Sectorial. | 2024-01-30 |  | Se incluyó el presupuesto de inversión en el cronograma de publicación de datos abiertos para el año 2024 | F31 - Cronograma publicación datos abiertos | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidencia inclusión del presupuesto de inversión, dentro del cronograma de publicación de datos abiertos-2024. | 100% | Cumplida
| F32 | Publicación información presupuestal como dato abierto en el portal de la ciudad | Conjuntos de datos de información presupuestal publicados como dato abierto en el portal de la ciudad | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-10-31 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0% | Sin avance
| F33 | Cronograma para modelamiento de información a publicar como datos abiertos de acuerdo con lineamientos IDECA | Acta SDHT - IDECA para modelamiento información a publicar año 2024 | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-07-31 |  | Se realizó acta de compromisos para publicación de los servicios geográficos con IDECA. | F33 - Acta de trabajo con IDECA | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidencia acta de trabajo con IDECA, donde deja soporte del compromiso de la publicación de datos abiertas "GESTIÓN DE DATOS TEMÁTICOS EN EL MARCO DE IDECA", de fecha del 27 de abril del 2024. | 100% | Cumplida
| F34 | Modelamiento de información a publicar como datos abiertos de acuerdo con lineamientos IDECA | Información modelada de acuerdo el plan SDHT - IDECA | Subdirección de Información Sectorial. | 2024-09-30 |  | Se realizó la construcción de dos objetos (Tejido urbano y zonas de oportunidad), los cuales están en revisión para publicación de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma. | F34 - Avance publicación objetos datos abiertos | 20% | EN EJECUCIÓN |  | Se realizó la modelación de dos objetos para publicarlos según cronograma de datos abiertos: (Tejido urbano y zonas de oportunidad). | 20% | En ejecución
| F35 | Fomentar la realización del curso de datos abiertos para funcionarios y colaboradores de la SDHT que se encuentra en la Escuela del Hábitat | 20% de colaboradores de la entidad capacitados | Subdirección de Información Sectorial | 2024-12-31 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0% | Sin avance
| F36 | Realizar una publicación dirigida a la ciudadanía y grupos de valor sobre la ruta de acceso a los datos abiertos de la entidad | Publicación de 1 vídeo tutorial por los canales externos de la entidad | Subdirección de Información Sectorial | 2024-12-31 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0% | Sin avance
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva. | F37 | Publicar informes trimestrales de Gestión de PQRSDF | 3 Informes de PQRSD publicados | Subdirección Administrativa - Servicio a la Ciudadanía. | 2024-12-31 |  | Mediante memorando 3-2024-412 de fecha 18/01/2024 se socializó con los directivos de la Secretaría el informe de gestión de los derechos de petición, igualmente, se publicó en la página web de la Entidad. | Memorando 3-2024-412, informe de gestión y publicación de informe página web | 33.33% | EN EJECUCIÓN |  | Se adjunta informe de gestión donde se describe y analiza la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) recibidas y atendidas por la Secretaría Distrital del Hábitat en el periodo de octubre, noviembre y diciembre del 2023. | 33.3% | En ejecución
| F38 | Realizar seguimiento mensual al uso de la Ventanilla Única de la Construcción durante la vigencia 2024. | 11 Seguimientos realizados | Subdirección de Apoyo a la Construcción | 2024-12-31 |  | En el periodo comprendido entre enero y abril de 2024 se han realizado cuatro (4) informes de seguimiento de uso de la VUC. | informe_uso_vuc_Enero informe_uso_vuc_Febrero informe_uso_vuc_Marzo informe_uso_vuc_Abril | 36.36% | EN EJECUCIÓN |  | Se adjuntan cuatro informes de los meses de enero, febrero, marzo y abril sobre la gestión realizada al Uso de la Ventanilla Única de la Construcción. | 36.36% | En ejecución
Subcomponente 3: Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información. | F39 | Mantener actualizado el inventario de activos de información y publicar una vez al año. | 1 inventario actualizado y publicado. | Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2024-10-31 |  | Para el periodo comprendido se realiza socialización de políticas de seguridad de la información en la entidad, donde se expone que es un activo de información, sus atributos y su clasificación según la ISO 27001 así mismo que es la política de activos, material que sirve como base para la gestión y consolidación de los activos de información de la entidad, así como su índice de información clasificada y reservada. | PG02-FO751 Plantilla PPT seguridad V8 Sensibilizacion politicas de seguridad de la informacion activos de informacion.pdf | 15% | EN EJECUCIÓN |  | Se adjunta como avance a la ejecución de la presenta actividad, la sensibilización de la politica de seguridad de la informacion de activos de informacion, realizada el 25 de abril del 2024. | 15% | En ejecución
| F40 | Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada y publicar una vez al año. | 1 índice actualizado y publicado. | Subsecretaría de Gestión Corporativa. | 2024-10-31 |  | Para el periodo comprendido se realiza socialización de políticas de seguridad de la información en la entidad, donde se expone que es un activo de información, sus atributos y su clasificación según la ISO 27001 así mismo que es la política de activos, material que sirve como base para la gestión y consolidación de los activos de información de la entidad, así como su índice de información clasificada y reservada. | PG02-FO751 Plantilla PPT seguridad V8 Sensibilizacion politicas de seguridad de la informacion activos de informacion.pdf | 15% | EN EJECUCIÓN |  | Se adjunta como avance a la ejecución de la presenta actividad, la sensibilización de la politica de seguridad de la informacion de activos de informacion, realizada el 25 de abril del 2024. | 15% | En ejecución
| F41 | Mantener actualizado el esquema de publicación de la información y publicar una vez al año. | 1 esquema de publicación actualizado y publicado. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2024-10-31 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0% | Sin avance
Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad. | F42 | Cumplir a con los estándares de accesibilidad establecidos en el anexo 1 de la Resolución MinTic 1519 de 2020. | Mínimo el 80% de los estándares cumplidos. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2024-11-30 |  | N/A | N/A | 0% | SIN AVANCE |  | No se reporto avance en la actividad. Actividad en tiempo de ejecución. | 0% | Sin avance
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | F43 | Emitir reportes trimestrales del estado de los contenidos publicados en el portal institucional de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 | 4 Informes de seguimiento (ITA) al botón de Transparencia. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-12-31 |  | Se realizó el primero de los cuatro monitoreos trimestrales al funcionamiento del botón de transparencia y acceso a la información, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. La actividad de emisión se realiza mediante la socialización al nivel directivo a través de correo enviado por la Subdirectora de Programas y Proyectos en la primera semana del mes de abril. | Matriz ITA con el monitoreo trimestral Correo de socialización a directivos | 25% | EN EJECUCIÓN |  | Se realizó el primer monitoreo al botón de Transparencia, el cual fue socilalizado mendiante correo electronico el día 8 de abril del 2024. | 25% | En ejecución
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
INICIATIVAS ADICIONALES. Plan de Gestión de Integridad y Plan de Participación. | F44 | Diseñar e implementar el Plan de Gestión de Integridad 2024. | 1 PGI Diseñado e implementado | Subdirección Administrativa | 2024-12-20 |  | Se realizó actividad de difusión del codígo de integridad y de los valores de integridad a traés de correo masivo. Se realizó test de percepción de integridad en la semana del 22 al 29 de abril Se asistió con el grupo de gestores de integridad a la capacitación de apropiación del código de integridad y de conflicto de interés organizada por el DAFP | Correo de difusión Resultados del Test de Integridad Registro de la capacitación Plan de Gestion de Integridad | 25% | EN EJECUCIÓN |  | Para el diseño e implementación del Plan de Gestión de Integridad 2024, se adelantaron un conjunto de acciones: Se realizó actividad de difusión del codígo de integridad y de los valores de integridad a través de correo masivo. Se realizó test de percepción de integridad en la semana del 22 al 29 de abril. Se asistió con el grupo de gestores de integridad a la capacitación de apropiación del código de integridad y de conflicto de interés organizada por el DAFP Cada una de estas actividades fueron soportadas por el proceso, validando su ejecución. | 25% | En ejecución
| F45 | Desarrollar un proceso sectorial para el fortalecimiento y promoción de la transparencia y la integridad en el Sector. | 1 informe del proceso desarrollado | Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-12-20 |  | Se elaboró un plan de trabajo para dar cumplimiento al desarrollo de actividades en el marco del proceso sectorial de fortalecimiento y promoción de la transparencia y la integridad en el Sector. Se sostuvó una reunión de articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP para la planeación de acciones sectoriales asociadas a los programas o planes de gestión de integridad de las entidades del sector (desarrollo de una campaña:maratón de integridad). | PLAN DE TRABAJO Proceso sectorial.pdf Reunion Art Sectorial UASP_Actividades Integridad | 25% | EN EJECUCIÓN |  | Se evidencia plan de trabajo -Proceso Sectorial, para dar cumplimiento al desarrollo de actividades en el marco del proceso sectorial de fortalecimiento y promoción de la transparencia y la integridad en el Sector. | 25% | En ejecución
| F46 | Ejecutar el Plan de participación establecido para el año 2024 | 1 Plan ejecutado | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | 2024-12-31 |  | La Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, el 01 de abril de 2024, mediante el radicado No. 3-2024-2229, solicitó información actualizada a las dependencias responsables de llevar a cabo las actividades programadas en el Plan Institucional de Participación, con fecha límite de corte el 31 de marzo. Según las evidencias proporcionadas, se llevó a cabo el primer seguimiento al cumplimiento de dicho plan, esta información se remitió a la Subdirección de Programas y proyectos mediante correo electrónico el día 16 de abril de 2024. | Memorando con radicado No. 3-2024-2229 - Solicitud de Información Plan Institucional de Participación con seguimiento Documento con primer seguimiento al Plan Institucional de Participación Correo electronico 16 de abril, remitiendo seguimiento. | 25% | EN EJECUCIÓN |  | Con corte a 30 de abril, se realizó el primer seguimiento al cumplimiento del Plan de Participación y se remitió a la Subdirección de Programas y proyectos mediante correo electrónico el día 16 de abril de 2024. | 25% | En ejecución
| F47 | Diseñar y poner en marcha un plan de trabajo que facilite la implementacion de las medidas de prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la SDHT | 1 plan de trabajo en ejecución | Subdirección de Programas y Proyectos | 2024-11-30 |  | La Subdirección de Programas y Proyectos diseñó un plan de trabajo que ya inició su puesta en marcha con el desarrollo de una asesoría con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la participación en una capacitación sobre el mecanismo de debida diligencia y el Reporte de Operaciones Sospechosas, en el marco de la Red Distrital de Oficiales de Cumplimiento con la asistencia de tres personas de la Subdirección. | Plan de acción LAFT 2024 Acta mesa de asesoría Secretaría General Participación capacitación debida diligencia y reporte ROS | 25% | EN EJECUCIÓN | El porcentaje del avance se calculó de la siguiente manera: como tradicionalmente lo hace la Oficina de Control Interno se le dió un valor del 20% al diseño del Plan. Y al desarrollo de la capacitación y la asesoría un 5%. | Se evidencia Plan de acción LAFT 2024, el cual ya se encuentra en ejecución, donde se llevo a cabo una mesa de trabajo de asesoría con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Participación capacitación debida diligencia y reporte ROS. | 25% | En ejecución
Note on K1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione el avance

## Hoja2 (hidden)
| Componente | N° actividades | Actividades ejecutas en un 100% | Actividades en ejecución | Actividades sin avance | Actividades con retraso
| 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17.02%
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.128%
| 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17.02%
| 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 19.15%
| 5 | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 36.17%
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.511%
| total | 47 |  |  |  |  | 100%
COMPONENTES
Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ejecutadas en un 100% | 2 |  |  |  | 3 |  | 25%
En ejecución | 2 |  | 7 | 6 | 8 | 4 | 25%
Sin avance | 4 |  | 1 | 3 | 6 |  | 50%
Con retraso |  | 1
| 8 | 1 | 8 | 9 | 17 | 4 | 100%
N° actividades | 8 | 1 | 8 | 9 | 17 | 4

## RESPONSABLES PAAC (hidden)
AREA | REPORTA | RESPONSABLE
Subdirección de programas y proyectos | F1, F3, F4, F5, F7, F10, F12, F15, F17, F19, F20, F21, F23, F36, F49, F51 | Lynda Peña Manuel Otero Lina Andrea Rojas Liliana Rodríguez Ángel Guzmán Jose Bustamante David Alejandro Zambrano
Subdirección de Prevención y Seguimiento Responsable de trámites y OPAS | F2,F10, F11, F34 | Maritza Poveda González Manuel Otero
Subdirección administrativa-servicio a la ciudadania | F11, F12,F14, F24,F26, F27,F31,F32 | Argenis Rocío Rodríguez Jessica Patricia Rodríguez Juan Camilo Lozano Carreño
Subdirección de Recursos Públicos | F18, | Natalia Gutierrez Peñaloza
Oficina Asesora de comunicaciones | F6, F22, F28, F32, F34, F35, F47, F48 | Maria Alejandra Gómez Galeano
Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario | F8, F9, F33, F53 | Viviana Rojas
Subdirección de Información Sectorial | F13, F37, F38, F39, F40, F41, F42 | Germán Báquiro
Subdirección de Información Sectorial | F16, | Germán Báquiro Olga Beatriz Gutiérrez
Subdirección administrativa | F24, F25, F43, | Juan Camilo Lozano Carreño
Subdirección administrativa | F50 | Juan Camilo Lozano Carreño Edwin Ortiz Salaz
Subdirección Administrativa-Talento Humano | F27 | Juan Camilo Lozano Carreño
Subdirección de participación y relaciones comunidad | F52 | Alicia Guerrero Maira Alejandra Torres Florez | NOTA. NO ENCUENTRO A SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA Y SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Cesar Enrique González, Luis Beltran Urquijo
Subdirección de Apoyo a la Construcción | F30, F44 | Patricia Callejas
Subsecretaria de Gestión Corporativa | F26, F31, F45, F46 | Gheiner Cardenas
Subsecretaria Jurídica | F29 | Carolina Paola Jimenez Jimenez
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.

## Hoja1 (hidden)
Columna1
EN EJECUCIÓN
ATRASADA
SIN AVANCE
CUMPLIDA