## PAAC 2022
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO DE 2022
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE/S | FECHA PROGRAMADA PARA CUMPLIMIENTO AL 100% | RESULTADO DE SEGUIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | ESTADO (En ejecución, Atrasada, Sin avance, Cumplida)
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos. | F 1 | Revisar la política de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat y actualizarla si es pertinente. | 1 Política revisada. | Comité de Coordinación de Control Interno. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2022-08-31 | Agosto:: Se observó documento borrador denominado "Política de Administración del Riesgo versión 5" , sin embargo a la fecha de seguimiento no se ha realizado su aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se observó memorando No. 3-2022-5039 del 30 de agosto de 2022 a través del cual se solicitó la inclusión en el orden del día de la próxima sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la revisión y aprobación de de la política de adminsitración del riesgo V5. Por lo anterior, se genera un avance de cumplimiento del 80% correspondiente a la construcción del documento, el 20% se asignará una vez la política sea aprobada en la instancia correspondiente. Soportes: Documento en PDF "Informe Politica riesgos" y memorando No. 3-2022-5039 del 30 de agosto de 2022 Recomendaciones: 1. Definir en coordinación de la segunda y tercera línea de defensa el mapa de aseguramiento de la entidad y definir los niveles de confianza conforme a la realidad de los procesos y el mismo pueda ser incluido y articulado dentro de la Politica. 2. Realizar seguimiento en la citación e inclusión del orden del día de la próxima sesión del CICCI la aprobación de la Política de AR. | 80% | ATRASADA
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | F 2 | Identificar los riesgos de corrupción de los trámites y OPAS de la SDHT inscritos en el SUIT. | 1 Informe generado. | Responsables de Trámites y OPAS. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2022-08-31 | Abril: De acuerdo con los soportes remitidos, se observó matriz de riesgos de corrupción 2022 publicada en el enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/otros-planes/mapa-consolidado-riesgos-corrupcion-2022 , dentro de la cual se generó la identificación de los riesgos de corrupción de los 9 trámites de la entidad inscritos en el SUIT, adicionalmente, se observó informe denominado "Segundo Informe- Programa de Dinamización de Racionalización de Trámites y Servicios del Distrito Capital" remitido por correo electrónico del 22 de abril de 2022 por la Secretaría General de la Alcadía Mayor de Bogotá, dentro del cual se informó que la SDHT tiene identificado los riesgos de corrupción del 100% de los trámites registrados en el SUIT. Por lo anterior, se genera cumplimiento de la acción al 100% Soportes: Matriz en Excel denominada "1 Consolidado Mapa riesgos corrupción 28012022" Documentos en PDF "2 Informe identificación tramites", "3 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT Informe PAAC 2022 - Programa racionalización" y "4 Reunión 19 de abril - Riesgos de corrupción" Recomendación: 1.Realizar el monitoreo por parte de la primera y segunda línea de defensa a fin de identificar cambios que se puedan presentar. 2. Realizar el registro en el SUIT de los riesgos, tal y como se generó en la recomendación del informe de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá que establece "Se recomienda a las entidades hacer una actualización en el SUIT de los posibles riesgos de corrupción asociados a los trámites y OPA inscritos. " | 100% | CUMPLIDA
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | F 3 | Revisar los mapas de riesgos de corrupción de la entidad y actualizarlos si es pertinente. | 17 Mapas de riesgos de corrupción revisados. | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-12-20 | Agosto: Durante el periodo de mayo a agosto se observó reuniones de revisión y actualización de los siguientes procesos: 1. Gestión contractual - 06 y 29 de julio (Anexo grabación de reunión) 2.Control Interno Disciplinario - 14 de julio y 18 de agosto de 2022 (Anexo grabación de reunión y acta de reunión) 3. Gestión Financiera - 08 y 19 de julio (Anexo grabación de reunión y correo electrónico del 29 de agosto) 4. Instrumentos de financiación - 25 de agosto de 2022 5. Gestión del Talento Humano - 31 de agosto de 2022 6.Gestión de Soluciones Habitacionales - 02 de agosto de 2022 7. Gestión Territorial del Hábitat - 11 de julio de 2022 De acuerdo con lo anterior y la meta establecida, se genera un avance del 41% , esto teniendo en cuenta que se observó la revisión de 7 de los 17 procesos programados. Soportes: Actas de documentación de mapas de riesgos, grabaciones de reuniones de revisión de mapas de riesgos, correos electrónicos. Recomendación: Continuar con la revisión de los mapas de riesgos, con el fin de dar cumplimiento a la meta programada. | 41% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 3: Consulta y Divulgación. | F 4 | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo con acciones de divulgación y apropiación de la politica y de la metodologia para la administración de riesgos de gestión y corrupción al interior de la SDHT | 1 Plan de trabajo diseñado y ejecutado. | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-12-20 | Agosto: Se observó el documento denominado "ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LA METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN" de abril 2022 con sus respectivas firmas de elaborado, revisado y aprobado. (40%). De acuerdo con las 5 actividades ( 12% cada actividad) programadas se observó: 1. Producción de piezas (mayo a noviembre - 7): Divulgación de 3 piezas: Líneas de defensa y descripción de controles (24/06) y FURAG (31/08): 5,14%. 2. Monitoreos de la segunda línea: (Mayo y septiembre): Monitoreo de enero a abril, comunicado por memorando No. 3-2022-3125 del 06 de junio: 6%. 3. Inclusión temas de riesgos en eventos MIPG (Julio y agosto): Actividad -Primera expediciòn hàbitat del 15 de julio de 2022, donde se observó preguntas relacionadas con riesgos. 12% 4. Mesas de trabajo de seguimiento MR (junio a noviembre): Mesas de trabajo para reivisón MR de los procesos: Gestión Financiera, gestión contractual, control interno disciplinario, avance 6%. 5. Revisión polìtica de adminsitración del riesgo (agosto): Documento de política de administración del riesgo revisado, pendiente su aprobación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- Avance 6%. Por lo anterior, se genera un avance de cumplimiento de la actividad: 75% Soportes: Documento en PDF "ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LA METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN",Informe de avance de la estrategia, grabaciones de reuniones, piezas divulgadas, actas. Recomendación: Continuar con la ejecución de la estrategia | 75% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 3: Consulta y Divulgación. | F 5 | Diseñar y ejecutar campañas de comunicación que involucren a los grupos de valor y partes interesadas de la SDHT en el conocimiento de los riesgos de corrupción identificados y la vinculación de la ciudanía para definir como enfrentarlos. | 1 Campaña trimestral (4 en el año) | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-12-20 | Agosto: Se observó documento de las campañas programadas para la vigencia 2022, así: 1. Información sobre cuáles son los riesgos de corrupción de la SDHT : 03 de abril de 2022 - Cumplida 2.Trámites y servicios gratuitos : Publicación en twitter (28 junio) y página web ( 27 de julio) de piezas sobre la campaña ortientada a informar sobre los trámites y servicios gratuitos- Cumplida 3. Contar el paso a paso para la formulación de una política pública en Hábitat, evitando la posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para beneficiar a actores con intereses particulares - 20 de septiembre 4. Contar a la ciudadanía que cada vez que se hace revisión de expedientes de enajenación y arrendamiento en la SDHT, se cumple con un procedimiento que evita el mal manejo y/o tráfico de influencias - 19 de diciembre Por lo anterior, se genera un cumplimento del 50%, ya que se observó 2 de las 4 campañas programadas. Soportes: Informe de camapaña, documento de campañas programadas, soportes de publicación de piezas, actas de reuniones entre la OAC y SPP. Recomendación: 1. Evitar en los documentos que se generan como soportes de cumplimiento de las actividades dejar las palabras "Propuestas", teniendo en cuenta que son los documentos sobre los cuales se valida el cumplimiento de la actividad. 2. Dentro de las campañas, incluir tips de como la ciudadanía identificar puede aportar al control de la materialización de los riesgos de corrupción, tal y como se estableció en la acción. | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 3: Consulta y Divulgación. | F 6 | Publicar el mapa de riesgos consolidado del 2022 en el sitio web de la entidad. | 1 Mapa consolidado y publicado. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-01-31 | Agosto: En el link https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/otros-planes/mapa-consolidado-riesgos-corrupcion-2022-v2 se observó documento en Excel "Mapa riesgos corrupción 2 30042022" publicado el 25 de mayo de 2022 con la inclusión de los mapa de riesgos de corrupción de los procesos de: Gestión Documental y Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda. Soportes: Link: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/otros-planes/mapa-consolidado-riesgos-corrupcion-2022-v2 , Matriz en EExcel "Mapa riesgos corrupción 2 30042022" , Pantallazo de publicación en página web 25052022 | 100% | CUMPLIDA
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4: Monitoreo y revisión. | F 7 | Realizar monitoreos de riesgos por segunda línea de defensa. | 3 Monitoreos realizados. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-11-30 | Agosto: La Subdirección de Programas y Proyectos divulgó a través de memorando No. 3-2022-3125 del 06 de junio de 2022 el resultado del monitoreo del primer cuatrimestre de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y en sesión No. 5 del 19 de julio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como su publicación en la página web (14 de junio) Se genera un avance del 66% ( 2 de 3 informes programados) Soportes: Memorando No. 3-2022-3125 del 06062022, acta No. 5 del 19072022 del CIGYD, Informe de monitoreo.,Acta No. 003 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño firmada, pantallazo de publicación en página web. Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción. | 66% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5: Seguimiento. | F 8 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | 1 Seguimiento. | Control Interno | 2022-09-30 | Agosto: La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2022, cuyos resultados se comunicaron a través del memorando No. 3-2022-2614 del 13 de mayo de 2022. Soportes: "1. Memorando No. 3-2022-2614 2. Documento en Excel “Seguimiento MRC a 30042022 """ | 100% | CUMPLIDA
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5: Seguimiento. | F 9 | Publicar el informe de seguimiento en el sitio web de la SDHT. | 1 Informe de seguimiento Publicado. | Control Interno | 2022-09-30 | Agosto: El informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapas de riesgos de corrupción corte a 30 de abril de 2022 se publicó en la página web el 13 de mayo de 2022: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oficina-control-interno/informe-seguimiento-paac-primer-cuatrimestre-2022 Soportes: Soporte de publicación en página web del 13/05/2022 | 100% | CUMPLIDA
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites | Estrategia de racionalización | F 10 | Registrar en el SUIT la Estrategia de Racionalización de Tramites y OPAS. | 1 Estrategia registrada en SUIT | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-01-31 | Abril: De acuerdo con los soportes remitidos, se observó acta de reunión del 09 de febrero de 2022 por asunto "Revisión estrategia de racionalización" entre personal de la SDHT y DAFP, dentro de la cual se informó que "4. Por parte del equipo de transparencia se eleva la consulta sobre si hay la necesidad de realizar el cargue de la estrategia en la plataforma del SUIT para la vigencia 2022, ante lo cual se indica por parte del funcionario del DAFP, que la estrategia de racionalización para esta vigencia ya se encuentra cargada en el Sistema Único de Información de Tramites(SUIT), pues fueincorporada desde el año pasado. Las acciones (5) de racionalización para el año 2022 y las dos adicionales para el año 2023.Esto se puede comprar descargando el archivo desde la consulta de reporte en el portal. " . Adicionalmente, se observó reporte del SUIT dentro del cual se observó 4 trámites con 4 acciones a finalizar en la vigencia 2022. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción al 100% SOportes: Acta del 09 de febrero de 2022, documento PDF "2 Documento exportado del SUIT" Recomendación: Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización y tener en cuenta la recomendación emitida por la SG de la Alcaldía Mayor de Bogotá que define "No registró en el componente “Transparencia y Acceso a la Información” del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y en específico en el subcomponente de Lineamientos de transparencia activa, actividades encaminadas para la inscripción o actualizaciónde posibles trámites, OPA o consultas de información en el SUIT. | 100% | CUMPLIDA
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible. | F 11 | Traducir dos documentos estratégicos de la SDHT a lenguaje claro | 2 Documentos identificados y traducidos. | Subdirección de Información Sectorial. Oficina Asesora de Comunicaciones. Subdirección de Programas, Proyectos Subdirección Administriva-Servicio a la ciudadania Reporta: Subdirección de Información Sectorial. | 2022-11-30 | Agosto: Los documentos a traducir son: Cartilla ABC de Arrendamientos, Carta de Trato Digno y Requerimientos Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. Se observó correo electrónico del 22 de junio de 2022 en donde se evidencia la remisión de los documentos traducidos en conjunto con la veeduría distrital, el documento enviado corresponde a "Carta de Trato Digno" y se encuentra publicado en la página web de la entidad: https://www.habitatbogota.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/carta-trato-digno. Se establece un avance del 65% , quedando pendiente la traducción de un documento. Soportes: PDF "1. Correo electrónico del 22 de junio" , 2. Carte de trato digno, 3. Link de publicación de carta y 4. Presentación del 22 de junio. Recomendación: Anexar en el próximo seguimiento la grabación de reuni{on del 22 de junio, con el fin de identificar la traducción de los documentos. | 65% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible. | F 12 | En cumplimiento de la Directiva Distrital 005/2020 habilitar, gestionar y promover el espacio CONOCE, PROPONE y PRIORIZA | 1 Espacio virtual habilitado y en funcionamiento. | Subdirección de Participación. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-11-30 | Agosto: Se observó que se habitilió el enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-e-innovacion para acceder dentro del sitio web de la Entidad al botón participa, en el que se encuentra el espacio Colaboración e Innovación estructurado en 3 frentes: Conoce (https://gobiernoabiertobogota.gov.co/transparencia : link habilitado. Propone (https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticionario/?language=es : link habilitado Prioriza (https://gobiernoabiertobogota.gov.co/#/participacion : link habilitado Por lo anterior, se observó que se encuentra habilitado el espacio dentro del botón de transparencia del sitio web de la Entidad, así msmo se observó actas de reunión respecto a ajustes del espacio, a tráves de los cuales se observa la gestión de le entidad. No se osbervaron soportes relacionads con la promoción del espacio CONOCE, PROPONE y PRIORIZA. De acuerdo con lo anterior, para el componente Habilitar se define un porcentaje de avance del 33%, para el componente Gestionar un porcentaje de avance de 33% y para el componente Promover un porcentaje de avance de 0%. Soportes: Actas de reunión de 08 y 18 de marzo, 22 de abril y 23 de junio Recomendación: 1. Remtir soportes que permitan dar cuenta de lo relacionado con la promoción del espacio Conoce, propone y prioriza. 2. Revisar la descripción de cada uno de los frentes, dado que por ejemplio en Conoce se define: "(..) Podrás encontrar recursos como las declaraciones de bienes y renta de nuestro secretario/a y subsecretario/a, las declaraciones de conflictos de interés de nuestro secretario/a (..) ", sin embargo en el link habilitado no se puede consultar esta información.3. Continuar con reuniones de gestión, donde se puede identificar mejoras y ajustes al espacio. | 66% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | F 13 | Diseñar y ejecutar una estrategia de rendición permanente de cuentas que incluya en su formulación los aportes ciudadanos del reto público realizado para la formulación del PAAC. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2022-12-20 | Agosto: Dentro del documento "Estrategia de rendición permamente de cuentas con enfoque territorial 2022" en la tabla 2 se define la programación de diálogos ciudadanos y audiencias públicas así, cada diálogo y audiencia programada corresponde al 12%: 1. Diálogos ciudadanos y audiencia de rendición de cuentas - Zona 1: Se observó informe de rendición de cuentas del 24 de mayo de 2022 de la zona 1: Localidad Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Engativá y acta de diálogo ciudadano del 27 de abril de 2022 - Publicado en página web el 16 de junio. - Avance: 12% 2. Diálogos ciudadanos y audiencia de rendición de cuentas - Zona 2: Se observó informe de rendición de cuentas del 22 de julio de 2022 de la zona 2: Localidades de Santa Fe, Candelaria, Los Mártires, Teusaquillo y Antonio Nariño y soportes de diálogo ciudadano del 14 de julio de 2022 - Publicado en página web el 15 de agosto Avance: 12% 3. Rendición de cuentas internas : Pendiente Avance: 0% 4. Diálogos ciudadanos y audiencia de rendición de cuentas - Zona 3: Pendiente - Avance: 0% 5. Diálogos ciudadanos y audiencia de rendición de cuentas - Zona 5: Pendiente - Avance: 0% Por lo anterior, la actividad presenta un porcentaje de avance de cumplimiento del 64% Soportes: PDF "Informe de resultados de rendición de cuentas en zona 1 y zona 2 y soportes de publicación en página web de la SHT. Recomendación: Dar continuidad al desarrollo de las discusiones, audiencias y actividades del cronograma, dentro de los términos establecidos en la estrategia. | 64% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | F 14 | Diseñar y desarrollar una estrategia de capacitación a la ciudadanía sobre temas estratégicos de la SDHT y el Sector. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administriva-Servicio a la ciudadania Reporta: Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad. | 2022-11-30 | Agosto: Se observó documento denominado “Estrategia Participación Conéctate con Tú Territorio” - Capacitación a la ciudadanía 2022 el cual tiene como fin la capacitación en temas estratégicos de la SDHT a la ciudadanía, dentro del cual se observó un proceso denominado "Capacitación en Oferta de Subsidios" distribuida en 3 temas: 1.Capacitación en oferta de subsidios distritales de vivienda en el marco de ferias locales de servicios 2. Capacitación en oferta de subsidios distritales de vivienda en el marco de la implementación de Planes de Acciones Afirmativas 3. Capacitación en oferta de subsidios distritales de vivienda en el marco de instancias locales de participación ciudadana y espacios interinstitucionales. Según informe a 31 de agosto se informó que se han realizado 60 jornadas de capacitación en el marco de las ferias locales, acciones afirmativas e instancias de participación. Por lo anterior, se genera un avance del 60% . Soportes: PDF "1 Estrategia Capacitación agosto", "2.Resultados a 31 de agosto" Recomendación: 1. Definir fecha de elaborado y aprobado en el documento de estrategia de capacitación 2. Revisar la estrategia definida y el informe de avance de la estrategia, esto teniendo en cuenta que se permite concluir que las capacitaciones realizadas a 31 de agosto han sido enfocadas únicamente a temas de subsidios de vivienda, por tal razón se recomienda generar de manera más clara los temas que involucrarían al sector en las capacitaciones y que temas son desarrollados en el marco de las capacitaciones reportadas. | 60% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | F 15 | Incluir en la estrategia de rendición permanente de cuentas acciones de sensibilización que promuevan la cultura de la rendición de cuentas a nivel interno. | 3 Acciones de sensibilización ejecutadas . | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2022-12-20 | Agosto: La estrategia de rendición permanentes de cuentas 2022 cuenta con 4 actividades de sensiblización a nivel interno de rendición de cuentas así: 1. Taller Enlaces para rendición de cuentas - marzo - Cumplida 2. Campaña rendición de cuentas es un asunto de todos - Junio: Se observó informe de las acciones realizadas respecto a la rendición de cuentas, realizada entre junio y julio de 2022- Cumplida 2.Rendición de cuentas Interna - Diálogos e interacción - Julio 3.Campaña rendición de cuentas es un asunto de todos - Octubre Se establece un avance de un 20% por la inclusión de las actividades en la estrategia, más un 52% adicional por la realización de 2 de las 4 actividades programadas. Soportes: INFORME SEGUNDA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN INTERNAESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTASJULIO 2022 Recomendación: Continuar con la ejecución de las actividades dentro de los términos establecidos en la estrategia de rendición de cuentas. | 72% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | F 16 | Publicar en el sitio web de la SDHT los informes de auditorías, informes a entes de control e informes al Concejo Distrital | 10 Informes publicados. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-11-30 | Agosto: Se observó documento con la relación de 10 informes a ser publicados en la vigencia 2022 con sus respectivos links de publicación, con corte a 31 de agosto de 2022 se han publicado los siguientes: 1. Informe de seguiiento Directiva 008 de 2021 - 15 de marzo de 2022 2. Informe de seguimiento PAAC Primer cuatrimestre 2022 - 13 de mayo de 2022 3.Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre 2022 - 29 de julio de 202 4.Informe de resultados Índice de desempeño Institucional - IDI Vigencia 2021 - 31 de mayo de 2022 5. Informe Evaluación Dependencias 2021 - 20 de mayo de 2022 Y se encuentran disponibles en el repositorio https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-la-oficina-de-control-interno Por lo anterior se genera un cumplimiento del 50% (5 de 10) Soportes:1. Documento en WORD d einformes a publicar y links de publicación Recomendación: Realizar el seguimiento a al publicación de los documentos. | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. | F 17 | Presentar a la Alta Dirección un informe semestral del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. | 2 Informes presentados a la Alta Dirección. | Subdirección Administrativa. | 30-jun-22 30-dic-22 | Agosto: En acta de sesión No. 5 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 19 de julio de 2022 en el numeral 8 se observó la socialización del Informe de Gestión de Servicio al Ciudadano de enero a mayo 2022 donde se relaciona temas como: número de personas atendidas a través del canal presencial y telefónico, nivel de satisfacción y precepción del servicio, gestión de PQRSD, estado de peticiones vencidas y logros y difulcates del proceso. De igual forma, se socializó a los Subsecretarios y Jefes de Oficina a través del memorando No. 3-2022-3692 del 30 de junio de 2022 y correo electrónico al interior de la entidad el 01 de julio de 2022. Soportes: Acta de sesión No. 5 del CIGYD, Informe de gestión de servicio al ciudadano - primer semestre 2022, memorando No. 3-2022-3692 y correo electrónico del 01 de julio. Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención. | F 18 | Divulgar la Carta de Trato Digno | Carta del Trato Digno divulgada 2 veces en el año, una vez por semestre | Subdirección Administrativa. | 2022-11-30 | Agosto: Se observó publicación en página web de la Carta de trato digno 2022 y su divulgación a nivel interno a través de correo electrónico del 28 de junio de 2022. Soportes: Carta de trato digno , correo electrónico del 28 de junio de 2022 Recomendación: 1. Teniendo en cuenta que la carta de trato digno contiene deberes y derechos de la ciudadanía, se recomienda realizar su divulgación adicional en redes sociales. | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención. | F 19 | Elaborar y publicar informes sobre los alcances y el funcionamiento de la Escuela del Hábitat. | 2 Informes elaborados y publicados (1 por semestre) | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 30-jun-2022 20-dic-2022 | Agosto: Se observó Informe de la escuela virtual del hábitat correspondiente al periodo de abril a junio 2022 en donde se expone la gestión y acciones realizadas en el marco de elas estrategias pedagógicas: Hablemos del hábitatt y cursos virtuales, así mismo se observó su publicación en la página web de la entidad el 29 de junio de 2022. Soportes: Documento en PDF" Informe de la escuela virtual del hábitat " y soporte de publicación en página web. Recomendación: 1. Generar acciones que permitan promover la escuela virtual del hábitat y se aumente la participación de la ciudadanía en los cursos disponibles 2. Generar documentos que cuenten con fecha de elaboración y así mismo con la identificación del responsable asignado de realizar el informe . | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 3: Talento Humano. | F 20 | Diseñar e implementar una estrategia que fortalezca la atención a la ciudadanía a través de canales virtuales. | 1 Estrategia diseñada e implementada. | Subsecretaría de Gestión Corporativa. Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa-Servicio a la Ciudadania. Reporta: Subsecretaría de Gestión Corporativa. | 2022-11-30 | Agosto: Se observó el documento "ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO CANAL VIRTUAL VIGENCIA 2022" con correo electrónico de soporte de aprobación por parte del Subsecretario de Gestión Corporativa y CID del 29 de abril de 2022, dentro de la estrategia se relacionan 4 lineas de acción con sus respectivas actividades: 1.Actualización de contenido digital: 3 actividades 2.Chat como medio de atención virtual: 3 actividades 3. Socialización medios virtuales de comunicación : 3 actividades 4. Seguimiento a PQRSD en redes sociales: 2 actividades Se genera avance de cumplimiento del 40% correspondiente a la estrategia diseñada y aprobada. De las 11 actividades programadas se tenían programadas por cumplir 7 a corte del presente seguimiento, sin embargo, no se observaron soportes. Soportes: Documento PDF "ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO CANAL VIRTUAL VIGENCIA 2022" , correo electrónico del 29 de abril de 2022 Recomendación: Realizar el seguimiento correspondiente a la ejecución de la estrategia y generar las acciones correspondientes para su cumplimiento y/o revisar las acciones definidas y modificar las fechas o descripción de ser necesario. | 40% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 3: Talento Humano. | F 21 | Diseñar e implementar una estrategia que garantice la capacitación a las personas que orientan a la ciudadanía y revisan los documentos que se deben radicar para la solicitud de trámites. Haciendo especial enfasis en la atención a personas con discapacidad, población étnica, mujeres, víctimas del conflicto armado y población LGBTI. | 1 Estrategia diseñada e implementada. | Áreas responsables de trámites, OPAS, Subdirección Administrativa-Servicio a la Ciudadanía y Talento Humano. Reporta: Subdirección Administrativa-Talento Humano. | 2022-11-30 | Agosto: Se observó el documento " ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 2022" aprobado por la Subdirectora Administrativa dentro del cual se relaciona que la estrategia se encuentra enfocada a: Suministrar herramientas que fortalezcan nuestro conocimiento, habilidades y actitudes desde los ámbitos del SER, SABER y HACER enfocadas a fortalecer el quehacer individual y de grupo, así mismo se observaron diferentes piezas de comunicación de intivación a capacitaciones de temáticas como: ambientes inclusivos, convención de derechos humanos, cualifación manual de servicio a la ciudadanía, lengua incluyente, entre otros. Adicionalmente, un informe de seguimiento firmado por el Subdirector de Prevención y seguimiento donde se describe las acciones adelantadas para el fortalecimiento de la atención a la ciudadanía, así mismo un informe que describe los documentos asociados a cada uno de los trámites de la subdirección de prevención y seguimiento. No se observaron soportes de realización de capacitaciones al personal del proceso de gestión de servicio al ciudadano. Se observaron acciones adelantadas para divulgar la invitación de capacitaciones, sin embargo, se recomienda fortalecer la divulgación sobre la asistencia a capacitaciones por parte del personal que tiene contacto directo con la ciudadanía, así mismo, definir claramente que actividades permitirán dar cumplimiento a la estrategia definida. Soportes: Documento PDF " ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 2022 " , Correos de invitación, listados de asistencia, Informe de seguimiento Prevención y seguimiento, actas de revisión de paso a paso de trámites de la subdirección de prevención y seguimiento. Recomendación: 1. Definir claramente las actividades para la implementación de la estrategia diseñada, ejemplo : sensiblizaciones (describir los temas) , visitas aleatorias con personal de servicio al ciudadano para validar la atención y uso de lenguaje, entre otros.. 2. Fortalecer la divulgación y participación en las capacitaciones del personal que tiene contacto directo con la ciudadanía | 70% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 4: Normativo y procedimental. | F 22 | Elaborar y promover el acceso a tutoriales sobre el diligenciamiento de formularios. | 4 Tutoriales | Áreas responsables de trámites, OPAS, y entrega de productos y servicios a la ciudadanía. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-11-30 | Agosto: El plan de trabajo cuenta con 4 temas propuestos para elaborar tutoriales respecto al diligenciamiento de formularios: 1. Presupuesto financiero y flujo de caja: Ok link : https://www.youtube.com/watch?v=SS7td16qmYE 2. Carta de movilización de recursos: Ok - https://www.youtube.com/watch?v=xwJxpoWi3nE&t=1s , y publicado en la página web de la entidad y divulgado a traves de redes sociales (twitter) el 07 de julio. 3. Radicación de informe actividades de arrendadores - Pendiente 4. Solicitud registro de enajenadores. - Pendiente Se establece un avance del 50% teniendo en cuenta la realización de 2 de 4 tutoriales. Soportes: PDF "1 Plan de trabajo F22", PDF "links de publicación en youtube y página web", PDF "soportes de publciación en página web, youtube y twitter". Recomendación: 1. Continuar con la promoción de los tutoriales a través de las redes sociales y la publicación de los mismos en la página web de la entidad. | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 4: Normativo y procedimental. | F 23 | Realizar una publicación mensual que sensibilice al personal que labora para la SDHT sobre los derechos de la ciudadania incluyendo los enfoques diferenciales. | 10 Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones. Subdirección Administrativa. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-11-30 | Abril: A corte de 31 de agosto de 2022 se ha realizado la divulgación de 7 piezas de las 10 programadas así: 1. 30 de marzo de 2022 2. 12 de abril de 2022 3. 26 de abril de 2022 4.03 de mayo de 2022 5.03 de junio de 2022 6. 01 de julio de 2022 7. 26 de agosto de 2022 Por lo anterior se genera un avance del 70% Soportes: Pantallazos de divulgación del 03 de mayo, 03 de junio, 01 de julio y 26 de agosto. Recomendación: Incluir en las piezas de divulgación de los derechos de la ciudadanía los enfoques diferenciales, tal y como lo establece la acción. | 70% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano. | F 24 | Desarrollar 50 jornadas de promoción del aplicativo de la Ventanilla Única de la Construcción- VUC . | 50 jornadas de promoción ejecutadas. | Subdirección de Apoyo a la Construcción. | 2022-11-30 | Abril: Una vez revisada las evidencias aportadas se encuentran las actas correspondientes a las 92 capacitaciones realizadas de funcionamiento y uso del aplicativo de la Ventanilla Única de la Construcción- VUC, discriminadas de la siguiente manera: Entidades (23) Enero 5, Febrero 7, Marzo 6 y Abril 5 Promotores y Constructores (69) Enero (5), Febrero (19), Marzo (23) y Abril (22) Por lo anterior, se dio cumplimiento a la acción programada Soportes: mes: Enero 5, Febrero 7, Marzo 6 y Abril 5 69 actas de reunión para Promotores y Constructores discriminadas por mes: Enero (5), Febrero (19), Marzo (23) y Abril (22) Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción a pesar de haberse dado cumplimiento de la emta programda | 100% | CUMPLIDA
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano. | F 25 | Desarrollar la fase de caracterización de la grupos de valor y partes interesadas. | 1 Documento actualizado | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2022-11-30 | Agosto: Se observó reunión del 22 de agosto de 2022 a través de la cual se socializó a los líderes SIG la estrategia de identificación y caracterización de grupos de valor y partes interesadas y su respectivo cronograma de actividades, la estrategia se compone de 6 actividades así: 1. Socialización y entrega de instrumento de priorización por parte de la Subdirección de Programas y Proyectos - Cumplida el 23 de agosto - 13.33% 2. Entrega de instrumentos de priorización por parte de los procesos misionales: Se observaron matrices de los procesos misionales priorizados: Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías, Gestión Territorial delHábitat, Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat, Gestión de SolucionesHabitacionales e Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda - cumplida 13.33% 3. Envío de formato de Caracterización de usuarios :Se observó correo electrónico del 30 de agosto de envñio de formato. Cumplida el 30 de agosto de 2022 , 13.33% 4. Entrega de información procesada por parte de los procesos - Pendiente 30 de septiembre 5.Observaciones y/o solicitudes de ajustes - 3 de octubre 6. Entega del formato de caracterización ajustado por parte de los procesos - 10 de octubre Se establece un 20% de avance teniendo en cuanta que se realizó el plan de trabajo, el restante porcentaje se dividirá en las 6 actividades planificadas, 40% (3 de las 6 actividades programadas) Soportes: Memorando No, 3-2022-4709 , correo electrónico del 23 y 30 de agosto, presnetación de estrategia de identificación y caracterización, matrices varibales priorizadas. Recomendación: Continuar con la ejecución de las actividades dentro de los términos establecidos en el cronograma 2. Incluir un actividad relacionada con la divulgación del documento actualizado. | 60% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano. | F 26 | Desarrollar campañas de comunicación que promuevan el conocimiento y uso adecuado del canal de denuncias de corrupción. | 1 Campaña trimestral (4 en el año). | Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones, Subdirección Administrativa-Servicio a la Ciudadania. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-11-30 | Agosto: A corte de 31 de agosto de 2022 se han realizado dos campañas de las 4 programadas así: 1. Canales de denuncia - Marzo - Cumplida: 25% 2. Cómo interponer una denuncia : Se observó documento de evidencias de publicación de la campaña el 29 y 31 de agosto en twitter con sus links de publicación - Cumplida 25% 3. Casos o ejemplos de porqué se deben realizar las denuncias - Septiembre 4. Canales de denuncia - Diciembre - Por lo anterior, se da cumplimiento del 50% (2 de 4 campañas) Soportes: Presentación en Power Point "campaña denuncia de actos de corrupción 2" Recomendación: 1. Mantener el hashtag #ControlHabitat y dar cumplimiento a las fechas y temas propuestos de acuerdo con el documento presentado en el seguimiento del primer cuatrimestre 2. Publicar en todas las redes de la entidad (Twitter, Facebook, Insgtagram), página web y divulgar a nivel interno. | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano. | F 27 | En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 realizar la adecuación institucional necesaria para evidenciar el cumplimiento de lo ordenado en la norma. | Ajuste institucional | Subsecretaría de Gestión Corporativa. | 2022-12-30 | Abril: Se observó presentación denominada "Presentación Cronograma Rediseño Equipo a Subsecretarios y despacho" con actividades y fechas definidas, asì mismo se observó documentos relacionados con propuestas de organigrama institucional, proyección de costos de propuesta, tabla de compentencias, entre otras, sin embargo, no se observó en el marco de que instancias se ha realizado la presentación o revisión de estas propuestas y/o actas de mesas de trabajo que soporten los avances en el ajuste institucional. Soportes: 1. Diapositicas PGSC 2. Jusitificaciòn organizacional 3. Cronograma de resideño, 4. Propuesta organigrama, 5. Proyección de costos, 6. Tabla de competencias, Recomendación: 1 Ajustar el plan de trabajo conforme a la fecha de finalización de la acción y así mismo validar las actividades definidas, de tal manera que se identifique cuales serán las adecuaciones que la entidad realizará para el ajuste institucional. 2. Remitir actas de mesas de trabajo que permitan identificar el análisis y/o presentación de los documentos construidos. | 20% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa . | F 28 | Emitir reportes trimestrales del estado de los contenidos publicados en el portal institucional de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 | 4 Informes de seguimiento (ITA) al botón de Transparencia. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-12-31 | Abril: Se observó la matriz de seguimiento al funcionamiento del botón de transparencia dentro del sitio web de la Entidad para el segundo trimestre de la vigencia 2022 realizado por la Subdirección de Programas y Proyectos, la cual se divulgó a los a travès de correo electrónico del 11 de julio de 2022. Así mismo, se observaron correos electrónicos de acciones de seguimiento en el botón de transparencia. Por lo anterior se genera un avance del 50% (2 seguimientos de los 4 programados). Soportes: 1. Matriz ITA con seguimiento segundo trimestre 2022 y correo electrònico del 11 de julio de 2022 Recomendación: Continuar con la implementación de la acción . | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa . | F 29 | Diseñar y ejecutar una estrategia para la promoción y el uso de los Datos Abiertos de la SDHT | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Información Sectorial. | 2022-11-30 | Agosto 2022: Se observó en el link: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/datos-abiertos/seccion-de-datos-abiertos la publicación de la estrategia de uso de datos abiertos e informe de seguimiento del 1er semestre de la vigencia 2022, para lo cual el avance de las 8 actividades se comporta así: 1.ELABORACIÓN DOCUMENTO DE LA ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS - Cumplida en marzo 2022: 8,8% 2. IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN A PUBLICAR COMO DATO ABIERTO AÑO 2022 - Cumplida en febrero 2022: 8,8% 3.CRONOGRAMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO DATOS ABIERTO AÑO 2022 - Cumplida en febrero 2022: 8,8% 4. CONSTRUCCIÓN CURSO VIRTUAL SOBRE DATOS ABIERTOS - ESCUELA DEL HÁBITAT: Se observó el curso publicado en la escuela virtual del hábitat en el link: https://escuela.habitatbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=1 - Cumplida: 8,8% 5. PUBLICACIÓN CURSO VIRTUAL SOBRE DATOS ABIERTOS -.ESCUELA DEL HÁBITAT: Se observó el curso publicado en la escuela virtual del hábitat en el link: https://escuela.habitatbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=1 . Cumplida: 8,8% 6.PARTICIPACIÓN EJERCICIOS DE USO DE DATOS ABIERTOS - GAB: no se han desarrollado ejercicios por parte de la SG 7.REALIZACIÓN EJERCICIO DE USO DE DATOS ABIERTOS INFORMACIÓN PUBLICADA SDHT: Programada para septiembre a octubre 8.INCLUSIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DE DATOS ABIERTOS DE LA SDHT EN EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD: Publicación de sección de datos abiertos en la página web y divulgación en potal de observatorio, sin embargo, no se observó divulgación a través de canales internos o externos (redes sociales). Por lo cual, se genera un avance de cumplimiento del 74%. Soportes: 1. INFORME SE SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y USO DEDATOS ABIERTOS DELA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITATPARA EL AÑO 2022 DEL PRIMER SEMESTRE 2022 Recomendación: 1. Generar divulgaciones referentes al curso de datos abiertos dispuestos en la escuela virtual del hàbitat, así como del conjunto de datos abiertos de la SDHT a través de canales internos y externos. | 74% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa . | F 30 | Elaborar, presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicar informes semestrales de seguimiento al desarrollo de la Estrategia de Racionalización de Trámites y OPAS. | 2 Informes elaborados y publicados. | Áreas Responsables de Trámites y OPAS. Subdirección Administrativa. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 30-jun-2022 15-dic-2022 | Agosto: En sesión No. 5 del 19 de julio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentó por parte de la Subdirectora de Programas y proyectos el avance de la estrategia de racionalización, donde informa que de las 17 acciones registradas se ha dado cumplimiento a 15, quedando pendiente 2 relacionadas con el trámite de Organizaciones Populares de vivienda - OPV, así mismo se publicó en página web el 27 de julio de 2022 el informe de seguimiento de la estrategia de racionalización. Soportes: Acta No. No. 5 del 19 de julio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, informe de seguimiento de la estrategia de racionalización primer semestre 2022 y link de publicación | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa . | F 31 | Presentar un informe semestral al Comité́ Institucional de Gestión y Desempeño sobre el uso de las redes sociales en el relacionamiento con la ciudadanía y publicarlo. | 2 Informes elaborados, presentados y publicados. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 30-jun-2022 15-dic-2022 | Agosto: : En sesión No. 5 del 19 de julio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentó por parte del jefe OAC ( E ) el comportamiento de las redes sociales de la SDHT durante el primer semestre de 2022 informando el aumento el número de seguidores, nùmero de respuestas recibidas y respondidas y posición /lugar entre las redes sociales de las demás secretarías del distrito, así mismo se publicó el informe en la página web de la entidad el 19 de julio de 2022 Soportes: Acta No. No. 5 del 19 de julio de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Informe sobre redes sociales de la SDHT, link de publicación del informe. | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva. | F 32 | Publicar informes trimestrales de Gestión de PQRSD | 3 Informes de PQRSD publicados | Subdirección Administrativa | 2022-12-31 | Agosto: Se observó la publicación del 28 de julio de 2022 en la Pagina web de la Secretaria Distrital del Habitat del Informe PQRSD correspondiente al segundo Trimestre de 2022 , el cual se encuentra publicado en el siguiente Link: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-pqr-denuncias-solicitudes/informe-pqrsd-segundo-trimestre-2022 De igual forma, se observó remisión a los directivos de la entidad por memorando No. 3-2022-4258 del 27 de julio de 2022 Por lo anterior, se genera un % de avance del 66% ( 2 de 3 informes) Soportes: Memorando No. 3-2022-4258 Informe PQRSD segundo trimestre 2022 Pantallazo de publicación del 28 de julio de 2022 | 66% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva. | F 33 | Realizar seguimiento mensual al uso de la Ventanilla Única de la Construcción durante la vigencia 2021 | 12 Seguimientos realizados | Subdirección de Apoyo a la Construcción | 2022-12-31 | Agosto: De acuerdo con las evidencias aportadas, se observaronn los seguimientos realizados de forma mensual al uso de la Ventanilla Única de la Construcción, para el periodo mayo a agosto de 2022, sin embargo, el informe del mes de julio presenta inconsistencias dado que a partir de la diapositiva 7 a la 11 la información es la misma a la reportada en el informe de junio, por tal razón se califica sobre la mitad. Por lo anterior, se genera un avance del 62% (8 de 12 informes) Soportes: 4 Informes en formato Power Point "Informe Uso de la Ventanilla de la Construcción - VUC" de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Recomendación: Remitir el informe de julio ajustado. | 62% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. | F 34 | Mantener actualizado el inventario de activos de información y publicar una vez al año. | 1 inventario actualizado y publicado. | Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2022-10-31 | Agosto: Se observó memorando No. 3-2022-4721 del 17 de agosto de 2022 por asunto "IDENTIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA SDHT", memorando No. 3-2022-4722 del 17 de agosto de 2022 por asunto "REVISIÓN IMPLEMENTACIÓN LINEAMIENTO DE ETIQUETADO DE INFORMACIÓN". Se observó que las áreas remitieron los activos de información pero corresponden a correos del mes de septiembre, por lo tanto no se tienen en cuenta. Por lo anterior, se generá un avance del 50% correspondiente a las acciones adelantadas para el inicio de actualización de los activos de información, el 50% restante corresponderá a : 25% documentoactualizado/aprobado y 25% documento publicado. Soportes: Memorando No, 3-2022-4721 y 3-2022-4722, correos electrónicos de remisión de matriz , listado de asistencia sesión del 22 de agosto de 2022 Recomendación: Ejecutar las actividades que permitan dar cumplimiento a la acción en los tiempos definidos. | 50% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. | F 35 | Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada y publicar una vez al año. | 1 índice actualizado y publicado. | Subsecretaría Jurídica Subsecretaría de Gestión Corporativa. Reporta: Subsecretaria de Gestión Corporativa | 2022-10-31 | Agosto: Para el presente periodo de seguimiento, no se observaron soportes de ejecución Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. | F 36 | Mantener actualizado el esquema de publicación de la información y publicar una vez al año. | 1 esquema de publicación actualizado y publicado. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-10-31 | Agosto: Para el presente periodo de seguimiento, no se observaron soportes de ejecución Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad. | F 37 | Cumplir a con los estándares de accesibilidad establecidos en el anexo 1 de la Resolución MinTic 1519 de 2020. | Mínimo el 60% de los estándares cumplidos. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-11-30 | Agosto: Se observó documento de seguimiento respecto a los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020 y evidencias de cumplimiento de acuerdo con la página web de la SDHT. Se genera un avance proporcional al corte del seguimiento. Soportes: Informe de seguimiento criterios de accesibilidad Recomendación: Definir aspectos que permitan identificiar quién elaboró el informe y fecha de realización del mismo | 60% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | F 38 | Actualizar la guía para la actualización de los contenidos del portal institucional – botón de transparencia (PG02-IN52-V2) | 1 Guía actualizada. | Responsables de los procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-04-30 | Abril: De acuerdo con el listado maestro de documentos versión 4, se observó que la guía para la actualización de los contenidos del portal institucional PG02-IN52 en su versión 3 fue actualizada el 26 de abril de 2022 y publicada en el Mapa Interactivo - Procesos Estratégicos - Comunicaciones. Soportes:Listado Maestro de Documentos V4 Recomendación: Dar aplicación a la guía actualizada | 100% | CUMPLIDA
Componente 6: Iniciativas adicionales - Plan de Gestión de Integridad y Plan de participación: | Subcomponente: Iniciativas Adicionales Plan de Gestión de Integridad. Plan de Participación | F 39 | Diseñar e implementar el Plan de Gestión de Integridad 2021. | 1 PGI Diseñado e implementado | Subdirección Administrativa y Grupo de Gestores-as de Integridad. | 2022-12-20 | Agosto: El plan de integridad 2022 cuenta con 12 actividades, las cuales a corte de agosto se encuentran en el siguiente avance, cada actividad tiene un % de cumplimiento del 8,33%. 1.Formulación y Aprobación Plan de Gestión de Integridad 2022- Cumplida : 8,33% 2.Incluir el Plan de gestión de integridad en el plan de acción anual 2022 y el componente 6 del PAAC- Cumplida; 8,33% 3.Realizar el curso de Cultura de Integridad de la "Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá"para los nuevos gestores: No se observaron soportes 0% 4.Realizar dos encuestas virtuales de diagnóstico de conocimiento del Código de Integridad: Una encuesta realizada y resultados divulgados a tráves de correo el 09 de agosto de 2022 - En ejecución 4,2% 5.Elaborar video en donde los nuevos gestores explican qué es el Código de Integridad: Sin soportes 0% 6.Realizar talleres de socialización del código de integridad con el apoyo de los gestores: 2 talleres (marzo y junio) , avance proporcional: 5,3%. 7.Desarrollar una campaña mensual de comunicación asociada a los valores del código: 6 campañas en los meses de marzo a agosto: 4,6% (6 de 11) 8.Difundir de los lineamientos anticorrupción de la SDHT: Se observaron diulgaciones relacionadas con conflictos de interes y fraude - avance proporcional: 5,3%. 9.Promover el curso de conflictos de interés, que se encuentra en la escuela del Hábitat: Se observaron vídeos y correos de invitación a participar en el curso. - Avnace proporcional: 5.3% 10.Desarrollo expediciones al Hábitat y su respectiva documentación: SIn soportes 0% 11.Realizar campañas de sensibilización sobre la responsabilidad en la Rendición de Cuentas : 1 taller en marzo - avance: 4,2% 12.Seguimiento semestral al cumplimiento del plan: Acta del 30 de junio de 2022 - avance: 4,2% Soportes: Correos electrónicos de difusión de valores, resultados de encuesta, curso de conlifcto de interés, acta del 30 de junio de 2022, actas de seguimiento interno al plan de integridad y sus actividades, listado de asistencia Recomendación: Continuar con la ejecución de las actividades dentro de los términos establecidos en el PGI | 50% | EN EJECUCIÓN
Componente 6: Iniciativas adicionales - Plan de Gestión de Integridad y Plan de participación: | Subcomponente: Iniciativas Adicionales Plan de Gestión de Integridad. Plan de Participación | F 40 | Ejecutar el Plan de participación establecido para el año 2022 | 1 Plan ejecutado | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | 2022-12-30 | Agosto: Se observó documento "PlanInstitucionalParticipacion31Agosto (4)" dentro del cual se describieron las gestiones realizadas para el desarrollo de cada una de las 26 actividades programadas en el Plan Iinstitucional de Participación, así mismo los soportes que evidenciaron la implementación de las actividades en el periodo de mayo a agosto 2022. Por lo anterior y teniendo en cuenta que las acciones no cuentan con fecha de finalización se genera un avance proporcional al periodo de seguimiento de acuerdo con la fecha de finalización ( 30 de diciembre): 63%. Soportes: PlanInstitucionalParticipacion31Agosto (4), Reporte Acciones de Participación Ciudadana 31Ago y carpetas 01.Revitalización, 2. Mejoramiento Rural, 03. Ecobarrios, 04. Subsidio Distrital Vivienda, 05. Feria Vivienda, 06. Urbanismo Tactico, 07. Acueductos Comunitarios, 08. Control Social 2022, 09. Guaque 2022, 10. Poligonos, 11. Polígonos, 12. Poligonos HabitApp, 13. Embellecimiento Color, 14. Mejoramiento_vivienda, 15. Proceso de Legalizacion, 17. Gestion Local, 18. Plan Estrategico Sectorial, 19.Calles Mágicas, 20. Innovacion Social, 21. Oferta tramites y servicios, 22. Enfoques, 23. Construcción de Ciudad - Instancias, 24. Acupuntura urbana, 25. Recuperación Espacio Publico, 26. Escuela Habitat. Recomendación: Continuar con al ejecución de las actividades y realizar seguimiento a aquellas que se encuentran pendientes por iniciar/implementar. | 60% | EN EJECUCIÓN
Componente 6: Iniciativas adicionales - Plan de Gestión de Integridad y Plan de participación: | Subcomponente: Iniciativas Adicionales Plan de Gestión de Integridad. Plan de Participación | F 41 | Gestionar un pacto por la Transparencia | 1 Pacto gestionado | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-12-30 | Agosto: Se observó documento "PACTO POR LA TRANSPARENCIA" donde se describen dos fases para su desarrollo: 1. Elaboración de talleres de diagnóstico: Talleres que se realizaron con las dependencias y se gestionaron una serie de preguntas para identificar problemáticas de corrupción e identificar los riesgos susceptibles de ocurrencia de la SDHT de acuerdo con tipologías de corrupción de la ONU contra la droga y el delito - Cumplida: 75% 2.Elaboración de informe sobre la firma del pacto presencial y virtual y desarrollo de ejercicios de sensbilización hasta diciembre 2022 - Pendiente 25%. Soportes: Informe pacto por la transparencia, presentación talleres diagnótisco Recomendación: Diseñar acciones que permitan mantener el pacto por la transparencia de la SDHT. | 75% | EN EJECUCIÓN
[7 empty] | AVANCE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC CORTE A 31082022 | 62.1%