## PAAC 2022
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE/S | FECHA PROGRAMADA PARA CUMPLIMIENTO AL 100% | RESULTADO DE SEGUIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | ESTADO (En ejecución, Atrasada, Sin avance, Cumplida)
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos. | F 1 | Revisar la política de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat y actualizarla si es pertinente. | 1 Política revisada. | Comité de Coordinación de Control Interno. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2022-08-31 | Abril: Se observó documento denominado "Informe politica riesgos" del 29 de abri de 2022 sobre el cual se definieron dos actividades para la revisión de la Politica de Administración del Riesgo versión 4, las cuales son: 1. Articulación con la implementación de la guía para la construcción de mapas de aseguramiento expedida por la SG y 2. Cumplimiento de las disposiciones contempladas en la política, de igual forma, se observó documento borrador de la Politica de Adminsitración del Riesgo en su versión 5, sin embargo, no se cuenta con documento de aprobación del mismo, por lo cual se genera un avance de cumplimiento del 40%, el cual es proporcional teniendo en cuenta el corte del presente seguimiento y con el mes de finalización de la actividad. Soportes: Documento en PDF "Informe Politica riesgos" Recomendaciones:1. Generar documentos que permitan identificar las personas que intervienen en la revisión de la política 2. Si bien la actualización de la politica se encuentra enfocada a alinearse con la guia de construcción del mapaa de aseguramiento de la SG V2 de acuerdo con el informe presentado, se recomienda alinearse con la Oficina de Control Interno para realizar la construcción del mapa de aseguramiento de la entidad y de esta manera el mismo pueda ser incluido y articulado dentro de la Politica, esto, teniendo en cuenta que los mapas de aseguramiento permiten complementar la gestión del riesgo de manera en que se asegure la efectividad de los controles. 3. Generar el documento de aprobación de la política para dar cumplimiento en los tiempos establecidos. | 40% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | F 2 | Identificar los riesgos de corrupción de los trámites y OPAS de la SDHT inscritos en el SUIT. | 1 Informe generado. | Responsables de Trámites y OPAS. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2022-08-31 | Abril: De acuerdo con los soportes remitidos, se observó matriz de riesgos de corrupción 2022 publicada en el enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/otros-planes/mapa-consolidado-riesgos-corrupcion-2022 , dentro de la cual se generó la identificación de los riesgos de corrupción de los 9 trámites de la entidad inscritos en el SUIT, adicionalmente, se observó informe denominado "Segundo Informe- Programa de Dinamización de Racionalización de Trámites y Servicios del Distrito Capital" remitido por correo electrónico del 22 de abril de 2022 por la Secretaría General de la Alcadía Mayor de Bogotá, dentro del cual se informó que la SDHT tiene identificado los riesgos de corrupción del 100% de los trámites registrados en el SUIT. Por lo anterior, se genera cumplimiento de la acción al 100% Soportes: Matriz en Excel denominada "1 Consolidado Mapa riesgos corrupción 28012022" Documentos en PDF "2 Informe identificación tramites", "3 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT Informe PAAC 2022 - Programa racionalización" y "4 Reunión 19 de abril - Riesgos de corrupción" Recomendación: 1.Realizar el monitoreo por parte de la primera y segunda línea de defensa a fin de identificar cambios que se puedan presentar. 2. Realizar el registro en el SUIT de los riesgos, tal y como se generó en la recomendación del informe de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá que establece "Se recomienda a las entidades hacer una actualización en el SUIT de los posibles riesgos de corrupción asociados a los trámites y OPA inscritos. " | 100% | CUMPLIDA
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | F 3 | Revisar los mapas de riesgos de corrupción de la entidad y actualizarlos si es pertinente. | 17 Mapas de riesgos de corrupción revisados. | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-12-20 | Abril: Se observó acta de reunión del 30 de maro de 2022 con asunto "Reunión Mapa de Riesgos del Proceso de Instrumentos de Financiación para el acceso a la Vivienda –Acta de Cambios.", dentro de la cual se observó el seguimiento correspondiente de revisión del mapa de riesgos del proceso de Instrumentos de Financiación. El acta del 06 de abril de 2022 por asunto "ReuniónMapadeRiesgos delProcesode GestiónFinancieradelaSDHT.", sin embargo, dentro de esta no se observó revisión del mapa, por lo cual no se tiene en cuenta. De acuerdo con lo anterior y la meta establecida, se genera un avance del 5,88% , esto teniendo en cuenta que se observó la revisión de 1 de los 17 procesos programados. Soportes: Acta de reunión del 30 de marzo de 2022 m MR Instrumentos de Financiación V13m Acta de reunión del 06 de abril de 2022, MR Gestión Financiera V17 Recomendación: Generar en los documentos soportes de revisión de los MR, las acciones puntuales realizadas para la revisión y actualización en caso de ser necesario, de igual forma, remitir las actas de cambios de los MR que se identifique que van a ser actualizados conforme a la revisión realizada. | 5.88% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 3: Consulta y Divulgación. | F 4 | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo con acciones de divulgación y apropiación de la politica y de la metodologia para la administración de riesgos de gestión y corrupción al interior de la SDHT | 1 | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-12-20 | Abril: Se observó el documento denominado "ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LA METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN" de abril 2022 dentro del cual se dfine: introducción, obejtivo general, objetivos especificos, marco legal, alcance, ámbito de aplicación, retos, metodología y plan de trabajo, sin embargo, no se observó documento que permitiera validar su aprobación. Para el cumplimiento de la acción los porcentajes se asignan de la siguiente forma: 40% estrategia diseñada y aprobada y 60% estrategia ejecutada (dividido en el número de acciones del plan de trabajo), teniendo en cuenta que no se observó documento de aprobación de la estrategia, se genera un avance del 20% Soportes: Documento en PDF "ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LA METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN", Acta del 22 de abril de 2022 Recomendación: 1. Generar un documento de aprobación de la estrategia y su respectivo plan de trabajo. 2. Fortalecer los temas propuestos para divulgación, dado que se recomienda incluir acciones que refuercen y permitan a los servidores de la entidad conocer como funciona la adminsitración del riesgo, sus impacto, avances, metodologías, entre otros en el cumplimiento de los objetivos de la entidad. | 20% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 3: Consulta y Divulgación. | F 5 | Diseñar y ejecutar campañas de comunicación que involucren a los grupos de valor y partes interesadas de la SDHT en el conocimiento de los riesgos de corrupción identificados y la vinculación de la ciudanía para definir como enfrentarlos. | 1 Campaña trimestral (4 en el año) | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-12-20 | Abril: Se observó campaña interna, dado que se realizó divulgación a través de correo electrónico del 28 y 29 de marzo con pieza comunicativa respecto a "NO CAIGAS EN LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN" y fotografía de publicación en pantallas de la SDHT, para lo cual se generá un cumplimento del 25%, ya que se observó 1 de las 4 campañas programadas. Soportes: Correo electrónico del 28 de marzo, Correo electrónico del 29 de marzo, Fotografía de pantallas de TV Recomendación: 1. Generar un documento que permita identificar cuales son las campañas programadas a ser ejecutadas en la vigencia y sus fecha de implementación, donde se observé la participación de la OAC y la Subdirección de Programas y Proyectos. 2. Generar campañas que estén orientadas a todos los grupos de valor y partes interesadas de la SDHT de acuerdo con la caracterización de la SDHT. 3. Generar las campañas que le permitan a la ciudadanía identificar de que manera pueden aportar al control de la materialización de los riesgos de corrupción, tal y como se estableció en la acción | 25% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 3: Consulta y Divulgación. | F 6 | Publicar el mapa de riesgos consolidado del 2022 en el sitio web de la entidad. | 1 Mapa consolidado y publicado. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-01-31 | Abril: En el link https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/otros-planes/mapa-consolidado-riesgos-corrupcion-2022 se observó documento en Excel "Consolidado mapa riesgos corrupción 28012022" publicado el 31 de enero de 2022, sin embargo, una vez revisado el documento no se observó mapa de riesgos de corrupción de los procesos de: Gestión Documental y Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat , los cuales según el mapa interactivo de la entidad cuenta con riesgos de corrupción identificados. Por lo anterior, se genera un porcentaje de cumplimiento del 88%. Soportes: Link: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/otros-planes/mapa-consolidado-riesgos-corrupcion-2022 , Matriz eb Exce l "1 Consolidado Mapa riesgos corrupción 28012022" , Pantallazo de publicación en página web, Correo 31012022 de solicitud de publicación Recomendación: Realizar la publicación en página web de la totalidad de los riesgos de corrupción identificados en los procesos de la entidad. | 88% | ATRASADA
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4: Monitoreo y revisión. | F 7 | Realizar monitoreos de riesgos por segunda línea de defensa. | 3 Monitoreos realizados. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-11-30 | Abril: Se observó documento en PDF denominado "MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021" del mes de enero 2022 realizado por la Subdirección de Programas y Proyectos, el informe se comunicó en la sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 03 del 18 de marzo de 2022 (Sin firmas) Se genera un avance del 33% ( 1 de 3 informes programados) Soportes: Documento PDF denominado "MONITOREO DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021", Borrador de Acta No. 003 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción y remitir acta No. 03 firmada | 33% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5: Seguimiento. | F 8 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | 1 Seguimiento. | Control Interno | 2022-09-30 | Abril: Teniendo en cuenta que el PAAC fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 al 28 de enero de 2022, Las fechas de inicio corresponden a esta fecha, por lo cual, Control Interno a 30 de abril de 2022 no ha realizado seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la actividad en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5: Seguimiento. | F 9 | Publicar el informe de seguimiento en el sitio web de la SDHT. | 1 Informe de seguimiento Publicado. | Control Interno | 2022-09-30 | Abril: Teniendo en cuenta que el PAAC fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 al 28 de enero de 2022, Las fechas de inicio corresponden a esta fecha, por lo cual, Control Interno a 30 de abril de 2022 no ha realizado informe seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la actividad en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites | Estrategia de racionalización | F 10 | Registrar en el SUIT la Estrategia de Racionalización de Tramites y OPAS. | 1 Estrategia registrada en SUIT | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-01-31 | Abril: De acuerdo con los soportes remitidos, se observó acta de reunión del 09 de febrero de 2022 por asunto "Revisión estrategia de racionalización" entre personal de la SDHT y DAFP, dentro de la cual se informó que "4. Por parte del equipo de transparencia se eleva la consulta sobre si hay la necesidad de realizar el cargue de la estrategia en la plataforma del SUIT para la vigencia 2022, ante lo cual se indica por parte del funcionario del DAFP, que la estrategia de racionalización para esta vigencia ya se encuentra cargada en el Sistema Único de Información de Tramites(SUIT), pues fueincorporada desde el año pasado. Las acciones (5) de racionalización para el año 2022 y las dos adicionales para el año 2023.Esto se puede comprar descargando el archivo desde la consulta de reporte en el portal. " . Adicionalmente, se observó reporte del SUIT dentro del cual se observó 4 trámites con 4 acciones a finalizar en la vigencia 2022. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción al 100% SOportes: Acta del 09 de febrero de 2022, documento PDF "2 Documento exportado del SUIT" Recomendación: Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización y tener en cuenta la recomendación emitida por la SG de la Alcaldía Mayor de Bogotá que define "No registró en el componente “Transparencia y Acceso a la Información” del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y en específico en el subcomponente de Lineamientos de transparencia activa, actividades encaminadas para la inscripción o actualizaciónde posibles trámites, OPA o consultas de información en el SUIT. | 100% | CUMPLIDA
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible. | F 11 | Traducir dos documentos estratégicos de la SDHT a lenguaje claro | 2 Documentos identificados y traducidos. | Subdirección de Información Sectorial. Oficina Asesora de Comunicaciones. Subdirección de Programas, Proyectos Subdirección Administriva-Servicio a la ciudadania Reporta: Subdirección de Información Sectorial. | 2022-11-30 | Abril: Se evidenció en papel de trabajo la identificación y selección de los documentos que se traducirán; dichos seleccionados son: Cartilla ABC de Arrendamientos, Carta de Trato Digno y Requerimientos Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. A través de correo electrónico del 9 de marzo de 2022 la remisión a la Veeduría Distrital de los documentos en mención para la postulación de documentos para la traducción a lenguaje claro, así mismo se evidencia en correo electrónico del 16 de marzo, el acuse de recepción de los documentos. Se establece un avance del 30% teniendo en cuenta la identificación, selección y remisión de los documentos a la Veeduría Distrital, el restante porcentaje se establecerá cuando se cuente con los tres documentos traducidos y socializados. Soportes: PDF "1. Identificacion de documentos a traducir y correos" PDF "2. Correos Articulacion con la Veeduría Distrital" Recomendación: Socializar los documentos una vez se tengan traducidos en lenguaje claro e incluyente | 30% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible. | F 12 | En cumplimiento de la Directiva Distrital 005/2020 habilitar, gestionar y promover el espacio CONOCE, PROPONE y PRIORIZA | 1 Espacio virtual habilitado y en funcionamiento. | Subdirección de Participación. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-11-30 | Abril: Se observó que se habitilió el enlace https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-e-innovacion para acceder dentro del sitio web de la Entidad al botón participa, en el que se encuentra el espacio Colaboración e Innovación estructurado en 3 frentes: Conoce (https://gobiernoabiertobogota.gov.co/transparencia cuyo link no permite acceder a información clave sobre Bogotá y su gestión) Propone (https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticionario/?language=es que conduce a la página Bogotá te escucha - Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones ciudadanas - Registro de Peticionario, cuyo link permite realizar propuesta de mejora sobre la gestión y tramites de la Entidad) Prioriza (https://gobiernoabiertobogota.gov.co/#/participacion, cuyo link no permite acceder a las estrategias de participación dispuestas) Por lo anterior, se observó que se encuentra habilitado el espacio dentro del botón de transparencia del sitio web de la Entidad, pero no se encuentran las evidencias relacionadas con la gestión y promoción del espacio. De acuerdo con lo anterior, para el componente Habilitar se define un porcentaje de avance del 33%, para el componente Gestionar un porcentaje de avance de 0% y para el componente Promover un porcentaje de avance de 0% Soportes: Documento PDF con enlace del sitio de el botón participa Recomendación: Remtir soportes que permitan dar cuenta de lo relacionado con la gestión y promoción del espacio Conoce, propone y prioriza | 33% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | F 13 | Diseñar y ejecutar una estrategia de rendición permanente de cuentas que incluya en su formulación los aportes ciudadanos del reto público realizado para la formulación del PAAC. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2022-12-20 | Abril: Se evidenció la formulación de la estrategia de rendición de cuentas para la SDHT vigencia 2022, en la cual se indica la inclusión de la información recolectada en el reto público virtual donde se consultó con la ciudadanía sobre cada uno de los componentes de esta herramienta; el plan fue aprobado a través de sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 18 de marzo de 2022. Se observó la realización del primer espacio de Diálogos ciudadanos para el mejoramiento integral de barrios en las localidades de Usaquén, Suba y Chapinero el 27 de abril de 2022. Se establece un avance del 40% teniendo en cuenta la formulación y aprobación de la Estrategia de rendición de cuentas, el restante se dividirá entre el número de actividades propuestas en la programación de diálogos y audiencias (tabla no. 2) y el cronograma de la estrategia (tabla no.3). Soportes: PDF "1. Estrategia Rend Cuentas SDHT 2022 y Publicacion en PagWeb", PDF "2. Acta 003 Comite gestión y desempeño 2022 18 marzo", PDF "3. Soportes Ejecucion Estrategia Rendicion de Cuentas Dialogos Ciudadanos", PDF "4. Soportes adicionales desarrollo de la Estrategia Rendicion de Cuentas" Recomendación: Se recomienda dar continuidad al desarrollo de las discusiones, audiencias y actividades del cronograma, dentro de los términos establecidos en la estrategia. | 40% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | F 14 | Diseñar y desarrollar una estrategia de capacitación a la ciudadanía sobre temas estratégicos de la SDHT y el Sector. | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administriva-Servicio a la ciudadania Reporta: Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad. | 2022-11-30 | Abril: Se observó documento borrador “en construcción” denominado “Estrategia Participación Conéctate con Tú Territorio” el cual tiene como fin la capacitación en temas estratégicos de la SDHT a la ciudadanía y en temas relevantes a la Política Integral del Hábitat en referencia a la oferta de subsidios distritales de vivienda. Se establece un 10% de avance teniendo en cuenta que el documento remitido se encuentra en construcción, se establecerá un 30% adicional cuando el documento se encuentre aprobado y el 60% restante se dividirá en el número de actividades que se planteen en dicha estrategía. Soportes: PDF "1 Estrategia Capacitación abril" Recomendación: Aprobar la estrategia en instancias de algún comité de la entidad y dar cumplimiento a las actividades que se planeen en los términos que se dicten en la estrategia. | 10% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | F 15 | Incluir en la estrategia de rendición permanente de cuentas acciones de sensibilización que promuevan la cultura de la rendición de cuentas a nivel interno. | 3 Acciones de sensibilización ejecutadas . | Subdirección de Programas y Proyectos. | 2022-12-20 | Abril: Se evidenció al interior de la Estrategia de Rendición de cuentas, en la página 11, la inclusión de 4 actividades “incentivo” de sensibilización a nivel interno de la entidad. Se observó a través de acta de asistencia, la realización de la actividad “Taller de sensibilización con enlaces de las áreas de la SDHT sobre responsabilidades y actividades a desarrollar en el marco de la estrategia de rendición permanente de cuentas con enfoque territorial de la Entidad durante el año 2022” planeada para el mes de mayo, realizada en el auditorio del tercer piso de la entidad. Se establece un avance de un 20% por la inclusión de las actividades en la estrategia, más un 20% adicional por la realización de 1 de las 4 actividades planificadas. Soportes: PDF "1. Estrategia Rend Cuentas SDHT 2022", PDF "2. 10 03 2022 Acta Taller Sensibilizacion Rend Cuentas", PDF "3. Soportes campaña de expectativa y promocion interna - Sensibilizacion." Recomendación: Continuar con la ejecución de las actividades dentro de los términos establecidos en la estrategia de rendición de cuentas. | 40% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | F 16 | Publicar en el sitio web de la SDHT los informes de auditorías, informes a entes de control e informes al Concejo Distrital | 10 Informes publicados. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-11-30 | Abril: De acuerdo con los correos electrónicos entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de Control Interno de la Entidad, se evidenció que de los 30 documentos propuestos para evaluar el seguimiento de la actividad F16 del PAAC, fueron seleccionados 10 de ellos para dar cumplimiento a la acción de Publicar en el sitio web de la SDHT los informes de auditorías, informes a entes de control e informes al Concejo Distrital. Con corte a 30042022 se observó 4 informes publicados se encuentran disponibles en el repositorio: https://www.habitatbogota.gov.co/reportes-control-interno: Evaluación y Seguimiento PAAC 31122021 _ Secretaría del Hábitat INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 008 DE 2021 _ Secretaría del Hábitat Informe SCI II SEMESTRE 2021 _ Secretaría del Hábitat Riesgos de Corrupción. Tercer Cuatrimestre Vigencia 2021 _ Secretaría del Hábitat Sin embargo, teniendo en cuenta que el PAAC fue aprobado en sesiòn No. 1 del Comité Institucinal de Gestión y Desempeño del 26 al 28 de enero de 2022, únicamente se tendrñan encuenta el informa publicado con fecha posterior , el cual corresponde al informe de Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 Por lo anterior, se genera un cumplimiento del10% (1 de 10) Soportes:1. Correo coordinación CI, 2. Documento en WORD d einformes a publicar, 3. Evidencias de publicación de 4 informes Recomendación: Realizar el seguimiento a al publicación de los documentos. | 10% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. | F 17 | Presentar a la Alta Dirección un informe semestral del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. | 2 Informes presentados a la Alta Dirección. | Subdirección Administrativa. | 30-jun-22 30-dic-22 | Abril: Para el presente periodo de seguimiento, no se observaron soportes de ejecución Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención. | F 18 | Divulgar la Carta de Trato Digno | Carta del Trato Digno divulgada 2 veces en el año, una vez por semestre | Subdirección Administrativa. | 2022-11-30 | Abril: Para el presente periodo de seguimiento, no se observaron soportes de ejecución Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención. | F 19 | Elaborar y publicar informes sobre los alcances y el funcionamiento de la Escuela del Hábitat. | 2 Informes elaborados y publicados (1 por semestre) | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 30-jun-2022 20-dic-2022 | Abril: Para el presente periodo de seguimiento, no se observaron soportes de ejecución Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 3: Talento Humano. | F 20 | Diseñar e implementar una estrategia que fortalezca la atención a la ciudadanía a través de canales virtuales. | 1 Estrategia diseñada e implementada. | Subsecretaría de Gestión Corporativa. Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa-Servicio a la Ciudadania. Reporta: Subsecretaría de Gestión Corporativa. | 2022-11-30 | Abril: Se observó el dc¡ocumento "ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO CANAL VIRTUAL VIGENCIA 2022", dentro del cual se relacionan las 4 lìneas de acción a desarrollar y el cronograma correspondiente para su implementación en donde se describen 12 acciones a realizar en la vigencia 2022, sin embargo, dicho documento no cuenta con fecha de elaboración ni relaciona la persona que elaboró y aprobó la estrategia. La acción se calificará de la siguiente manera; 1. Estrategia diseñada y aprobada (40%) 2. Acciones implementadas (60% - 12 acciones) Por lo anterior y teniendo en cuenta los soportes remitidos, se genera un avance del 20% (15% estrategia diseñada + 5% cumplimiento de una acción). Soportes: Documento PDF "ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO CANAL VIRTUAL PGSC V2" Recomendación: Se recomienda que el documento estrategia de fortalecimiento para la atención a la ciudadania sea firmado por quien lo elaboró y por quien lo aprobó | 20% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 3: Talento Humano. | F 21 | Diseñar e implementar una estrategia que garantice la capacitación a las personas que orientan a la ciudadanía y revisan los documentos que se deben radicar para la solicitud de trámites. Haciendo especial enfasis en la atención a personas con discapacidad, población étnica, mujeres, víctimas del conflicto armado y población LGBTI. | 1 Estrategia diseñada e implementada. | Áreas responsables de trámites, OPAS, Subdirección Administrativa-Servicio a la Ciudadanía y Talento Humano. Reporta: Subdirección Administrativa-Talento Humano. | 2022-11-30 | Abril: Se observó el documento " PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO" , donde en su numeral 2.4 se desarrolla El Plan Estratégico de Capacitación, dentro del conograma se genera una temática relacionada con Servicio al Ciudadano, participación ciudadano y control Social y se indicada que "Las temáticas y el número de mensuales capacitaciones dependerán de la oferta", adicionalmente, se observó documento denominado "ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN" donde se relacionan 11 temas de capacitación , sin embargo, este documento no cuenta con nombre de quién elaboró ni aprobó. De igual maenra se osbervó soportes de listados de asistencia e invitaciones a socialización de temas como: Discapacidad, Lenduaje de señas, lenguaje claro, políticas públicas Mujer LGTBI, las cuales corresponden a 4 de las acciones programadas. La acción se calificará de la siguiente manera: 1. Estrategia diseñada y aprobada (40%) 2. Acciones implementadas (60% - Acciones implementadas) Por lo anterior y teniendo en cuenta los soportes remitidos, se genera un avance del 36% (15% estrategia diseñada + 21% cumplimiento de 4 acciones). Soportes: Documento PDF " PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO-PLAN DE ACCIÓN DE TALENTO HUMANO " , "ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN" , Correos de invitación, listados de asistencia. Recomendación: Remitir documento que permita evidenciar quien elaboró y aprobó la estrategia. Teniendo en cuenta, que la acción se encuentra enfocada a capacitar a las personas que orientan a la ciudadanía, es importante que se fortalezca la divulgación y se anexen lsitados de asistencia donde se identifique que el peprsonal de atención a la ciudadanía realiza la aprticipación en las capacitaciones programadas. | 36% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 4: Normativo y procedimental. | F 22 | Elaborar y promover el acceso a tutoriales sobre el diligenciamiento de formularios. | 4 Tutoriales | Áreas responsables de trámites, OPAS, y entrega de productos y servicios a la ciudadanía. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-11-30 | ABril: Se evidenció documento de trabajo denominado “Plan de trabajo” en el cual se incluye las temáticas a las cuales se le realizaran tutoriales sobre el diligenciamiento de formularios, así mismo, se observa la creación del primer tutorial sobre presupuesto financiero y flujo de caja y se adjuntó el link de visualización en la plataforma Youtube, sin embargo no se observó la promoción a dicho tutorial. Se establece un avance del 25% teniendo en cuenta la realización de 1 de 4 tutoriales. Soportes: PDF "1 Plan de trabajo F22", PDF "2 Correo Estados Financieros F22", PDF "3 Carta de movilización de recursos F22" Recomendación: Relacionar en el Plan de trabajo los links en los cuales se realiza la socialización, promoción y difusión de los tutoriales. | 25% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 4: Normativo y procedimental. | F 23 | Realizar una publicación mensual que sensibilice al personal que labora para la SDHT sobre los derechos de la ciudadania incluyendo los enfoques diferenciales. | 10 Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones. Subdirección Administrativa. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-11-30 | Abril: Se observó el documento " PLAN DE TRABAJO PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA", donde se indica que se realizaran 10 publicaciones sobre los derechos de la ciudadanía a través del correo masivo de la entidad a partir del mes de marzo. Para el corte de 30 de abril se divulgaron 3 piezas: 30 de marzo, 12 de abril y 26 de abril de 2022. Por lo anterior se genera un avance del 30% (3 de 10 publicaciones) Soportes: Documento PDF " PLAN DE TRABAJO PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA" Pantallazos de divulgación del 30 de marzo, 12 y 26 de arbil Recomendación: Dar cumplimiento a las fechas definidas para la divulgación | 30% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano. | F 24 | Desarrollar 50 jornadas de promoción del aplicativo de la Ventanilla Única de la Construcción- VUC . | 50 jornadas de promoción ejecutadas. | Subdirección de Apoyo a la Construcción. | 2022-11-30 | Abril: Una vez revisada las evidencias aportadas se encuentran las actas correspondientes a las 92 capacitaciones realizadas de funcionamiento y uso del aplicativo de la Ventanilla Única de la Construcción- VUC, discriminadas de la siguiente manera: Entidades (23) Enero 5, Febrero 7, Marzo 6 y Abril 5 Promotores y Constructores (69) Enero (5), Febrero (19), Marzo (23) y Abril (22) Por lo anterior, se dio cumplimiento a la acción programada Soportes: mes: Enero 5, Febrero 7, Marzo 6 y Abril 5 69 actas de reunión para Promotores y Constructores discriminadas por mes: Enero (5), Febrero (19), Marzo (23) y Abril (22) Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción a pesar de haberse dado cumplimiento de la emta programda | 100% | CUMPLIDA
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano. | F 25 | Desarrollar la fase de caracterización de la grupos de valor y partes interesadas. | 1 Documento actualizado | Responsables de procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos. | 2022-08-31 | Abril: Se evidencia PDF denominado “Plan de Trabajo para la Implementación de la Cuarta Fase de Caracterización” que tiene por objetivo aplicar el instrumento de caracterización e identificación de los grupos de valor y las partes interesadas mediante el conocimiento de sus necesidades y expectativas con el fin de brindar productos y servicios que generen resultados con integridad y calidad del servicio. Al interior del documento se establecen 7 actividades que se empezarán a desarrollar a partir del mes de mayo. Se establece un 20% de avance teniendo en cuanta que se realizó el plan de trabajo, el restante porcentaje se dividirá en las 7 actividades planificadas. Soportes: PDF "1. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION FASE 4 " Recomendación: Continuar con la ejecución de las actividades dentro de los términos establecidos en el plan de trabajo. | 20% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano. | F 26 | Desarrollar campañas de comunicación que promuevan el conocimiento y uso adecuado del canal de denuncias de corrupción. | 1 Campaña trimestral (4 en el año). | Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones, Subdirección Administrativa-Servicio a la Ciudadania. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-11-30 | Abril: Se observó documento donde se relaciona el hashtag a utilizar durante la vigencia 2022 para el desarrollo de las campañas el cual será "#ControlHabitat", de igual manera se observaron las campañas a realizar de la siguiente manera: *Canales de denuncia - Marzo *Cómo interponer una denuncia - Junio *Casos o ejemplos de porqué se deben realizar las denuncias - Septiembre *Canales de denuncia - Diciembre Adicionalmente, se observó documento de evidencias de publicación de la campaña en el mes de marzo, a nivel externo en TWITTER, FACEBOOK y página web con sus links de publicación y a nivel interno por correo electrónico y carteleras digitales, de igual forma, se observaron métricas de las publicaciones en FACEBOOK y Twitter. FInalmente, se observó la participación del proceso de Control Interno Disciplinario por correo electrónico del 24 de marzi de 2022 generando los insumos para el desarrollo de la campaña. Por lo anterior, se da cumplimiento del 25% (1 de 4 campañas) Soportes: Documento PDF "1 Plan de trabajo F26" y "3 Evidencias de publicación F26", 4 Correo denuncias de actos de corrupción, Presentación en Power Point "2 PAAC_piezas_Anticorrupción" y "5 Métricas" Recomendación: Revisar la fecha de realización de la cuarta campaña, esto teniendo en cuenta la fecha de finalización de la acción. | 25% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano. | F 27 | En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 realizar la adecuación institucional requerida para contar con la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía. | 1 Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía en funcionamiento. | Subsecretaría de Gestión Corporativa. | 2022-08-25 | Abril: Se observó presentación sobre contextualización organizacional de Servicio al Ciudadano, donde se relaciona la normatividad aplicable, las observaciones obteneidas a nivel interno, la designación y funcionamiento de SGC en la SDHT, comparación de modelos de otras entidades, sin embargo, no se anexan documentos que permitan identificar en el marco de que mesas de trabajo se han presentado estos análisis, de igual manera, no se observó plan de trabajo que permita identificar las acciones puntuales que conllevan a contar con la oficina de relacionamiento. Soportes: 1- RESOLUCION 007 - MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS (09 ENERO 2020) 2- PPT JUSTI. ORGANIZACIONAL PGSC 3- Plan Anticorrupcion PAAC 2022 DEF 4- Ley 2052 de 2020 - Gestor Normativo - Función Pública 5- INFORME FINAL AUDITORIA PGSC (30 NOV 2020) 6- FORMATO - SOLICITUD MODIFICACIÓN CARACTERIZACION - V2 PGSC (18 AGOSTO 2021) 7- FORMATO - CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PG06-CP01 PGSC V5 (18 AGOSTO 2021) 8- DIAPOSITIVAS PGSC Recomendación: Remitir actas de mesas de trabajo que permitan identificar el análisis de los documentos construidos. Elaborar un plan de trabajo, donde se relacionen las acciones puntuales que se desarrollarán para disponer de la Oficina de Relacionamiento | 5% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa . | F 28 | Emitir reportes trimestrales del estado de los contenidos publicados en el portal institucional de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 | 4 Informes de seguimiento (ITA) al botón de Transparencia. | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-12-31 | Abril: Se observó la matriz de seguimiento al funcionamiento del botón de transparencia dentro del sitio web de la Entidad para el primer trimestre de la vigencia 2022, publicada en la sección 9.1 "Resultados obtenidos en el sistema de información para el registro, seguimiento, monitoreo y generación del índice de cumplimiento ITA de los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014" (https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/reportes/resultados-cumplimiento-ita/resultados-cumplimiento-ita) , sin embargo, no se especifica de forma precisa el trimestre de la evaluación realizada. Así mismo, se reporta un correo de socialización el 05 de abril de 2022 a directivos se seguimiento al botón de transparencia, emitido por la Subdirección de Programas y Proyectos con una matriz de seguimiento correspondiente al primer trimestre Adicionalmente, se remiten correos electrónicos de seguimiento a publicaciones de página web. Soportes: 1. Matriz ITA con seguimiento 2. Correo electrónico del 05 de abril de 2022 Recomendación: Continuar con la implementación de la acción 2. En el documento Excek que se genera, relacionar el periodo de seguimiento. | 25% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa . | F 29 | Diseñar y ejecutar una estrategia para la promoción y el uso de los Datos Abiertos de la SDHT | 1 Estrategia diseñada y ejecutada. | Subdirección de Información Sectorial. | 2022-11-30 | Abril: Se evidenció el documento "Estrategia de promoción y uso de datos abiertos de la Secretaría para el año 2022" en el componente 7.2 Sección de Datos abiertos del botón de Transparencia y Acceso a la información pública (https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/datos-abiertos/seccion-de-datos-abiertos) De otra parte, el informe de ejecución de la estrategia se encuentra proyectado dentro del marco de un segundo monitoreo a realizar dentro de la vigencia y el informe final de ejecución en un tercer monitoreo a realizar. Por lo cual, se genera un avance de cumplimiento del 30%, el 70% restante corresponderá a la ejecución de las actividades planteadas en la estrategia (8 actividades) Soportes: 1. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y USO DEDATOS ABIERTOS DELA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITATPARA EL AÑO 2022 Recomendación; 1. Remitir un documento que permita validar la aprobación de la estrategia | 30% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa . | F 30 | Elaborar, presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicar informes semestrales de seguimiento al desarrollo de la Estrategia de Racionalización de Trámites y OPAS. | 2 Informes elaborados y publicados. | Áreas Responsables de Trámites y OPAS. Subdirección Administrativa. Subdirección de Programas y Proyectos. Reporta: Subdirección de Programas y Proyectos | 30-jun-2022 15-dic-2022 | Abril: Para el presente periodo de seguimiento, no se observaron soportes de ejecución Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa . | F 31 | Presentar un informe semestral al Comité́ Institucional de Gestión y Desempeño sobre el uso de las redes sociales en el relacionamiento con la ciudadanía y publicarlo. | 2 Informes elaborados, presentados y publicados. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 30-jun-2022 15-dic-2022 | Abril: Para el presente periodo de seguimiento, no se observaron soportes de ejecución Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva. | F 32 | Publicar informes trimestrales de Gestión de PQRSD | 3 Informes de PQRSD publicados | Subdirección Administrativa | 2022-12-31 | Abril: Se observó la publicación del 26 de marzo de 2022 en la Pagina web de la Secretaria Distrital del Habitat del Informe PQRSD correspondiente al Primer Trimestre de 2022 , el cual se encuentra publicado en el siguiente Link: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-pqr-denuncias-solicitudes/informe-pqrsd-primer-trimestre-2022 De igual forma, se observó remisiòn a los directivos de la entidad por memorando No. 3-2022-2182 Por lo anterior, se genera un % de avance del 33% ( 1 de 3 informes) Soportes: Memorando No. 3-2022-2182 Informe PQRSD primer trimestre 2022 Pantallazo de publicación del 26 de abril de 2022 Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción | 33% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva. | F 33 | Realizar seguimiento mensual al uso de la Ventanilla Única de la Construcción durante la vigencia 2021 | 12 Seguimientos realizados | Subdirección de Apoyo a la Construcción | 2022-12-31 | Abril: De acuerdo con las evidencias aportadas, se observaronn los seguimientos realizados de forma mensual al uso de la Ventanilla Única de la Construcción, para el periodo enero-abril de 2022. Por lo anterior, se genera un avance del 33% (4 de 12 informes) Soportes: 4 Informes en formato Power Point "Informe Uso de la Ventanilla de la Construcción - VUC" de los meses de Enero, Febrero, marzo y abril Recomendación: Continuar con la ejecución de la acción | 33% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. | F 34 | Mantener actualizado el inventario de activos de información y publicar una vez al año. | 1 inventario actualizado y publicado. | Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2022-10-31 | Abril: Se observó acta de reunión sobre la actualización realizada al procedimiento PS05-PRO5 "Procedimiento Clasificación y Etiquetado de la Información" el 8 de octubre de 2021 y que éste no requiere de nuevas actualizaciones, de igual forma, que la actualización de los activos de información de la Entidad se llevará a cabo en el mes de agosto de 2022, donde se realizará su respectiva clasificación. Por lo anterior, se generá un avance del 5%, dado que no se ha iniciado la actualización de activos de información ni su publicación. Soportes: Acta de reunión del 25 de abril de 2022 Recomendación: Ejecutar las actividades que permitan dar cumplimiento a la acción en los tiempos definidos. | 5% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. | F 35 | Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada y publicar una vez al año. | 1 índice actualizado y publicado. | Subsecretaría Jurídica Subsecretaría de Gestión Corporativa. Reporta: Subsecretaria de Gestión Corporativa | 2022-10-31 | Abril: Para el presente periodo de seguimiento, no se observaron soportes de ejecución Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. | F 36 | Mantener actualizado el esquema de publicación de la información y publicar una vez al año. | 1 esquema de publicación actualizado y publicado. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-10-31 | Abril: Para el presente periodo de seguimiento, no se observaron soportes de ejecución Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad. | F 37 | Cumplir a con los estándares de accesibilidad establecidos en el anexo 1 de la Resolución MinTic 1519 de 2020. | Mínimo el 60% de los estándares cumplidos. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-11-30 | Abril: Se verificó que para los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 la entidad cumple en todas las secciones de su portal Web con: Contenido no textual; Información y relaciones; Sugerencia significativa; Características sensoriales; Uso de color; Teclado; Sin trampas para el foco del teclado; Tiempo ajustable; Poner en pausa, detener, ocultar; Evitar bloques; Títulos de páginas; Orden del foco; Propósito de los enlaces (en contexto); Idioma de la página; Al recibir el foco; Al recibir entradas; Identificación de errores; Etiquetas o instrucciones; Procesamiento; Nombre, función, valor. Sin embargo, se recomienda remitir un plan de trabajo o lista de chequeo de la totalidad de los criterios que la entidad debe de cumplir a fin de generar un avance de la acción, esto teniendo en cuenta que según el informe presentado algunos criterios no son aplicables a la entidad. Se genera un avance proporcional al corte del seguimiento. Soportes: Acta de seguimiento del 05 de abril Informe de accesibilidad Resolución 1519 de 2020 Recomendación: Remitir un plan de trabajo que defina los criterios que la entidad debe cumplir afin de poder realizar la medición de la acción | 30% | EN EJECUCIÓN
COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | F 38 | Actualizar la guía para la actualización de los contenidos del portal institucional – botón de transparencia (PG02-IN52-V2) | 1 Guía actualizada. | Responsables de los procesos. Subdirección de Programas y Proyectos. Oficina Asesora de Comunicaciones. Reporta: Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-04-30 | Abril: De acuerdo con el listado maestro de documentos versión 4, se observó que la guía para la actualización de los contenidos del portal institucional PG02-IN52 en su versión 3 fue actualizada el 26 de abril de 2022 y publicada en el Mapa Interactivo - Procesos Estratégicos - Comunicaciones. Soportes:Listado Maestro de Documentos V4 Recomendación: Dar aplicación a la guía actualizada | 100% | CUMPLIDA
Componente 6: Iniciativas adicionales - Plan de Gestión de Integridad y Plan de participación: | Subcomponente: Iniciativas Adicionales Plan de Gestión de Integridad. Plan de Participación | F 39 | Diseñar e implementar el Plan de Gestión de Integridad 2021. | 1 PGI Diseñado e implementado | Subdirección Administrativa y Grupo de Gestores-as de Integridad. | 2022-12-20 | Abril: Se evidenció la realización de las actividades 1 “Formulación y Aprobación Plan de Gestión de Integridad 2022” y 2 “Incluir el Plan de Integridad en la planeación estratégica de la Entidad para el 2021 (PAAC)” (sic). A pesar de remitirse información sustanciosa de otras actividades realizadas por el Equipo de Gestores de Integridad, no se observa correlación entre lo realizado y los que se encuentra planeado al interior del Plan de Gestión de Integridad; por lo anterior se establece un avance de 25% teniendo en cuenta que se evidencia la realización de 2 de las 8 actividades planeadas en el PGI. Soportes: PDF "Acta 01", PDF "Acta_Talentohumano_25012022_V1" Recomendación: Continuar con la ejecución de las actividades dentro de los términos establecidos en el PGI | 25% | EN EJECUCIÓN
Componente 6: Iniciativas adicionales - Plan de Gestión de Integridad y Plan de participación: | Subcomponente: Iniciativas Adicionales Plan de Gestión de Integridad. Plan de Participación | F 40 | Ejecutar el Plan de participación establecido para el año 2022 | 1 Plan ejecutado | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad | 2022-12-30 | Abril: Se observò documento denominado "Informe de la actividad F40" donde se describe la gestión realizadas para 22 acciones del Plan Estratègico de Participaciòn con corte a marzo 2022. No se remitió documento que permitiera evidenciar las acciones programadas en el Plan Estratégico de Participación, sin en embargo, se tomó como base el publicado en el marco del Plan de Acción en la página web de la entidad en el link: https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-accion/plan-accion-institucional-2022 donde se observaron un total de 26 acciones programadas. De acuerdo con las evidencias reportadas, se observó gestiones realizadas para 18 actividades ( 1,2,3,4. 8,9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25 Y 26), se observó soportes parciales de cumplimiento de 3 actividades (10,11 y 17), dado que ser remitieron abses de datos de jornadas realizadas pero no soportes que permitieran validar la ejecuciòn de las mismas o informe de reporte, y no se observaron soportes de ejecuciòn de 5 actividades (5,6, 12, 22 y 24). Por lo anterior y teniendo en cuenta que las acciones no cuentan con fecha de finalización se genera un avance proporcional al periodo de seguimiento de acuerdo con el informe remitido, del mes de enero a marzo , correspondiente al 25%. Soportes: documento denominado "Informe de la actividad F40" Evidencias de ejecución de las acciones: 1- Carpeta Revitalización urbana , 2- Carpeta amantenimiento integral rural 3-Carpeta Ecobarrios , 4- Subsidio vivienda nueva, 7- Carpeta Acueductos comunitarios , 8- Control social, 9- Guaque amigos del Agua, 10- Poligonos monitoreo talleres , 11- Poligonos espacios informativos, 12- Poligonos habitaap, 13-Embellecimiento con color , 14- Mejoramiento vivienda,15- Procesp legalización, 16- Proceso Regularización,17- Gestión Local,18- Plan estratégico Sectorial,19- Calles Mágicas,20- Innovación social ,21- Trámites servicios,23- Construcción social, 25- Recuperación espacio público, 26- Ambiente virtual conocimiento Recomendaciòn; 1.Remitir la matriz vigente del Plan de Participación y Realizar el seguimiento por cada una de las acciones del Plan de Participación,en el documento Excel. 2. Cuando se generen informes para el cumplimiento de la gestión, establecer firmas de elaborado y aprobado. 3. Relacionar en los infomes de cumplimiento de las acciones o bases de datos los links o soportes de las actividades de ejecución desctritas en el mismo. 4. Validar la ejecución de las actividades de acuerdo con los indicadores y metas programadas, teniendo en cuenta que si se relaciona actividades progamadas, es importante conocer en el marco de las estrategias, planes de trabajo, entre otros, que actividades se desarrollaran para un mejor seguimiento | 25% | EN EJECUCIÓN
Componente 6: Iniciativas adicionales - Plan de Gestión de Integridad y Plan de participación: | Subcomponente: Iniciativas Adicionales Plan de Gestión de Integridad. Plan de Participación | F 41 | Gestionar un pacto por la Transparencia | 1 Pacto gestionado | Subdirección de Programas y Proyectos | 2022-12-30 | Abril: Para el presente periodo de seguimiento, no se observaron soportes de ejecución Soportes: No aplica Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con la acción en los tiempos establecidos | 0% | SIN AVANCE
[7 empty] | AVANCE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC CORTE A 30042022 | 27.85%