## 14253 CB-0402S PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 118
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.1.2.1 | 1 | UN MEMORANDO DE SOLICITUD | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
2 | FILA_2 | 118 | 2024 2024 | 52 | 3.1.2.1 | 1 | UN DOCUMENTO DE DTS | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
3 | FILA_3 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.2.1.1 | 1 | DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS EN EL PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS POR ACTUALIZAR | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
4 | FILA_4 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.2.1.1 | 2 | DIRECTIVOS ASISTENTES / TOTAL DE DIRECTIVOS | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
5 | FILA_5 | 118 | 2024 2024 | 52 | 3.2.1.1 | 1 | ACTA DE VISITA A LAS OBRAS CON LA VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE SUBSANACIONES. | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
6 | FILA_6 | 118 | 2024 2024 | 53 | 3.2.1.1 | 1 | UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO Y/O ACTUALIZADO/UN PROCEDIMIENTO PROGRAMADO | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en diciembre de 2025. | 0% | 2024-12-31
7 | FILA_7 | 118 | 2024 2024 | 53 | 3.2.1.1 | 2 | NO CAPACITACIONES REALIZADAS/ NO CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en diciembre de 2025. | 0% | 2024-12-31
8 | FILA_8 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.1.1 | 1 | 1 SISTEMA DE ALERTAS GENERADO/1 SISTEMA DE ALERTAS FORMULADO | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
9 | FILA_9 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.1.1 | 2 | NÚMERO DE MUESTRAS ALEATORIAS REALIZADAS / NO. DE MUESTRAS ALEATORIAS PROGRAMADAS | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
10 | FILA_10 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.2.1.1 | 1 | ACTAS DE REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
11 | FILA_11 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.1.2 | 1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
12 | FILA_12 | 118 | 2024 2024 | 53 | 3.2.1.2 | 1 | UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO/UN PROCEDIMIENTO PROGRAMADO | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en diciembre de 2025. | 100% | 2024-12-31
13 | FILA_13 | 118 | 2024 2024 | 53 | 3.2.1.2 | 2 | NO CAPACITACIONES REALIZADAS/ NO CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en diciembre de 2025. | 100% | 2024-12-31
14 | FILA_14 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.2.1.2 | 1 | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en mayo de 2025. | 100% | 2024-12-31
15 | FILA_15 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.2.1.2 | 2 | INFORMES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en mayo de 2025. | 100% | 2024-12-31
16 | FILA_16 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.2.1.2 | 3 | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en mayo de 2025. | 100% | 2024-12-31
17 | FILA_17 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.2.1.2 | 4 | UN ESTADO DE CUENTA | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
18 | FILA_18 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.1.4 | 1 | DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
19 | FILA_19 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.1.4 | 2 | 1 PROTOCOLO DIVULGADO/1 PROTOCOLO ACTUALIZADO | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
20 | FILA_20 | 118 | 2023 2023 | 52 | 3.2.2.1 | 1 | 1 INSTRUCTIVO DIVULGADO/1 INSTRUCTIVO ACTUALIZADO | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
21 | FILA_21 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.1 | 1 | UN ACTA DE LIQUIDACIÓN | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
22 | FILA_22 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.2 | 1 | ORDENES DE PAGO CARGADAS EN SECOP / PAGOS REALIZADOS | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
23 | FILA_23 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.3 | 1 | UNA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA DE INCUMPLIMIENTO / PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
24 | FILA_24 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.3 | 2 | UN ACTA DE LIQUIDACIÓN | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
25 | FILA_25 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.5 | 1 | CERTIFICADO CONTRATO DE FIDUCIA | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
26 | FILA_26 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.2.9 | 1 | POR LO MENOS UNA VISITA SEMESTRAL A LAS OBRAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 796 DE 2020 | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
27 | FILA_27 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.3.1 | 1 | MATRIZ ACTUALIZADA | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
28 | FILA_28 | 118 | 2023 2023 | 56 | 3.2.3.2 | 1 | MATRIZ ACTUALIZADA | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
29 | FILA_29 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.2.4.1 | 1 | INFORME ELABORADO / INFORME PROGRAMADO | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
30 | FILA_30 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.2.5.1 | 1 | NO. DE JORNADAS DE ORIENTACIÓN REALIZADAS / NO. DE JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROGRAMADAS | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
31 | FILA_31 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.2 | 2 | NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ENVIADOS / NÚMERO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
32 | FILA_32 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.2 | 3 | NO. DE INFORMES ELABORADOS / NO. DE INFORMES PROGRAMADOS | 100% | Se conceptúo que la acción se encuentra CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera, de Gestión Y Resultados vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
33 | FILA_33 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.2 | 2 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS. | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
34 | FILA_34 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.3 | 2 | REGISTRO CONTABLE. | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
35 | FILA_35 | 118 | 2022 2022 | 54 | 3.3.1.3 | 6 | ACTAS DE REUNIÓN. | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
36 | FILA_36 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.3 | 1 | INFORME CONSOLIDADO DE LA OCURRENCIA DE SINIESTROS ENTREGADOS | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
37 | FILA_37 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 1 | NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ENVIADOS / NÚMERO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre.. | 100% | 2024-12-31
38 | FILA_38 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 3 | NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ENVIADOS / NÚMERO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre.. | 100% | 2024-12-31
39 | FILA_39 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 6 | NO. DE INFORMES ELABORADOS / 1 INFORME PROGRAMADO | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre.. | 100% | 2024-12-31
40 | FILA_40 | 118 | 2023 2023 | 42 | 3.3.1.5 | 10 | NO. DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
41 | FILA_41 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.3.2.1 | 1 | (INFORMES ENTREGADOS / INFORMES TOTALES) | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en mayo de 2025. | 0% | 2024-12-31
42 | FILA_42 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.3.2.1 | 2 | % AVANCE DE GIROS / SALDO CONSTITUIDO EN LA VIGENCIA 2023 | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en mayo de 2025. | 0% | 2024-12-31
43 | FILA_43 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.1 | 1 | UN MEMORANDO DE SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en mayo de 2025. | 0% | 2024-12-31
44 | FILA_44 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.1 | 2 | NO. DE INFORMES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en mayo de 2025. | 0% | 2024-12-31
45 | FILA_45 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.2 | 1 | UN REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN CON LA INFORMACIÓN SEGREGADA | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en febrero de 2025. | 0% | 2024-12-31
46 | FILA_46 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.2 | 2 | DOCUMENTO ACTUALIZADO | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
47 | FILA_47 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.2 | 3 | FORMATO DE SEGUIMIENTO METAS PDD ACTUALIZADO | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en abril de 2025. | 0% | 2024-12-31
48 | FILA_48 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.2 | 4 | DOCUMENTO ACTUALIZADO | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en abril de 2025. | 0% | 2024-12-31
49 | FILA_49 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.4 | 1 | UN DOCUMENTO DE FORMULACIÓN | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
50 | FILA_50 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.4 | 2 | DOS REPORTES DEL PLAN DE ACCIÓN | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
51 | FILA_51 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.4 | 3 | UN DOCUMENTO DE FORMULACIÓN | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
52 | FILA_52 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.4 | 4 | DOS REPORTES DEL PLAN DE ACCIÓN | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
53 | FILA_53 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.7 | 1 | UN REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
54 | FILA_54 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.7 | 2 | FORMATO DE SEGUIMIENTO METAS PDD -ACTUALIZADO | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en abril de 2025. | 0% | 2024-12-31
55 | FILA_55 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.1.7 | 3 | DOCUMENTO ACTUALIZADO | 0% | La acción se conceptúa EN EJECUCIÓN, DENTRO DE LOS TERMINOS, SIN AVANCE y el HALLAZGO ABIERTO toda vez que está programada para cumplirse en abril de 2025. | 0% | 2024-12-31
56 | FILA_56 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.2.4 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
57 | FILA_57 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.2.4 | 2 | UN (1) MANUAL DE SUPERVISIÓN PUBLICADO EN EL MAPA INTERACTIVO / UN (1) MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
58 | FILA_58 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.2.4 | 3 | SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
59 | FILA_59 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.2.7 | 2 | UN MEMORANDO DE SOLICITUD Y CONFIRMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
60 | FILA_60 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.2.8 | 1 | UN (1) MANUAL DE SUPERVISIÓN PUBLICADO EN EL MAPA INTERACTIVO / UN (1) MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
61 | FILA_61 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.2.8 | 2 | SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
62 | FILA_62 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.2.8 | 3 | NO. DE INFORMES MENSUALES REVISADOS POR EL APOYO SUPERVISIÓN / NO. DE INFORMES MENSUALES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
63 | FILA_63 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.2.9 | 1 | UN (1) MANUAL DE SUPERVISIÓN PUBLICADO EN EL MAPA INTERACTIVO / UN (1) MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
64 | FILA_64 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.2.9 | 2 | SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
65 | FILA_65 | 118 | 2024 2024 | 51 | 3.4.2.9 | 3 | NO. DE INFORMES MENSUALES REVISADOS POR EL APOYO SUPERVISIÓN / NO. DE INFORMES MENSUALES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA | 100% | La acción se conceptúa CUMPLIDA, DENTRO DE LOS TERMINOS y el HALLAZGO ABIERTO, para someterlo a la valoración de la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Control Fiscal en la Modalidad Financiera y de Gestión vigencia 2024 PAD 2025 para que determine su cierre. | 100% | 2024-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025