## Parametros (hidden)
Lista_Fuente | Tipo de Hallazgo | Lista_Estado | Proceso | Lista_Riesgo | Subsecretaría / Oficina | Lista_Impacto | Dependencia Responsable | Peso_Riesgo | Peso | Peso_Impacto | Peso | Umbral_proximo_vencer_dias | Tipo de Acción
Contraloría de Bogotá | Oportunidad de Mejora | Cumplida | Direccionamiento Estratégico | Alto | Despacho | Alto | Despacho | Alto | 3 | Alto | 3 | 60 | Corrección
Contraloría General de la República | Corrección | En Ejecución | Administración del Sistema de Gestión | Medio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Medio | Oficina Asesora de Comunicaciones | Medio | 2 | Medio | 2 |  | Acción Correctiva
Veeduría Distrital | Alertas y Riesgos | Rezagada | Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía | Bajo | Oficina de Control Disciplinario Interno | Bajo | Oficina de Control Disciplinario Interno | Bajo | 1 | Bajo | 1 |  | Acción Preventiva
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | Observación | No iniciada | Transformación Digital y Gestión Tecnológica |  | Oficina de Control Interno |  | Oficina de Control Interno | [5 empty] | Acción de Mejora
Auditorías Externas | Hallazgos de Incumplimiento o No Conformidad | Incumplida | Gestión y Producción de Información Sectorial |  | Subsecretaría de Planeación y Política |  | Subsecretaría de Planeación y Política | [5 empty] | Acción de Mitigación
Secretaría General | Recomendación | Modificada | Comunicaciones Públicas y Estratégicas |  | Subsecretaría de Gestión Financiera |  | Subsecretaría de Gestión Financiera | [5 empty] | Acción de Contención
Archivo de Bogotá |  | Eliminada | Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos del Hábitat |  | Subsecretaría de Coordinación Operativa |  | Subsecretaría de Coordinación Operativa
Autoevluación |  |  | Gestión Urbana para Generación del Hábitat |  | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda |  | Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
Otros |  |  | Financiación de Soluciones para el acceso a la Vivienda |  | Subsecretaria de Gestión Corporativa |  | Subsecretaria de Gestión Corporativa
|  |  | Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC |  | Subsecretaría Jurídica |  | Subsecretaría Jurídica
|  |  | Gestión Territorial del Hábitat |  |  |  | Subdirección de Información Sectorial
Si |  |  | Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías |  |  |  | Subdirección de Gestión del Suelo
No |  |  | Gestión Jurídica |  |  |  | Subdirección de Programas y Proyectos
|  |  | Gestión Contractual |  |  |  | Subdirección de Servicios Públicos
|  |  | Gestión de Talento Humano |  |  |  | Subdirección de Recursos Públicos
|  |  | Gestión Financiera |  |  |  | Subdirección de Apoyo a la Construcción
|  |  | Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura |  |  |  | Subdirección de Barrios
|  |  | Gestión Documental |  |  |  | Subdirección de Operaciones
|  |  | Control Disciplinario |  |  |  | Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad
|  |  | Evaluación, Asesoría y Mejoramiento |  |  |  | Subdirección de Prevención y Seguimiento
Subdirecci´n de Investigaciones y Control de Vivienda
Subdirección Financiera
Subdirección Administrativa

## Plan de Mejoramiento
#VALUE! | PLAN DE MEJORAMIENTO | [33 empty] | FECHA 15/09/2025
CÓDIGO PE01-FO42
VERSIÓN 11
Tipo de Plan de Mejoramiento | Tipo de Hallazgo | Radicado Fuente del Resultado | Descripción del Resultado | Causas | Impacto | Radicado Plan de Mejoramiento | ID | Acciones | Tipología de la Acción | Meta | Indicador | Proceso Responsable | Subsecretaría / Oficina | Dependencia Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Cumplimiento | Fecha Real de Ejecución | % Avance | Estado | Riesgo (Alto/Medio/Bajo) | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Evidencia | Seguimiento | Días de rezago | Criticidad (Riesgo x Impacto) | Próximo a vencer (<=60 días) | Eficiencia | Eficacia | La acción se cumplió dentro del tiempo establecido? | ¿Se cumplieron todas las acciones relacionadas al hallazgo? | ¿La acción quedó bien documentada? | ¿Las evidencias son satisfactorias? | ¿Se superaron las causas y no hay recurrencia? | Estado del Hallazgo | Efectividad
Contraloría General de la República | Hallazgos de Incumplimiento o No Conformidad |  | 4. PLANEACIÓN CONTRACTUAL DENTRO DEL PROYECTO BPIN2021011010001 Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 987 DE 2021(A4-D4-IP) | No aceptación por parte de la CGR sobre los argumentos expuestos por la SDHT frente a que los estudios y diseños no coincidieron con lo encontrado en terreno, lo cual tuvo incidencia en la ejecución física, ajustes a los diseños, y derivó retrocesos en los procesos constructivos. |  |  | 4-21-1 | 1. Realizar visitas periódicas a los polígonos de intervención verificando posibles cambios morfológicos en el terreno y la normatividad urbanística aplicable al momento de ejecución. | Acción Correctiva | 4 | Realizar visitas trimestrales a los polígonos de intervención previo a los procesos de estructuración, formulación y adjudicación de contratos de obra. |  | Subsecretaría de Intervenciones Integrales | Subsecretaría de Intervenciones Integrales – Dirección de Hábitat y Entornos | 2025-01-20 | 2026-01-20 | 2025-11-14 | 100% | Cumplida |  |  | Radicado 3-2025-11427 del 14/11/2025 PDF “Visita CIV 19004107 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004130 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004131 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004172 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004213 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion deMejora_3” PDF “01. Visita CIV 19004334 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004335 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004107 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004387 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3”165 imágenes de los recorridos Radicado 3-2025-9764 del 01/10/2025 PDF “01. 20250812 Acta Visita CIV 19004387 CTO de obra 987-2021” PDF “02. 20250812 Acta Visita CIV 19004387 CTO de obra 987-2021” PDF “03. 20250812 Acta visita CIV 19004469 CTO de obra 987-2021” PDF “04. 20250812 Acta Visita CIV 19004213 CTO de obra 987-2021” PDF “05. 20250812 Acta Visita CIV 19004172 CTO de obra 987-2021” PDF “06. 20250916 Acta visita CIV 19004335 CTO de obra 987-2021” PDF “07. 20250916 Acta visita CIV 19004334 CTO de obra 987-2021” PDF “08. 20250916 Acta visita CIV 19004131 CTO de obra 987-2021” PDF “09. 20250916 Acta visita CIV 19004107 CTO de obra 987-2021” Carpeta de archivo “Registro fotográfico” con 135 imágenes de recorrido Radicado 3-2025-7809 del 12/08/2025 Radicado 3-2025-6086 del 26/06/2025 PDF “20250613 Acta Tramo 514 CIV 19004213 CTO de obra 987-2021” PDF “20250613 Acta Tramo 514 CIV 19004469 CTO de obra 987-2021” PDF “20250613 Acta Tramo 515 CIV 19004172 CTO 987-2021” PDF “20250613 Acta Tramo 515 - CIV 19004387 CTO de obra 987-2021” PDF “20250613 Acta Tramo 516 CIV 19004130 CTO de obra 987-2021” PDF “20250613 Acta Tramo 516 CIV 19004334 CTO de obra 987-2021” PDF “09. 20250613 Acta Tramo 517 CIV 19004131” 73 imágenes de los recorridos Radicado 3-2025-5357 del 06/06/2025 PDF “20241218 Acta de Visita de Obra a CIV 19004213 Tramo 514 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro Fotográfico Diciembre CIV 19004313 - Tramo 514” ZIP PDF “20241218 Acta de Visita de Obra a CIV 19004469 Tramo 514 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro Fotográfico CIV 19004469 - Tramo 514” ZIP PDF “20241218 Acta de Visita de Obra a CIV 19004172 Tramo 515 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro Fotográfico CIV 19004172 - Tramo 515” PDF “20250123 Acta de Visita de Obra a CIV 19004387 Tramo 515 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro fotográfico CIV 19004387 - Tramo 515” ZIP PDF “20250123 Acta de Visita de Obra a CIV 19004130 Tramo 516 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro fotográfico CIV 19004130 - Tramo 516” ZIP PDF “20250129 Acta de Visita de Obra a CIV 19004334 Tramo 516 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro fotográfico CIV 19004334 - Tramo 516” ZIP PDF “20250129 Acta de Visita de Obra a CIV 19004131 Tramo 517 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro fotográfico CIV 19004131 - Tramo 517” ZIP PDF “20250205 Acta de Visita de Obra a CIV 19004107 Tramo 518 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Regitro fotográfico CIV 19004107 - Tramo 518” ZIP PDF “20250205 Acta de Visita de Obra a CIV 19004335 Tramo 519 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Regitro fotográfico CIV 19004335 - Tramo 519” ZIP | CORTE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 30 de noviembre de 2025 EVIDENCIAS Radicado 3-2025-11427 del 14/11/2025 PDF “Visita CIV 19004107 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004130 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004131 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004172 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004213 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion deMejora_3” PDF “01. Visita CIV 19004334 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004335 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004107 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004387 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3”165 imágenes de los recorridos UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS https://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2F04%2E%20Evaluación%20y%20Seguimiento%2FPrimer%20Cuatrimestre%2FAcción%2036%2E%20Planes%20de%20Mejoramiento%2FContraloría%20General%20de%20la%20República%2FSGR&viewid=6926112f-77b2-4660-9758-ffe6d5d67de1Equipo asignado al Jefe de la Oficina de Control Interno carpeta \\192.168.6.11\Control-Interno\2025\Plan de Mejoramiento CB y CGR Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Con radicado 3-2025-11427 se allegan 9 actas de recorrido y verificación de cambios morfológicos para los CIV 19004387, 19004130, 19004213, 19004172, 19004469, 19004334, 19004335, 19004131 y 19004107 las cuales cuentan de forma breve las situaciones observadas por los asistentes. Se logró evidenciar a través de los soportes remitidos por la dependencia la realización de las 4 visitas trimestrales de los 9 CIV. AVANCE PORCENTUAL 100% CONCEPTO Se conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO PARA CIERRE DE LA CONTRALORÍA 'CORTE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 31 de agosto de 2025 EVIDENCIAS Radicado 3-2025-5357 del 06/06/2025 Radicado 3-2025-6086 del 26/06/2025 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004213 Tramo 514 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004469 Tramo 514 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004172 Tramo 515 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004131 Tramo 517 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004107 Tramo 518 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004130 Tramo 516 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004334 Tramo 516 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004335 Tramo 519 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004107 Tramo 518 UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS https://sdht.sharepoint.com/:f:/r/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/Planes%20de%20Mejoramiento%20Entes%20de%20Control?csf=1&web=1&e=I3oghb Equipo asignado al Jefe de la Oficina de Control Interno carpeta \\192.168.6.11\Control-Interno\2025\Plan de Mejoramiento CB y CGR Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Con radicados 3-2025-5357 y 3-2025-6086 se allegan 18 actas de recorrido y verificación de cambios morfológicos para los CIV 19004213, 19004469, 19004172, 19004131, 19004107, 19004130, 19004335. Avance del 50%. Esta acción no ha sido suscrita en tanto no fue posible la habilitación del SIRECI. Se aporta como evidencia nueve actas de recorrido y verificación de cambios morfológicos en los CIV anteriormente nombrados, las cuales cuentan de forma breve las situaciones observadas por los asistentes. Esta acción esta establecida para ser realizada de forma trimestral, contando con una meta numérica de “4”, significando que, independientemente de cuantas visitas se hagan en el trimestre, se deben garantizar los recorridos de verificación. Veces a realizar la acción = 4 veces = 100%; Cada verificación trimestral equivale al 25% = 100% / 4 AVANCE PORCENTUAL 50% CONCEPTO Se conceptúa la acción EN EJECUCIÓN - CON AVANCES - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO ALERTA Agilizar la implementación de la acción dentro de las fechas programadas y allegar los soportes para valorar el estado de avance antes de que se cumpla el plazo de terminación. | 0 |  | Cumplido en plazo | 100% | 100% | Si | Si | Si | Si | Si | PARA CIERRE DE LA CONTRALORÍA | Por determinar
Contraloría General de la República | Hallazgos de Incumplimiento o No Conformidad |  | 6. OBRAS PAGADAS SIN EJECUCIÓN (A6-D6-IP) | No aceptación por parte de la CGR sobre los argumentos expuestos por la SDHT frente a que las vías ejecutadas parcialmente y que no hayan alcanzando las actividades de construcción de andén y vías en concreto, no están prestando el servicio esperado por la comunidad beneficiaria. |  |  | 6-21-1 | Realizar fichas de valoración técnica por cada CIV, del CTO 987-2021, estableciendo cuales de las actividades ejecutadas se encuentran en servicio a la comunidad. | Acción Correctiva | 14 | Realizar de acta de visita a cada CIV del CTO 987-2021 que no haya alcanzado actividades de construcción de andén y vías en concreto. |  | Subsecretaría de Intervenciones Integrales | Subsecretaría de Intervenciones Integrales – Dirección de Hábitat y Entornos | 2025-01-20 | 2026-01-20 | 2025-11-14 | 100% | Cumplida |  |  | Radicado 3-2025-11427 del 14/11/2025 PDF “Visita CIV 19004107 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004130 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004131 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004172 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004213 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion deMejora_3” PDF “01. Visita CIV 19004334 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004335 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004107 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004387 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3”PDF “20251022 Visita CIV 19004700 Jerusalén - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “20251022 Visita CIV 19004727 Jerusalén - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “20251022 Visita CIV 19004728 Jerusalén - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3.” PDF “20251022 Visita CIV 19004606 Jerusalén - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “20251022 Visita CIV 19004748 Jerusalén - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3.” 165 imágenes de los recorridos Radicado 3-2025-9764 del 01/10/2025 PDF “01. 20250812 Acta Visita CIV 19004387 CTO de obra 987-2021” PDF “02. 20250812 Acta Visita CIV 19004387 CTO de obra 987-2021” PDF “03. 20250812 Acta visita CIV 19004469 CTO de obra 987-2021” PDF “04. 20250812 Acta Visita CIV 19004213 CTO de obra 987-2021” PDF “05. 20250812 Acta Visita CIV 19004172 CTO de obra 987-2021” PDF “06. 20250916 Acta visita CIV 19004335 CTO de obra 987-2021” PDF “07. 20250916 Acta visita CIV 19004334 CTO de obra 987-2021” PDF “08. 20250916 Acta visita CIV 19004131 CTO de obra 987-2021” PDF “09. 20250916 Acta visita CIV 19004107 CTO de obra 987-2021” Carpeta de archivo “Registro fotográfico” con 135 imágenes de recorrido Radicado 3-2025-7809 del 12/08/2025 Radicado 3-2025-6086 del 26/06/2025 PDF “20250613 Acta Tramo 514 CIV 19004213 CTO de obra 987-2021” PDF “20250613 Acta Tramo 514 CIV 19004469 CTO de obra 987-2021” PDF “20250613 Acta Tramo 515 CIV 19004172 CTO 987-2021” PDF “20250613 Acta Tramo 515 - CIV 19004387 CTO de obra 987-2021” PDF “20250613 Acta Tramo 516 CIV 19004130 CTO de obra 987-2021” PDF “20250613 Acta Tramo 516 CIV 19004334 CTO de obra 987-2021” PDF “09. 20250613 Acta Tramo 517 CIV 19004131” 73 imágenes de los recorridos Radicado 3-2025-5357 del 06/06/2025 PDF “20241218 Acta de Visita de Obra a CIV 19004213 Tramo 514 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro Fotográfico Diciembre CIV 19004313 - Tramo 514” ZIP PDF “20241218 Acta de Visita de Obra a CIV 19004469 Tramo 514 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro Fotográfico CIV 19004469 - Tramo 514” ZIP PDF “20241218 Acta de Visita de Obra a CIV 19004172 Tramo 515 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro Fotográfico CIV 19004172 - Tramo 515” PDF “20250123 Acta de Visita de Obra a CIV 19004387 Tramo 515 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro fotográfico CIV 19004387 - Tramo 515” ZIP PDF “20250123 Acta de Visita de Obra a CIV 19004130 Tramo 516 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro fotográfico CIV 19004130 - Tramo 516” ZIP PDF “20250129 Acta de Visita de Obra a CIV 19004334 Tramo 516 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro fotográfico CIV 19004334 - Tramo 516” ZIP PDF “20250129 Acta de Visita de Obra a CIV 19004131 Tramo 517 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Registro fotográfico CIV 19004131 - Tramo 517” ZIP PDF “20250205 Acta de Visita de Obra a CIV 19004107 Tramo 518 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Regitro fotográfico CIV 19004107 - Tramo 518” ZIP PDF “20250205 Acta de Visita de Obra a CIV 19004335 Tramo 519 CTO de obra 987-2021” Archivo comprimido “Regitro fotográfico CIV 19004335 - Tramo 519” ZIP | CORTE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 30 de noviembre de 2025 EVIDENCIAS Radicado 3-2025-11427 del 14/11/2025 PDF “Visita CIV 19004107 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004130 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004131 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004172 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “01.Visita CIV 19004213 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion deMejora_3” PDF “01. Visita CIV 19004334 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004335 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004107 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “Visita CIV 19004387 Caracolí - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “20251022 Visita CIV 19004700 Jerusalén - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “20251022 Visita CIV 19004727 Jerusalén - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “20251022 Visita CIV 19004728 Jerusalén - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3.” PDF “20251022 Visita CIV 19004606 Jerusalén - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3” PDF “20251022 Visita CIV 19004748 Jerusalén - Plan de Mejoramiento Accion de Mejora_3.” 165 imágenes de los recorridos UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS https://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2F04%2E%20Evaluación%20y%20Seguimiento%2FPrimer%20Cuatrimestre%2FAcción%2036%2E%20Planes%20de%20Mejoramiento%2FContraloría%20General%20de%20la%20República%2FSGR&viewid=6926112f-77b2-4660-9758-ffe6d5d67de1 Equipo asignado al Jefe de la Oficina de Control Interno carpeta \\192.168.6.11\Control-Interno\2025\Plan de Mejoramiento CB y CGR Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Con radicado 3-2025-11427 se allegan 9 actas de recorrido y verificación de cambios morfológicos para los CIV 19004387, 19004130, 19004213, 19004172, 19004469, 19004334, 19004335, 19004131 y 19004107 las cuales cuentan de forma breve las situaciones observadas por los asistentes. Se logró evidenciar a través de los soportes remitidos por la dependencia la realización de las 4 visitas trimestrales de los 9 CIV y el seguimiento de los CIV 19004700, 19004727, 19004728, 19004606 y 19004748, en donde se realizó la verificación de tramos que no haya alcanzado actividades de construcción de andén y vías en concreto. AVANCE PORCENTUAL 100% CONCEPTO Se conceptúa la acción CUMPLIDA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO PARA CIERRE DE LA CONTRALORÍA 'CORTE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 31 de agosto de 2025 EVIDENCIAS Radicado 3-2025-5357 del 06/06/2025 Radicado 3-2025-6086 del 26/06/2025 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004213 Tramo 514 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004469 Tramo 514 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004172 Tramo 515 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004131 Tramo 517 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004107 Tramo 518 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004130 Tramo 516 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004334 Tramo 516 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004335 Tramo 519 PDF Acta de Visita de Obra a CIV 19004107 Tramo 518 UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS https://sdht.sharepoint.com/:f:/r/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/Planes%20de%20Mejoramiento%20Entes%20de%20Control?csf=1&web=1&e=I3oghb Equipo asignado al Jefe de la Oficina de Control Interno carpeta \\192.168.6.11\Control-Interno\2025\Plan de Mejoramiento CB y CGR Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Con radicados 3-2025-5357 y 3-2025-6086 se allegan 18 actas de recorrido y verificación de cambios morfológicos para los CIV 19004213, 19004469, 19004172, 19004131, 19004107, 19004130, 19004335. Avance del 50%. Esta acción no ha sido suscrita en tanto no fue posible la habilitación del SIRECI. Se aporta como evidencia nueve actas de recorrido y verificación de cambios morfológicos en los CIV anteriormente nombrados, las cuales cuentan de forma breve las situaciones observadas por los asistentes. Esta acción esta establecida para ser realizada de forma trimestral, contando con una meta numérica de “4”, significando que, independientemente de cuantas visitas se hagan en el trimestre, se deben garantizar los recorridos de verificación. Veces a realizar la acción = 4 veces = 100%; Cada verificación trimestral equivale al 25% = 100% / 4 AVANCE PORCENTUAL 50% CONCEPTO Se conceptúa la acción EN EJECUCIÓN - CON AVANCES - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO ALERTA Agilizar la implementación de la acción dentro de las fechas programadas y allegar los soportes para valorar el estado de avance antes de que se cumpla el plazo de terminación. | 0 |  | Cumplido en plazo | 100% | 100% | Si | Si | Si | Si | Si | PARA CIERRE DE LA CONTRALORÍA | Por determinar
Contraloría General de la República | Hallazgos de Incumplimiento o No Conformidad |  | 4. Constitución Cuentas por Pagar Distrito Bogotá. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. (A - D). | Deficiencias en seguimiento y supervisión de la cadena presupuestal para reconocimiento de subsidios con recursos SGP-APSB, así como no aplicación del estatuto orgánico de presupuesto, lo que resultó en pagos de obligaciones correspondientes a vigencias anteriores y en la generación de posibles pasivos exigibles por la destinación inapropiada de estos recursos. |  |  | 4-32-1 | 1. Enviar un memorando a través del sistema de gestión, dirigido al ordenador del gasto y a la subdirección de servicios públicos, al finalizar la vigencia, con el fin de informar sobre las cuentas por pagar constituidas del fondo. | Acción Correctiva | 1 | Memorando con el propósito de informar sobre el estado de las cuentas por pagar constituidas del fondo, asegurando que se documenten adecuadamente todas las obligaciones pendientes y se mantenga un control preciso sobre los compromisos financieros, permitiendo una correcta gestión y seguimiento de los recursos al cierre de la vigencia. |  | Despacho Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría Corporativa | Despacho Oficina Asesora de Planeación – Dirección de Servicios Públicos Subsecretaría Corporativa – Dirección Financiera | 2025-01-06 | 2025-12-31 |  | 0% | Rezagada |  |  | Radicado 3-2025-6366 del 04/07/2025 | CORTE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 30 de noviembre de 2025 EVIDENCIAS No se allegaron soportes UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS https://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2F04%2E%20Evaluación%20y%20Seguimiento%2FPrimer%20Cuatrimestre%2FAcción%2036%2E%20Planes%20de%20Mejoramiento%2FContraloría%20de%20Bogotá&viewid=6926112f-77b2-4660-9758-ffe6d5d67de1&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx Equipo asignado al Jefe de la Oficina de Control Interno carpeta \\192.168.6.11\Control-Interno\2025\Plan de Mejoramiento CB y CGR Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Para este seguimiento no se allegaron soportes de avance de la acción. AVANCE PORCENTUAL 0% CONCEPTO Se conceptúa la acción SIN AVANCES – FUERA DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO. ACCIÓN INCUMPLIDA 'CORTE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 31 de agosto de 2025 EVIDENCIAS Radicado 3-2025-6366 del 04/07/2025 UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS https://sdht.sharepoint.com/:f:/r/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/Planes%20de%20Mejoramiento%20Entes%20de%20Control?csf=1&web=1&e=I3oghb Equipo asignado al Jefe de la Oficina de Control Interno carpeta \\192.168.6.11\Control-Interno\2025\Plan de Mejoramiento CB y CGR Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Se aporta como evidencia el radicado descrito anteriormente, en el cual se indica: “que el estado de las cuentas por pagar constituidas del fondo será remitido en el mes de diciembre de 2025, dentro de los plazos establecidos en la mencionada actividad.” No se puede establecer avance dando que no se allegaron soportes. AVANCE PORCENTUAL 0% CONCEPTO Se conceptúa la acción SIN INICIAR - REZAGADA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO. ALTO RIESGO DE INCUMPLIMIENTO ALERTA Agilizar la implementación de la acción dentro de las fechas programadas y allegar los soportes para valorar el estado de avance antes de que se cumpla el plazo de terminación. | 0 |  | Sí | 0% | Por determinar | [5 empty] | ABIERTO | Por determinar
Contraloría General de la República | Hallazgos de Incumplimiento o No Conformidad |  | 5. Reconocimiento de subsidios de vigencias expiradas, Bogotá D.C. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. (A - D). | Deficiencias en cadena presupuestal y financiera, lo resultó en no reconocimiento oportuno de obligación correspondiente a subsidios del servicio de aseo 2018, generando pagos en 2022 con recursos no destinados para ese periodo que vulneró el principio presupuestal de anualidad y contravino disposiciones legales que prohíben financiar pasivos de vigencias anteriores con recursos del SGP |  |  | 5-32-1 | 1. Enviar un reporte mensual detallado del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso que incluya el estado presupuestal actualizado y un resumen de los pagos realizados durante el mes. | Acción Correctiva | 12 | Reporte con el estado presupuestal y los pagos realizados por mes vencido |  | Despacho Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría Corporativa | Despacho Oficina Asesora de Planeación – Dirección de Servicios Públicos Subsecretaría Corporativa – Dirección Financiera | 2025-01-06 | 2026-01-09 |  | 66.67% | Rezagada |  |  | Radicado 3-2025-4392 del 12/05/2025 Radicado 3-2025-1674 del 19/02/2025 Radicado 3-2025-2897 del 25/03/2025 Radicado 3-2025-3291 del 07/04/2025 Radicado 3-2025-4230 del 07/05/2025 Radicado 3-2025-5379 del 06/06/2025 Radicado 3-2025-6531 del 09/07/2025 Radicado 3-2025-8869 del 09/09/2025 | CORTE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 30 de noviembre de 2025 EVIDENCIAS No se allegaron soportes UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS https://sdht.sharepoint.com/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2F04%2E%20Evaluación%20y%20Seguimiento%2FPrimer%20Cuatrimestre%2FAcción%2036%2E%20Planes%20de%20Mejoramiento%2FContraloría%20de%20Bogotá&viewid=6926112f-77b2-4660-9758-ffe6d5d67de1&newTargetListUrl=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025&viewpath=%2Fsites%2FOficinadeControlInterno%2FVIGENCIA%202025%2FForms%2FAllItems%2Easpx Equipo asignado al Jefe de la Oficina de Control Interno carpeta \\192.168.6.11\Control-Interno\2025\Plan de Mejoramiento CB y CGR Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Para este seguimiento no se allegaron soportes de avance de la acción. AVANCE PORCENTUAL 67% CONCEPTO Se conceptúa la acción CON AVANCES – REZAGADA - DENTRO DE LOS TÉRMINOS y HALLAZGO ABIERTO. 'CORTE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 31 de agosto de 2025 EVIDENCIAS Radicado 3-2025-4392 del 12/05/2025 Radicado 3-2025-1674 del 19/02/2025 Radicado 3-2025-2897 del 25/03/2025 Radicado 3-2025-3291 del 07/04/2025 Radicado 3-2025-4230 del 07/05/2025 Radicado 3-2025-5379 del 06/06/2025 Radicado 3-2025-6531 del 09/07/2025 Radicado 3-2025-8869 del 09/09/2025 UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS https://sdht.sharepoint.com/:f:/r/sites/OficinadeControlInterno/VIGENCIA%202025/Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento/Planes%20de%20Mejoramiento%20Entes%20de%20Control?csf=1&web=1&e=I3oghb Equipo asignado al Jefe de la Oficina de Control Interno carpeta \\192.168.6.11\Control-Interno\2025\Plan de Mejoramiento CB y CGR Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Se aporta como evidencia los radicados nombrados anteriormente, en donde se hace llegar por parte de la Subdirección Financiera a la Subdirección de Servicios Públicos el seguimiento mensual a las cuentas de cobro presentadas por las diferentes entidades prestadoras de servicios públicos entre los meses de enero y mayo de 2025; en total se informa que se radicaron 84 cuentas durante el periodo y se discriminan las apropiaciones disponibles en cada uno de los rubros y sus diferentes fuentes, con el propósito de realizar un seguimiento a los montos ejecutados y los pagos efectuados. AVANCE PORCENTUAL 66,67% CONCEPTO Se conceptúa la acción EN EJECUCIÓN - CON AVANCES - DENTRO DE LOS PLAZOS y HALLAZGO ABIERTO | 0 |  | Sí | 66.67% | Por determinar | [5 empty] | ABIERTO | Por determinar
Formulas:
Días de rezago = IF(AND([Fecha Real de Ejecución]="",[Fecha de Cumplimiento]<>""), MAX(0, TODAY()-[Fecha de Cumplimiento]), IF(AND([Fecha Real de Ejecución]<>"", [Fecha de Cumplimiento]<>""), MAX(0, [Fecha Real de Ejecución]-[Fecha de Cumplimiento]), ""))
Próximo a vencer (<=60 días) = IF(AND([Estado]<>"Cumplido", [Fecha de Cumplimiento]<>"", [Fecha Real de Ejecución]=""), IF([Fecha de Cumplimiento]-TODAY()<=Parametros!$M2, IF([Fecha de Cumplimiento]-TODAY()>=0, "Sí", "Vencido"), "No"), IF(AND([Estado]<>"Cumplido", [Fecha de Cumplimiento]<>"", [Fecha Real de Ejecución]<>""), IF([Fecha Real de Ejecución]>[Fecha de Cumplimiento], "Incumplido", "Cumplido en plazo"), ""))
Note on A4: Seleccione de la liste el tipo de plan.
Note on B4: Seleccione de la lista el tipo de resultado.
Note on C4: Campo diligenciado por la Oficina de Control Interno.

## KPIs (hidden)
Indicador | Valor
Acciones totales | 1
Cumplidas | 0
En proceso | 0
Rezago | 0
No iniciadas | 0
% Cumplimiento
Acciones críticas (Criticidad>=6 y no cumplidas) | 0
Acciones próximas a vencer (<=60 días) | 2
Tiempo promedio de rezago (días) | 0
Note on B7: Porcentaje de acciones con estado 'Cumplido' sobre el total.

## Resumenes (hidden)
Fuente | Total | Estado | Total
Contraloría de Bogotá | 0 | Cumplida | 0
Contraloría General de la República | 0 | En Ejecución | 0
Veeduría Distrital | 0 | Rezagada | 0
Seguimiento, Evaluación y Auditorías Internas | 0 | No iniciada | 0
Auditorías Externas | 0 | Modificada | 0
Secretaría General | 0 | Eliminada | 0
Archivo de Bogotá | 0 |  | 0
Autoevluación | 0 |  | 0
Otros | 0 |  | 0

## Dashboard (hidden)
Tablero de Control - Planes de Mejoramiento
KPI Clave: % Cumplimiento (verde alto, rojo bajo) | 0
Acciones críticas (criticidad>=6 y no cumplidas) | 0
Próximas a vencer (<=30 días) | 2
Tiempo promedio de rezago (días) | 0
Cómo usar:
1) Ingrese todas las acciones en la hoja 'Base_Datos'. No borre filas, solo añada nuevas hasta 1000.
2) Seleccione valores desde las listas desplegables (Fuente, Estado, Riesgo, Impacto).
3) Los KPIs y gráficos se actualizan automáticamente con las fórmulas.
4) 'Próximo a vencer' marca 'Sí' cuando faltan <= 60 días para la fecha planificada y la acción no está cumplida.
5) 'Criticidad' se calcula como Riesgo x Impacto (Alto=3, Medio=2, Bajo=1).