## Cronograma 2021 (hidden)
Conjunto de datos seleccionado para publicación | Solo Datos Abiertos | Areas que intervienen | Fecha de realización
Actualización información a publicar |  | Subdirecciones que gestionan información misional en la SDHT/Subdirección de Información Sectorial | Marzo-Abril 2021
Estructuración de la información seleccionada para publicación en el año 2021 |  | Subdirección responsible de la información /Subdirección de Información Sectorial | Mayo-agosto 2021
Publicación Proyectos de intervención de mejoramiento de entorno |  | Subdirección de Barrios/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Proyectos de mejoramiento de vivienda realizados |  | Subdirección de Barrios/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Intervención lineal de mejoramiento de entorno |  | Subdirección de Barrios/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Conectate con el territorio |  | Subdirección de Participación/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Gestión COVID |  | Subdirección de Servicios Públicos/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Bogotá Solidaria |  | Subdirección de Recursos Públicos/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Publicación Base de beneficiarios de arriendo Solidario |  | Subdirección de Recursos Privados/Subdirección de Información Sectorial | Septiembre -octubre 2021
Estructuración de la información seleccionada para publicación en el año 2022 |  | Subdirección responsible de la información /Subdirección de Información Sectorial | Enero -abril 2022
Bateris de Indicadores ( Divido 3 grupos de acuerdo al DTS - Condiciones de habitabilidad y accesibilidad, Urbanización y ocipación del territorio y vivienda y mercado inmobiliario) | X | Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Minimo vital (predios certificados por la SDHT con minimo vital) | X | Subdirección de Servicios Públicos/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Madres comunitarias /ICBF (validar habias data) | Cambiar ( hablar con diana) | Subdirección de Servicios Públicos/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Investigaciones de enajenación y arrendamiento |  | Subdirección de Inventigaciones y control de vivienda/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Investigaciones tramitadas por la Comisión de Veedurías y Curadurías Urbanas | X | Subdirección de Inventigaciones y control de vivienda/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Seguimiento VIP/VIS |  | Subdirección de Gestión del Suelo/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Proyectos inscritos en VUC |  | Subdirección de Apoyo a la Construcción/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Publicación Proyectos de mesa de soluciones |  | Subdirección de Apoyo a la Construcción/Subdirección de Información Sectorial | Mayo-junio 2022
Plan Terrazas |  | Barrios
Arriendo solidario ( Nivel de agregación UPL) |  | Subdirección de Recursos Privados
Mi casa mi Hogar (Subsidios de Arriendo) Nivel UPL o Sector o MZ |  | Subdirección de Recursos Privados
Generadores de Cloro |  | Subdirección de Servicios Públicos
Acupuntura Urbana (1) |  | Subdirección de Operaciones
Espacio Publico para el cuidado (1) |  | Subdirección de Operaciones
Ecobarrios (1) |  | Subdirección de Operaciones
Mejoramiento de vivienda rural ( Agragarse por loc) |  | Subdirección de Operaciones
Intervenciones de Revitalización ( 4 Territorios 11 inter) |  | Subdirección de Operaciones
Calles Magicas |  | Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad
Embellecimiento con color |  | Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad
Innovación social (estimulos economicos) |  | Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad

## Cronograma 2026
CRONOGRAMA PUBLICACIÓN DATOS ABIERTOS SDHT
Conjunto de datos seleccionado para publicación | Nombre objeto en BD | Datos Abiertos | IDECA | Areas que intervienen | Fecha de realización
Intervenciones | Intervenciones | X | X |  | Septiembre 2026
Encuentros participación | Registro encuentros participación | X | X |  | Septiembre 2026
Programa territorios mágicos | Territorios mágicos | X | X |  | Octubre 2026
Fecha actualización: | 20 febrero 2026 |  |  | Versión: | 1