## PM-CB
VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CODIGO ACCION | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | NOMBRE INDICADOR | VALOR META | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE AVANCE
2025 | 54 | 2.2.1 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $19.938.100 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA PÉRDIDA DE SEIS (6) COMPUTADORES PORTÁTILES | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO Y RESPONSABLE DEL INVENTARIO ASIGNADO | 2025-06-17 | 2026-03-30 | SENSIBILIZACIONES EN MANEJO DE INVENTARIOS | 2 | JORNADAS REALIZADAS/JORNADAS PROGRAMADAS | 2 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA | Se valido la información, evidenciando fichas de presentación con la información de las sensibilizaciones realizadas sobre el manejo de bienes y proceso de traslado de los mismos. | 100%
2025 | 54 | 2.2.1 | 3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $19.938.100 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA PÉRDIDA DE SEIS (6) COMPUTADORES PORTÁTILES | ACTUALIZAR EL ESTADO DEL INVENTARIO DE LA SDHT | 2025-06-17 | 2026-01-31 | ACTUALIZACIÓN ESTADO CONTABLE DE LA ENTIDAD | 100 | BIENES DADOS DE BAJA/TOTAL DE BIENES QUE CUMPLIERON VIDA UTIL | 100 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA | Se evidencia en archivo PDF la relaciòn de los activos de la Entidad, en el cual se detalla la siguiente información: Còdigo activo, nombre del activo, costo, ubicación, Identificación, Nombre del Supervisor , Ide Responsable, Nombre del Responsable, Fecha, Nombre de Área y Estado del Inventario. | 100%
2026 | 55 | 3.1.1.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL DERECHO FIDUCIARIO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE CARGAS URBANÍSTICAS CONFORME LOS CERTIFICADOS DE DERECHO FIDUCIARIO Y EL INFORME DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ – RENOBO, GENERANDO UNA SUBESTIMACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SDHT EN CUANTÍA DE $2.080.197.940,68 | REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ – RENOBO, CON EL FIN DE GESTIONAR EL AJUSTE EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CARGAS URBANÍSTICAS, GARANTIZANDO SU RECEPCIÓN PREVIA AL CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | ACTA DE MESA DE TRABAJO SUSCRITA CON RENOBO. | 1 | (NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS) | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | En ejecución | 0%
2026 | 55 | 3.1.1.1 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL DERECHO FIDUCIARIO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE CARGAS URBANÍSTICAS CONFORME LOS CERTIFICADOS DE DERECHO FIDUCIARIO Y EL INFORME DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ – RENOBO, GENERANDO UNA SUBESTIMACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SDHT EN CUANTÍA DE $2.080.197.940,68 | EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR RENOBO CORRESPONDIENTE A CARGAS URBANÍSTICAS, PREVIO AL CIERRE CONTABLE DE CADA VIGENCIA FISCAL Y CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | COMPROBANTE DE LEGALIZACIÓN | 100 | (NÚMERO DE COMPROBANTES DE LEGALIZACIÓN EFECTUADOS ANTES DEL CIERRE CONTABLE / NÚMERO DE COMPROBANTES DE LEGALIZACIÓN REQUERIDOS) | 100 | DIRECCIÓN FINANCIERA | En ejecución | 0%
2025 | 50 | 3.1.1.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR PRESENTAR SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PENDIENTES DE LEGALIZAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN 1271 DE 2022 Y DEPURAR LOS CONVENIOS: 834 DE 2020, 1011 DE 2023, 988 DE 2022, 152 DE 2012, Y 415 DE 2017. HALLAZGOS 3.3.1.2 Y 3.3.1.3 CODIGO DE AUDITORIA 54 DE 2022 | REALIZAR SEGUIMIENTO CADA DOS MESES CON RENOBO PARA VALIDAR EL ESTADO CONTABLE Y DE LOS CONTRATOS DERIVADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO 988 DE 2022. | 2025-05-22 | 2025-12-31 | ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | 4 | ACTA DE REUNIÓN | 4 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | Se aporta como evidencia las actas denominadas “CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No 932 DE 2021 Y SUS CONVENIOS DERIVADOS 1 No 963, 2 No 988 y 3 No CID-3-2023” realizadas los días 09/07/2025, 28/08/2025, 16/09/2025 y 27/10/2025 en donde se hace la verificación y estado de avance del convenio 988 de 2022. | 100%
2025 | 50 | 3.1.1.1 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR PRESENTAR SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PENDIENTES DE LEGALIZAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN 1271 DE 2022 Y DEPURAR LOS CONVENIOS: 834 DE 2020, 1011 DE 2023, 988 DE 2022, 152 DE 2012, Y 415 DE 2017. HALLAZGOS 3.3.1.2 Y 3.3.1.3 CODIGO DE AUDITORIA 54 DE 2022 | SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO NO. 834 DE 2020 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO NO. 834 DE 2020 | 1 | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA | Se adjuntó Acta de Liquidación Convenio Interadministrativo 834 de 2020, debidamente firmada por la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Ordenadora del Gasto, la Representante Legal - Vicepresidente Administrativa de Banco Agrario de Colombia S.A, la Subdirectora de Recursos Públicos - Supervisora del Convenio 834-2020 y la P. Senior Gerencia de Vivienda del Banco Agrario de Colombia S.A, suscrita el 28/05/2025. Conforme las evidencias sumistradas, se observa que se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos | 100%
2025 | 50 | 3.1.1.1 | 3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR PRESENTAR SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PENDIENTES DE LEGALIZAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN 1271 DE 2022 Y DEPURAR LOS CONVENIOS: 834 DE 2020, 1011 DE 2023, 988 DE 2022, 152 DE 2012, Y 415 DE 2017. HALLAZGOS 3.3.1.2 Y 3.3.1.3 CODIGO DE AUDITORIA 54 DE 2022 | SOLICITAR LA LEGALIZACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO NO. 834 DE 2020 | 2025-05-22 | 2025-12-15 | LEGALIZACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO NO. 834 DE 2020 | 1 | MEMORANDO RADICADO | 1 | DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA | Se aporta como evidencia el memorano No. 3-2026-5506 con los soportes de los recursos legalizados en Tesorería Distrital del convenio No. 834-2020 una vez se realizó su respectiva liquidación, los recursos fueron los siguientes: Recibo de Código de Barras nro. 25990034140 por valor $612.036.000, con fecha de timbre del banco del 10 de junio de 2025, correspondiente a recursos de subsidios distritales no ejecutados y Recibo de Código de Barras nro. 25990034143 por valor $96.464, con fecha de timbre del banco del 10 de junio de 2025, correspondiente a rendimientos financieros. | 100%
2025 | 50 | 3.1.1.1 | 4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR PRESENTAR SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PENDIENTES DE LEGALIZAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN 1271 DE 2022 Y DEPURAR LOS CONVENIOS: 834 DE 2020, 1011 DE 2023, 988 DE 2022, 152 DE 2012, Y 415 DE 2017. HALLAZGOS 3.3.1.2 Y 3.3.1.3 CODIGO DE AUDITORIA 54 DE 2022 | 3.1.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR PRESENTAR SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PENDIENTES DE LEGALIZAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN 1271 DE 2022 Y DEPURAR LOS CONVENIOS: 834 DE 2020, 1011 DE 2023, 988 DE 2022, 152 DE 2012, Y 415 DE 2017. | 2025-05-22 | 2026-09-30 | LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO NO. 1011 DE 2023 | 1 | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 1 | SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | Como avance se adjunta acta del 09/06/2026 relacionada con la revisión del acta de liquidación convenio 1011-2023, entre Secretaría General y SDHT, para lo cual: 1. La SDHT debe redactar el considerando relacionado con el procedimiento para solicitar el reintegro de recursos a la Tesorería Distrital 2. Complementar la redacción del considerando relacionado con los gastos operativos. 3. Por parte de Secretaria General, enviar el borrador de comunicación para radicar en la Secretaria de Hacienda Distrital. El acta en trámite de firmas. Acción en ejecución fecha de cumplimiento 30/09/2026 | 50%
2025 | 50 | 3.1.1.1 | 5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR PRESENTAR SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PENDIENTES DE LEGALIZAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN 1271 DE 2022 Y DEPURAR LOS CONVENIOS: 834 DE 2020, 1011 DE 2023, 988 DE 2022, 152 DE 2012, Y 415 DE 2017. HALLAZGOS 3.3.1.2 Y 3.3.1.3 CODIGO DE AUDITORIA 54 DE 2022 | SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 415 DE 2017 | 2025-05-22 | 2025-10-30 | LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 415 DE 2017 | 1 | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA | Revisada la evidencia, se aportó acta de terminación del 29 de octubre de 2025; no obstante, la Subdirección de Recursos Públicos, hoy Subsecretaría de Gestión Financiera, ha adelantado gestiones para lograr la liquidación del Convenio 415 de 2017, según el informe respectivo. Allí se incluyen solicitudes de suscripción del acta de liquidación y la comunicación 2-2025-71275 del 29 de octubre de 2025, mediante la cual se remitió el acta de terminación firmada por la SDHT y el FNA. | 100%
2025 | 50 | 3.1.1.1 | 6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR PRESENTAR SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PENDIENTES DE LEGALIZAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN 1271 DE 2022 Y DEPURAR LOS CONVENIOS: 834 DE 2020, 1011 DE 2023, 988 DE 2022, 152 DE 2012, Y 415 DE 2017. HALLAZGOS 3.3.1.2 Y 3.3.1.3 CODIGO DE AUDITORIA 54 DE 2022 | SOLICITAR LA LEGALIZACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO 415 DE 2017 | 2025-05-22 | 2025-10-30 | LEGALIZACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO 415 DE 2017 | 1 | MEMORANDO RADICADO | 1 | DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA | Se evidencian comunicaciones relacionadas con la legalización de los recursos del Convenio 415: mediante oficio No. 2-2025-42730 del 31 de julio de 2025 se solicitó al FNA el reintegro de subsidios y rendimientos financieros a la Tesorería Distrital; mediante oficio No. 2-2025-53054 del 5 de septiembre de 2025 se reiteró la solicitud. En el acta de terminación consta acuerdo de reintegro por $61.953.951,41, recursos ubicados en cuenta del Banco de Bogotá. | 100%
2025 | 50 | 3.1.1.1 | 7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR PRESENTAR SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PENDIENTES DE LEGALIZAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN 1271 DE 2022 Y DEPURAR LOS CONVENIOS: 834 DE 2020, 1011 DE 2023, 988 DE 2022, 152 DE 2012, Y 415 DE 2017. HALLAZGOS 3.3.1.2 Y 3.3.1.3 CODIGO DE AUDITORIA 54 DE 2022 | REALIZAR 3 MESAS DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS QUE PRESENTARON SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CON LAS ÁREAS MISIONALES | 2025-05-22 | 2025-12-31 | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 1 | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / MESA DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA Y ÁREAS MISIONALES | Se evidencian actas de reunión de los días: 11 de junio, 19 de junio, 9 de julio, 5 de septiembre, 16 de octubre y 27 de octubre de 2025, por medio de las cuales se realiza seguimiento a la legalización de los Convenios que presentaron saldos a 31 de diciembre de 2024. Además, de otros soportes para la legalización de los convenios. Conforme las evidencias sumistradas, se observa que se dió cumplimiento a la acción formulada. | 100%
2025 | 50 | 3.1.1.1 | 8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR PRESENTAR SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PENDIENTES DE LEGALIZAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN 1271 DE 2022 Y DEPURAR LOS CONVENIOS: 834 DE 2020, 1011 DE 2023, 988 DE 2022, 152 DE 2012, Y 415 DE 2017. HALLAZGOS 3.3.1.2 Y 3.3.1.3 CODIGO DE AUDITORIA 54 DE 2022 | CONVOCAR MESA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO PARA DEFINIR RUTAS DE ACCIÓN RESPECTO DEL CONVENIO 152 DE 2012 | 2025-05-22 | 2025-06-30 | INFORME | 1 | MESAS DE TRABAJO REALIZADA / MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 1 | DESPACHO | Se evidenció el acta de la mesa de trabajo realizada en el marco del seguimiento al Plan de Mejoramiento relacionada con el Convenio 152 de 2012. En la revisión se evidenció la participación de las dependencias competentes para analizar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del convenio, así como la evaluación de la gestión de saldos, las competencias institucionales y la necesidad de recopilar información histórica y coordinar con actores externos. | 100%
2025 | 49 | 3.1.1.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO INCLUIR EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA SDHT, LAS REGLAS RELACIONADAS CON LA PUBLICIDAD EN SECOP CUANDO SE CELEBRAN CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL PARA LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERESES SOCIAL | ELABORAR UN DOCUMENTO DONDE SE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN SECOP SOBRE CONTRATOS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL | 2025-07-14 | 2026-02-28 | UN DOCUMENTO ELABORADO | 1 | DOCUMENTO PUBLICADO | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN CONTRACTUAL | Revisión (febrero de 2026): Se evidenció el cumplimiento de la acción mediante los soportes aportados por la dependencia, los cuales permiten verificar la ejecución de las actividades previstas para atender el hallazgo. La evidencia revisada acredita la implementación de las acciones definidas y el fortalecimiento de los controles asociados. Por lo anterior, la acción se considera cumplida, el documento se encuentra publicado a través del Mapi de la entidad | 100%
2025 | 62 | 3.2.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $3.404.973.724 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO TOTAL Y LA NO AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 952 DE 2021 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN NO. 1256 DE 2025 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | INFORMES JURÍDICOS | 4 | INFORMES JURÍDICOS RECIBIDOS / 4 INFORMES JURÍDICOS SOLICITADOS | 4 | DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y ENTORNOS Y SUBSECRETARÍA JURÍDICA | VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Se aporta como evidencia el radicado No. 3-2026-7036 del 5 de junio de 2026, mediante el cual se remite un informe jurídico del Contrato de Obra No. 952 de 2021, que incluye antecedentes, actuaciones adelantadas, estado financiero, proceso de liquidación y conclusiones jurídicas. De acuerdo con la evidencia aportada, se determina un avance del 25% en el cumplimiento de la acción. AVANCE PORCENTUAL: 25% CONCEPTO: Acción ABIERTA – EN EJECUCIÓN. | 25%
2025 | 55 | 3.2.1 | 1 | HALLAZGO CON INCIDENCIA FISCAL POR UN VALOR DE $ 28’522.441 Y PRESUNTA INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO 735 DE 2021 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRAS E INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN CONFORME AL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ RELACIONADO CON SEGMENTOS PEATONALES EN ESCALERAS, BARANDAS Y PASAMANOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. | 2025-10-01 | 2026-09-17 | INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN | 1 | INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA | 1 | DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS | Se aporta como evidencia soportes de contratos de interventoría: Cto 1752/24 (Cto obra 1761 de 24): inf. de supervisión PDF “9 INF SUPV CTO1752-2024 octubre2025” y PDF “10 INF SUPV CTO1752-2024 noviembre2025 (Parcial)” Cto 1749/24 (obra 1757/24): inf. supervisión PDF “6 INF SUPV CTO1749-2024 octubre2025”y PDF “21112025_INFORME_SUPERVISION_NOVIEMBRE_SUBA_1_VBO (Parcial)” Cto 1756/24 (obra 1758/24): inf. supervisión PDF "6 INF SUPV CTO1756-2024 octubre2025" Se adjuntan actas de comité de seguimiento, prórrogas y demás soportes. Los documentos dan cuenta del cumplimiento de la acción | 100%
2025 | 49 | 3.2.1.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - SIVICOF ENTRE LOS FORMATOS DE RENDICIÓN DE LA CUENTA EN LOS AÑOS 2023 Y 2024, ENTRE LOS REPORTES CBN-1030 REPORTE SISTEMA SEGPLAN Y CB-0422 GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META, EN LAS METAS 1 Y 4 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7747 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | CREAR UN PUNTO DE CONTROL EN EL NUMERAL CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO PG01-PR16 "FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN", ORIENTADO A GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO CB-0422, ANTES DE SU RENDICIÓN ANUAL A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA SIVICOF. | 2025-07-14 | 2026-02-06 | FORMATO DE LA CUENTA ANUAL DE LA CONTRALORÍA SIVICOF CB-0422 REVISADO | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO ? | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | El 3 de febrero del 2026, se actualizó el procedimiento PG01- PR16 "Formulación y reformulación de planes de inversión". El mismo se encuentra informado a los servidores y colaboradores de la entidad y fue publicado en el mapa interactivo. | 100%
2025 | 55 | 3.2.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $3.243.972.865 Y PRESUNTA INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA POR REALIZAR OBRAS EN LA ZONA SIN EFECTUAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS QUE SE REQUERÍAN PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD NACIONAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA 572 DE 2019. | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRAS E INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN SOBRE LOS CONCEPTOS Y/O APROBACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO, CUANDO SE REQUIERA, PREVIO A LA ETAPA DE CIERRE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, SIENDO ESTO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER DAR INICIO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 2025-10-01 | 2026-09-17 | DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN | 1 | INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA APROBANDO LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SUS ANEXOS | 1 | DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS | Mediante el radicado 3-2025-12898, se anexan los informes de supervisión, actas de comité de seguimiento y otros documentos que evidencian la aprobación de la etapa de estudios y diseños de los siguientes contratos de interventoría: informes de supervisión No. 9 y 10 del Contrato interventoría 1752 de 2024 (contrato obra 1761 de 2024), informes 6 y 7 del Contrato interventoría 1749 de 2024 (contrato obra 1757 de 2024) e informes 6 y 7 del Contrato interventoría 1756 de 2024 (contrato obra 1758 de 2024). | 100%
2025 | 62 | 3.2.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $789.964.197,25 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO TOTAL Y LA NO AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL OBJETO DEL CONTRATO NO. 953 DE 2021 | INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA OBLIGACIÓN DE AMORTIZAR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO PREVIO AL ÚLTIMO PAGO DE AVANCE PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA, PARA EL CASO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE CONTEMPLEN ANTICIPO. | 2025-12-12 | 2026-04-30 | ESTUDIOS PREVIOS | 1 | CONTRATO ADJUDICADO Y CONTRATADO / ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO PROYECTADO | 1 | DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y ENTORNOS | VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Se aporta como evidencia el Memorando No. 3-2026-7668 del 22 de junio de 2026, mediante el cual se remiten los soportes y la justificación de la acción. La revisión evidenció que los contratos analizados no contemplaron anticipo, estableciéndose pagos por actividades y cortes de obra ejecutados, conforme al numeral 5 “Forma de pago” de los anexos técnicos. Por lo anterior, se verifica el cumplimiento de la acción. AVANCE PORCENTUAL: 100% CONCEPTO: Acción CUMPLIDA | 100%
2025 | 50 | 3.2.2.3 | 3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL BAJO NIVEL DE GIROS REALIZADOS A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN: 7575; 0230117400320240218 Y 0230117400220240214 Y TAMBIÉN POR EL SIGNIFICATIVO INCREMENTO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2024 | CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA, SUPERVISOR Y EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DEL ÁREA SUPERVISORA A TRAVÉS DE COMITÉS DE OBRA Y/O REUNIONES PARA VALIDAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS, EVIDENCIANDO POSIBLES ALERTAS. | 2025-05-22 | 2026-04-21 | COMITÉ DE OBRA | 11 | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN | 11 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS | Se evidenció la elaboración de 36 informes mensuales de interventoría asociados a los contratos 1752, 1749 y 1756 de 2024, así como 74 informes de supervisión correspondientes a 15 contratos, cumpliendo la meta establecida de 11 informes mensuales de interventoría y/o supervisión. Los informes incluyen el concepto del supervisor sobre el cumplimiento contractual y las alertas emitidas cuando fue necesario. En consecuencia, se considera cumplida la acción propuesta; no obstante, se recomienda conservar la evidencia para su presentación ante la Contraloría de Bogotá cuando sea requerida. | 100%
2025 | 50 | 3.2.2.3 | 4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL BAJO NIVEL DE GIROS REALIZADOS A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN: 7575; 0230117400320240218 Y 0230117400220240214 Y TAMBIÉN POR EL SIGNIFICATIVO INCREMENTO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2024 | REALIZAR SEGUIMIENTO CADA DOS MESES A LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CUENTAS - PAC DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN EL MARCO DEL COMITÉ PRIMARIO DE SUBDIRECTORES. | 2025-05-22 | 2026-04-21 | ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO | 8 | ACTA DE REUNIÓN | 8 | DIRECCIÓN DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS | Se aporta como evidencia Ocho actas de seguimiento en los cuales se puede validar el cumplimiento de las actas de reporte de supervisión de acuerdo con lo establecido en la acción de mejora. | 100%
2025 | 62 | 3.2.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR $4.145.656.845 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL TERRENO QUE TIENE PROBLEMAS DE REMOCIÓN EN MASA Y POR LA NO AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA 1259 DE 2022 | INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA CUANDO LA DESVIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO SE ENCUENTRA ENTRE EL 5 Y EL 10% E INICIAR PROCESOS DE PRESUNTO INCUMPIMIENTO CUANDO LA DESVIACIÓN ES SUPERIOR AL 10% | 2025-12-12 | 2026-04-30 | ESTUDIOS PREVIOS | 1 | CONTRATO ADJUDICADO Y CONTRATADO / ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO PROYECTADO | 1 | DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y ENTORNOS | CONCEPTO Se evidenció la remisión de los soportes mediante Memorando No. 3-2026-4931 del 21 de abril de 2026, junto con los anexos correspondientes a la acción formulada. La información fue presentada dentro del plazo establecido para el reporte, cuya fecha límite correspondía al 21 de abril de 2026. En consecuencia, se valida el cumplimiento oportuno de la acción y se conceptúa como CUMPLIDA | 100%
2025 | 62 | 3.2.3 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR $4.145.656.845 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL TERRENO QUE TIENE PROBLEMAS DE REMOCIÓN EN MASA Y POR LA NO AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA 1259 DE 2022 | SOLICITAR A LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA LA REMISIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL PROCESO JURÍDICO, ADELANTADO POR LA ENTIDAD EN CONTRA DEL CONTRATISTA DE OBRA | 2025-12-12 | 2026-12-11 | INFORMES JURÍDICOS | 2 | INFORMES JURÍDICOS RECIBIDOS / 2 INFORMES JURÍDICOS PROGRAMADOS | 2 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | La acción presenta avance del 50% teniendo en cuenta la realización de un informe juridico. | 50%
2025 | 62 | 3.2.3 | 3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR $4.145.656.845 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL TERRENO QUE TIENE PROBLEMAS DE REMOCIÓN EN MASA Y POR LA NO AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA 1259 DE 2022 | ADJUDICAR Y CONTRATAR EL PROYECTO PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS, CUYO ALCANCE INCLUYE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO. | 2025-12-12 | 2026-01-11 | LICITACIÓN PUBLICA | 1 | CONTRATO ADJUDICADO Y CONTRATADO / ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO PROYECTADO | 1 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | Se reporta Resolución No. 1545 del 29 de diciembre del 2025, Por medio de la cual se adjudica el proceso de Licitación Pública No SDHT-LP-004-2025, cuyo objeto es: "REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL" así como el pantallazo del secop donde se evidencia la fecha de firma e inicio del contrato 1357-2025 | 100%
2025 | 62 | 3.2.3 | 4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR $4.145.656.845 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL TERRENO QUE TIENE PROBLEMAS DE REMOCIÓN EN MASA Y POR LA NO AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA 1259 DE 2022 | INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA CUANDO LA DESVIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO SE ENCUENTRA ENTRE EL 5 Y EL 10% E INICIAR PROCESOS DE PRESUNTO INCUMPIMIENTO CUANDO LA DESVIACIÓN ES SUPERIOR AL 10% | 2025-12-12 | 2026-04-30 | ESTUDIOS PREVIOS | 1 | CONTRATO ADJUDICADO Y CONTRATADO / ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO PROYECTADO | 1 | DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y ENTORNOS | En el seguimiento realizado se evidenció que el proceso de Licitación Pública No. SDHT-LP-004-2025 incorporó en los estudios previos disposiciones específicas sobre la presentación, seguimiento y control de planes de contingencia, así como las medidas a adoptar ante desviaciones en la programación contractual. Adicionalmente, se verificó la adjudicación del proceso mediante Resolución No. 1545 del 29 de diciembre de 2025. Con base en las evidencias aportadas, se conceptúa la acción como CUMPLIDA | 100%
2026 | 55 | 3.2.3.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - SIVICOF ENTRE LOS FORMATOS DE REPORTE PACA PARA LA VIGENCIA 2025 | ESTANDARIZAR A TRAVÉS DE CREACIÓN DE UN DOCUMENTO Y UN FORMATO QUE DEFINAN LOS LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA EL CORRECTO CARGUE DE INFORMACIÓN A REPORTAR, PARA EL INFORME DE GESTIÒN AMBIENTAL ANUAL. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | DOCUMENTO Y FORMATO PARA EL CARGUE DE REPORTE INFORME GESTIÓN AMBIENTAL ANUAL | 100 | (# DE DOCUMENTO Y FORMATO ELABORADOS / # TOTAL DE DOCUMENTO Y FORMATO PROGRAMADOS) × 100 | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | En ejecución | 0%
2025 | 50 | 3.2.3.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL DE LA SDHT, EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS UNIDADES HABITACIONALES EN LOS PROYECTOS ALEGRÍA IV, ALEGRÍA V Y NAVARRA 2022 | REALIZAR 2 SEGUIMIENTOS A LA GESTIÓN DE LA FIDUCIA DEL PROGRAMA OFERTA PREFERENTE | 2025-05-22 | 2026-04-21 | INFORME DE GESTIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA FIDUCIA DE OFERTA PREFERENTE | 2 | INFORME DE GESTIÓN | 2 | DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA | Los responsables generaron informes de gestión a la fiducia del 31/12/2025 y 20/04/2026, los cuales contienen soportes relacionados con actas y fichas de visita, informes de fiducia, matriz de seguimiento y demás documentos del seguimiento de la gestión de la Fiducia, adicionalmente, se detallan los seguimientos realizados a los contratos de separación, los informes entregados por la fiducia y las acciones de seguimiento adelantadas respecto a los proyectos Alegría IV, Alegría V y Navarra. Conforme las evidencias suministradas se dió cumplimiento a la acción dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.3.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR UNA FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN INCOMPLETA DE LA POLÍTICA CONTABLE DE OPERACIÓN DE LAS REVELACIONES DE LOS DERECHOS EN FIDEICOMISO DEL PROGRAMA PLAN TERRAZAS: | REVISAR LA POLÍTICA CONTABLE DE OPERACIÓN PARA DETERMINAR LOS CRITERIOS PARA LAS REVELACIONES DE LOS DERECHOS EN FIDEICOMISO DEL PROGRAMA PLAN TERRAZAS . | 2025-07-25 | 2026-05-30 | REVISIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE DE OPERACIÓN | 1 | POLÍTICA CONTABLE REVISADA | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | La Dirección Financiera remitió el acta del 12 de marzo de 2026 sobre la revisión del Manual de Políticas Contables de la SDHT. Se acordó elaborar instructivos para las modalidades de subsidio administradas por la entidad. Respecto al Convenio 686 de 2021 – Plan Terrazas, se concluyó que la política contable no requiere ajustes, dado que las revelaciones y notas a los estados financieros de 2025 contienen información suficiente. Como compromisos, se definieron ajustes al manual, elaboración de instructivos y fortalecimiento de las revelaciones sobre convenios y subsidios. Se anexó presentación | 100%
2026 | 55 | 3.2.3.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT – SDHT AL CONTRATO DE OBRA 1753-2024 | VERIFICAR EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 1753 DE 2024, LAS APROBACIONES DE LAS ENTIDADES PERTINENTES, PLANOS RECORD DEFINITIVOS, BALANCE FINANCIERO Y DEMÁS REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SURTIR LA ETAPA. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 1 | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | En ejecución | 0%
2025 | 49 | 3.2.3.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTAR REVELACIONES INSUFICIENTES E INEXACTAS PARA LA COMPRESIÓN DE LA CUENTA 1926 – 03-02-05 DERECHOS EN FIDEICOMISO – CAJA DE VIVIENDA POPULAR – CONVENIO 686 DE 2021 EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2024 | AMPLIAR LAS REVELACIONES RELACIONADAS CON EL CONVENIO PLAN TERRAZAS | 2025-07-25 | 2026-02-28 | AMPLIACIÓN DE LAS REVELACIONES CONTABLES DEL CONVENIO PLAN TERRAZAS | 1 | REVELACIONES DEL CONVENIO PLAN TERRAZAS AMPLIADAS | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | Se revisó el documento de Revelaciones a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2025. En la Nota 16 se detalla el Convenio 686 de 2021 – Plan Terrazas, incluyendo valor del convenio, incorporación de recursos, asignación de subsidios, cuentas del patrimonio autónomo, rendimientos, comisiones, contratos de obra, legalización de subsidios y aspectos pendientes. Las notas se encuentran suscritas por la Secretaria Distrital del Hábitat y el Contador. | 100%
2025 | 55 | 3.2.4 | 1 | 1.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA QUE REGULA LA MATERIA. | VERIFICAR Y PUBLICAR EN EL SECOP II LOS DOCUMENTOS FALTANTES QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL REQUERIDOS TALES COMO ÓRDENES DE PAGO, FACTURAS, ACTAS DE SUPERVISIÓN, ACTA DE TERMINACIÓN, ENTRE OTROS DE LOS CONTRATOS 1176 DE 2022, 1279 DE 2022 Y 1278 DE 2022 | 2025-10-01 | 2026-06-30 | DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II REQUERIDOS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 6 | NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP II/ NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES NO PUBLICADOS EN SECOP II | 6 | DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS Y OPERACIONES | VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Se aportan los radicados No. 3-2025-11874 y 3-2025-12898, junto con los documentos de seguimiento de los contratos CTO 1176, CTO 1278 y CTO 1279 de 2022. De la revisión realizada se evidenció la publicación de los soportes requeridos en SECOP II, subsanando la situación que originó el hallazgo. Por lo anterior, se concluye que la acción fue ejecutada y cumplida. AVANCE PORCENTUAL: 100% CONCEPTO: Acción CUMPLIDA (EFECTIVA) – HALLAZGO CERRADO. RECOMENDACIÓN: Mantener los controles para garantizar la publicación oportuna de la documentación contractual en SECOP II. | 100%
2025 | 55 | 3.2.4 | 2 | 1.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA QUE REGULA LA MATERIA. | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL EN SECOP II DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN SEGÚN CORRESPONDA. | 2025-10-01 | 2026-09-17 | DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II REQUERIDOS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 10 | NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP II/ NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES REQUERIDOS A PUBLICAR EN SECOP II | 10 | DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS Y OPERACIONES | VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Se evidenció el seguimiento a catorce (14) contratos en SECOP II durante octubre, noviembre y diciembre de 2025, y primer semestre de 2026. La revisión permitió verificar la publicación de documentos contractuales y registrar observaciones cuando no existían soportes. Se realizaron ocho (8) seguimientos de diez (10) programados, para un avance del 60%. La acción continúa vigente y dentro del plazo establecido. AVANCE PORCENTUAL: 80% CONCEPTO: Acción EN EJECUCIÓN – DENTRO DE LOS TÉRMINOS. RECOMENDACIÓN: Continuar los seguimientos hasta cumplir la meta definida. | 100%
2026 | 55 | 3.2.4.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1559 DE 2024 Y 867 DE 2025 | REALIZAR DURANTE LA VIGENCIA UNA (1) SOCIALIZACIÓN DIRIGIDA A LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS, ORIENTADAS A LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LAS RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ASÍ COMO PONER EN CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS LAS GUÍAS PROFERIDAS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | UNA (1) SOCIALIZACIÓN REALIZADA | 1 | # SOCIALIZACIÓN REALIZADAS/ # SOCIALIZACIÓN PROGRAMADA | 1 | DIRECCIÓN CONTRACTUAL | En ejecución | 0%
2026 | 55 | 3.2.4.1 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1559 DE 2024 Y 867 DE 2025 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR UNA MATRIZ ESTANDARIZADA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD PARA EL SOPORTE TÉCNICO DE LAS NECESIDADES CONTRACTUALES, INCORPORANDO VARIABLES OPERATIVAS CLAVE (VOLUMEN DOCUMENTAL, CANTIDAD DE CAJAS, TIEMPOS OPERATIVOS, MÉTRICAS DE GESTIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE PERSONAL), ASEGURANDO SU DOCUMENTACIÓN, VALIDACIÓN Y APLICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | UNA (1) MATRIZ ACTUALIZADA E IMPLEMENTADA | 1 | DOCUMENTO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DOCUMENTAL | En ejecución | 0%
2026 | 55 | 3.2.4.1 | 3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1559 DE 2024 Y 867 DE 2025 | FORTALECER LOS ESTUDIOS PREVIOS DANDO MAYOR CLARIDAD A LA NECESIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO, EL COMPONENTE DE TALENTO HUMANO REQUERIDO Y LA FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON OBJETO A LA CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL | 2026-05-21 | 2026-11-21 | UN (1) ESTUDIOS PREVIO FORTALECIDO | 1 | ESTUDIO PREVIO | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DOCUMENTAL | En ejecución | 0%
2025 | 49 | 3.2.4.1.1 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA SDHT NO EXPEDIR EN OPORTUNIDAD LAS RESOLUCIONES DE ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE CONFORMIDAD CON LO PROGRAMADO EN LA META 4 “ASIGNAR 1.250 SUBSIDIOS DISTRITALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA” Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO MANTENER EN FIDUCIARIA BANCOLOMBIA $18.453.629.442 SIN COMPROMISO ALGUNO | SOLICITAR EL REINTEGRO DE LOS SALDOS DISPONIBLES EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PLAN TERRAZAS, A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. | 2025-08-01 | 2026-12-30 | ACTA DE COMITÉ ÓRGANOS DE GOBERNANZA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO DE CONFORMIDAD CON LA ACCIÓN | 2 | COMUNICACIÓN OFICIAL SDH E INSTRUCCIÓN REMITIDAS FIDUCIA | 2 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Con oficio 2-2026-11840 del 03/06/2026 la Contraloria de Bogota aprobó la solicitud de modificación y reformulación de la accion del Plan de Mejoramiento – Auditoria de Cumplimiento No 049 de 2025 De acuerdo con la modificación de la acción no se reporta avance de la misma, la cual se encuentra en ejecución con fecha de cumplimiento el 30/12/2026 | 0%
2025 | 49 | 3.2.4.1.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, DEBIDO A QUE LA CVP Y LA SDHT HICIERON LA ENTREGA DE 316 VIVIENDAS A LOS HOGARES Y NO REALIZARON SIMULTÁNEAMENTE LA LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS AL CONVENIO 686 DE 2021 CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS. | REALIZAR MESA DE TRABAJO CON EL ÁREA MISIONAL PARA DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE LA LEGALIZACIÓN CONTABLE DE LOS SUBSIDIOS ASIGNADOS | 2025-07-25 | 2026-06-30 | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 3 | MESA DE TRABAJO REALIZADA / MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 3 | DIRECCIÓN FINANCIERA | La Dirección Financiera remitió soporte de tres mesas de trabajo realizadas el 23 de abril, 5 de mayo y 5 de junio de 2026, en las que se abordó el procedimiento de legalización contable de subsidios de vivienda. Como evidencia se allegaron las respectivas actas, con el detalle de asistentes y las presentaciones utilizadas.Proporcione sus comentarios sobre BizChat | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.1.2 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, DEBIDO A QUE LA CVP Y LA SDHT HICIERON LA ENTREGA DE 316 VIVIENDAS A LOS HOGARES Y NO REALIZARON SIMULTÁNEAMENTE LA LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS AL CONVENIO 686 DE 2021 CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS. | EFECTUAR LA RECOLECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES PARA LA LEGALIZACIÓN CONTABLE DE LOS SUBSIDIOS. | 2025-07-14 | 2026-09-30 | EXPEDIENTES FORMALIZADOS PARA LA LEGALIZACIÓN CONTABLE DE SUBSIDIOS | 0.7 | EXPEDIENTES A FORMALIZAR / TOTAL DE EXPEDIENTES A FORMALIZAR | 0.7 | SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | "Se adjuntan tres documentos en PDF, los cuales son actas de tres mesas de trabajo realizadas: 1.PM02-FO299 Acta reunion V4 28-10-25 CVP 2.Acta reunion CVP Legal 29-01-26 3.Acta reunion CVP Legal 05-02-26" | 38%
2025 | 49 | 3.2.4.10.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE BANCO DE MATERIALES ASIGNADOS A CADA BENEFICIARIO POR VALOR DE $6.000.000 Y POR LA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES DEL BANCO A BENEFICIARIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES APROBADO POR LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | ACTAS DE COMITÉ FIDUCIARIO | 11 | ACTAS DE COMITÉS | 11 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se evidenciaron Actas de Comité Fiduciario 119 del 22/07/25, 121 del 20/08/25, 122 del 25/08/25, 123 del 15/09/2025, 124 del 22/09/25, 127 del 29/10/25, 132 del 29/12/25, 133 del 28/01/26, 134 del 27/02/26, 136 del 21/05/26, 137 del 27/05/26, 138 del 22/06/26 entre otros seguimientos el relacionado con el proceso de contratación del banco de materiales, entro del proyecto Plan Terrazas. Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.11 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO LIQUIDACIÓN DE: CONTRATO DE OBRA 003 DE 2022 (SIN PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA), CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005 DE 2022, CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2 DE 2023, CONTRATO DE OBRA 007 DE 2022, CONTRATO DE INTERVENTORÍA 008 DE 2022, CONTRATO DE INTERVENTORÍA 007 DE 2023 Y CONTRATO DE OBRA 008 DE 2023, CONTRATO DIAGNÓSTICO 001 DE 2024, CONTRATO DE INTERVENTORÍA 002 DE 2021. | REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL COMITÉ FIDUCIARIO SOBRE EL AVANCE DE LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y LIQUIDACIÓN QUE ADELANTE LA CVP. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | ACTAS DE COMITÉ FIDUCIARIO | 11 | ACTAS DE COMITÉS | 11 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se evidenciaron Actas de Comité Fiduciario 119 del 22/07/25, 121 del 20/08/25, 122 del 25/08/25, 123 del 15/09/2025, 124 del 22/09/25, 127 del 29/10/25, 132 del 29/12/25, 133 del 28/01/26, 134 del 27/02/26, 136 del 21/05/26, 137 del 27/05/26, 138 del 22/06/26 entre otros seguimientos el relacionado con el avance de los procesos de incumplimiento y liquidación que adelanta la CVP dentro del proyecto Plan Terrazas. Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.13 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y OBRAS NO EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS | COORDINAR CON LA CVP UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS SINIESTROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 686 DE 2021 Y PRESENTARLO A LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO | 2025-07-14 | 2026-06-30 | MESA DE TRABAJO PARA COORDINACIÓN DE ACCIONES | 1 | PLAN DE ACCIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se verificaron Actas de reunión del 09/04/26, 23/04/26, 30/04/26, 07/05/2026, 28/05/26, del Seguimiento a la Circular Conjunta No.001 SDHT – CVP cierre Plan Terrazas, en las cuales se verificó: -Componente técnico, -Componente contractual. -Componente presupuestal. Ademas información Financiera de las devoluciones (oficios y soporte), Ejecución (informes de fiducia con Ejecución presupuestal), legalización contable de los subsidios (15 actas de 2025 SDHT-CVP). Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2026 | 55 | 3.2.4.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA SDHT-SASI-001-2025 QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 867 DE 2025 | REALIZAR 1 JORNADA DE LECTURA, ANÁLISIS Y SOCIALIZACIÓN CONJUNTA ENTRE LAS ÁREAS MISIONALES, TÉCNICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS, RESPECTO DE LOS LINEAMIENTOS, GUÍAS Y DOCUMENTOS ORIENTADORES EXPEDIDOS POR ANCP– CCE, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS, A FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y ECONOMÍA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL | 2026-05-21 | 2026-11-21 | UNA (1) JORNADA DE ORIENTACIÓN REALIZADA | 1 | # JORNADAS DE LECTURA, ANALISIS Y SOCIALIZACIÓN REALIZADAS/ # JORNADAS DE LECTURA, ANALISIS Y SOCIALIZACIÓN | 1 | DIRECCIÓN CONTRACTUAL | En ejecución | 0%
2025 | 49 | 3.2.4.2.1 | 1 | ALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT - SDHT AL CONTRATO DE FIDUCIA 14352 - PLAN TERRAZAS. | PRESENTAR INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE LA SDHT DEL CONTRATO FIDUCIARIO. | 2025-07-14 | 2026-07-13 | INFORME DE SUPERVISIÓN | 12 | INFORMES PUBLICADOS / INFORMES PRESENTADOS | 12 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se presentan los informes de supervisión mensual Contrato de Fiducia 14352 - Plan Terrazas, correspondientes desde el mes de Julio a Diciembre de 2025 y los mismos se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II. Se adjuntan seis (6) documentos en PDF, los cuales hacen referencia a: A. Informe No 47 Sup. Fiducia Jul. 2025 A. Informe No 48 Sup. Fiducia ago. 2025 A. Informe No 49 Sup. Fiducia sep. 2025 A. Informe No 50 Sup. Fiducia oct. 2025 A. Informe No 51 Sup. Fiducia nov. 2025 A. Informe No 52 Sup. Fiducia dic. 2025 | 50%
2025 | 49 | 3.2.4.2.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CONTAR CON UN “REPOSITORIO DE INFORMACIÓN” DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE FIDUCIA 14352 DE 2021 | CREAR UN REPOSITORIO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DEL PLAN TERRAZAS CONFORME A LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR LA CVP Y/O FIDUCIARIA BANCOLOMBIA. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | REPOSITORIO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA | 1 | REPOSITORIO | 1 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se verificó la creacion de repositorio el cual contiene 11 carpetas, en cada una se relacionan los contratos de obra (contratos, otrosi, poliza) y los contrato de interventoria (contratos, otrosi, poliza), conforme a la entrega de la información por parte de la CVP y/o fiduciaria Bancolombia.Así mismo, se adjunto ruta del FileServer para el acceso al repositorio con la información. Por lo anterior, las evidencias sumistradas, se observa que se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 50 | 3.2.4.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $256.103.883 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGOS DE PRODUCTOS SIN SOPORTES, O SOPORTES INCOMPLETOS, O SOPORTES IGUALES EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 873 DE 2023 | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO OPERADOR LOGÍSTICO Y SALA DE JUNTAS PS02-PR18, ROBUSTECIENDO LOS PUNTOS DE CONTROL, QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN DEL EVENTO Y SU POSTERIOR PAGO. | 2025-05-22 | 2026-04-21 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA | Se evidencia la actualización del procedimiento de operador logístico y sala de juntas PS02-PR18 Versión 3 del 27 de abril de 2026, el cual contiene puntos de control en la ejecución del evento y su posterior pago. | 100%
2026 | 55 | 3.2.4.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 1008 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1029 DE 2021. | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA EN EJECUCIÓN, INCLUIR EN EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA UN NUMERAL ESPECÍFICO QUE CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTO DEL PAGO DE PARARFISCALES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS GRUPOS POBLACIONALES QUE CORRESPONDAN. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | INFORMES DE INTERVENTORÍA MENSUAL | 100 | NUMERO DE INFORMES DE INTERVENTORÍA MENSUALES VERIFICADOS /NUMERO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN * 100 | 100 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | En ejecución | 0%
2026 | 55 | 3.2.4.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 1008 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1029 DE 2021 | REALIZAR LAS GESTIONES DE COMPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS TERMINADOS A 31/12/2025 PARA LA RADICACIÓN DE LOS TRÁMITES DE LIQUIDACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PREVIA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | 2026-05-21 | 2026-11-21 | RADICACIÓN DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN | 11 | CONTRATOS RADICADOS ANTE LA DIR. DE CONTRATOS / CONTRATOS TERMINADOS A 31/12/2025 | 11 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | En ejecución | 0%
2025 | 49 | 3.2.4.4.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR $1.488.383.706,46 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL ANTICIPO GIRADO Y NO RECUPERADO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA 003 DE 2022 - PROYECTO DE INVERSIÓN “PLAN TERRAZAS” | SOLICITAR A LA CVP EN LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA INFORME SOBRE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ANTICIPOS ENTREGADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA QUE SE ENCUENTRAN EN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO QUE ADELANTE LA CVP, A TRAVÉS DEL COMITÉ FIDUCIARIO MENSUAL DE SEGUIMIENTO FINANCIERO. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | ACTAS DE COMITÉ FIDUCIARIO | 11 | ACTAS DE COMITÉ | 11 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se evidenciaron Actas de Comité Fiduciario 119 del 22/07/25, 121 del 20/08/25, 122 del 25/08/25, 123 del 15/09/2025, 124 del 22/09/25, 127 del 29/10/25, 132 del 29/12/25, 133 del 28/01/26, 134 del 27/02/26, 136 del 21/05/26, 137 del 27/05/26, 138 del 22/06/26 de seguimiento e informando sobre acciones para recuperación de los anticipos entregados en los contratos de obra e interventoria, y seguimiento a los proceso de incumplimiento de CVP dentro del proyecto Plan Terrazas. Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.4.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BENEFICIARIOS QUE RENUNCIARON AL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS | FORMULAR UN PROCEDIMIENTO FRENTE A RENUNCIAS POSTERIORES AL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 2025-07-14 | 2026-09-30 | PROCEDIMIENTO APROBADO | 1 | PROCEDIMIENTO APROBADO | 1 | SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | Con oficio 2-2026-05031 del 11/03/2026 la Contraloria de Bogota aprobó la solicitud de modificación y reformulación de la accion del Plan de Mejoramiento – Auditoria de Cumplimiento No 049 de 2025. De acuerdo con la modificación de la acción no se reporta avance de la misma, la cual se encuentra en ejecución con fecha de cumplimiento el 30/09/2026 | 0%
2025 | 49 | 3.2.4.4.3 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BENEFICIARIOS QUE RENUNCIARON AL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS | FORMULAR UN PROCEDIMIENTO FRENTE A RENUNCIAS POSTERIORES AL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 2025-07-14 | 2026-09-30 | PROCEDIMIENTO APROBADO | 1 | PROCEDIMIENTO APROBADO | 1 | SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | Con oficio 2-2026-05031 del 11/03/2026 la Contraloria de Bogota aprobó la solicitud de modificación y reformulación de la accion del Plan de Mejoramiento – Auditoria de Cumplimiento No 049 de 2025. Accion se encuentra en ejecución, fecha de cumplimiento 30/09/2026 | 0%
2026 | 55 | 3.2.4.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 834 DE 2020, SUSCRITO CON EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A, | REALIZAR UNA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL SOBRE TEMAS PRECONTRACTUALES Y PLANEACIÓN DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | JORNADA DE SOCIALIZACIÓN | 1 | NÚMERO DE JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN REALIZADAS | 1 | DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA | En ejecución | 0%
2025 | 50 | 3.2.4.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $44.976.548 POR REALIZAR EL PAGO DE MAYOR PERMANENCIA EN OBRA EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA A NO. 1160 DE 2023 | CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA, SUPERVISOR Y EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DEL ÁREA SUPERVISORA A TRAVÉS DE COMITÉS DE OBRA Y/O REUNIONES PARA VALIDAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS, EVIDENCIANDO POSIBLES ALERTAS. | 2025-05-22 | 2026-04-21 | COMITÉ DE OBRA | 11 | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN | 11 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS | Se aportaron treinta y dos (32) informes de supervisión y ochenta y ocho (88) actas de comité de seguimiento, evidenciándose el cumplimiento de la meta establecida correspondiente a once (11) informes mensuales de interventoría y/o supervisión | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.5.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $547.675.996,32 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO AMORTIZAR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO DESEMBOLSADO AL CONSORCIO ARM VIVIENDA 2022 EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 007 DE 2022 | SOLICITAR A LA CVP EN LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA INFORME SOBRE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ANTICIPOS ENTREGADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA QUE SE ENCUENTRAN EN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO QUE ADELANTE LA CVP, A TRAVÉS DEL COMITÉ FIDUCIARIO MENSUAL DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | ACTAS DE COMITÉ FIDUCIARIO | 11 | ACTAS DE COMITÉ | 11 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se evidenciaron Actas de Comité Fiduciario 119 del 22/07/25, 121 del 20/08/25, 122 del 25/08/25, 123 del 15/09/2025, 124 del 22/09/25, 127 del 29/10/25, 132 del 29/12/25, 133 del 28/01/26, 134 del 27/02/26, 136 del 21/05/26, 137 del 27/05/26, 138 del 22/06/26 de seguimiento e informando sobre acciones para recuperación de los anticipos entregados en los contratos de obra e interventoria, y seguimiento a los proceso de incumplimiento de CVP dentro del proyecto Plan Terrazas. Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.5.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO APLICAR LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 007 DE 2022 - CLÁUSULA PENAL DE APREMIO, NO OBSTANTE, LOS LLAMADOS DE ATENCIÓN REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA Y LA POSTERIOR OCURRENCIA DEL SINIESTRO DE 7 VIVIENDAS A CARGO DEL CONTRATISTA | SOLICITAR A LA CVP A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA INFORME SOBRE LAS ACCIONES EN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO QUE ADELANTE LA CVP, A TRAVÉS DEL COMITÉ FIDUCIARIO MENSUAL DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | ACTAS DE COMITÉ FIDUCIARIA | 11 | ACTAS DE COMITÉS | 11 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se evidenciaron Actas de Comité Fiduciario 119 del 22/07/25, 121 del 20/08/25, 122 del 25/08/25, 123 del 15/09/2025, 124 del 22/09/25, 127 del 29/10/25, 132 del 29/12/25, 133 del 28/01/26, 134 del 27/02/26, 136 del 21/05/26, 137 del 27/05/26, 138 del 22/06/26 de seguimiento e informando sobre acciones para recuperación de los anticipos entregados en los contratos de obra e interventoria, y seguimiento a los proceso de incumplimiento de CVP dentro del proyecto Plan Terrazas. Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.5.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LOS PAGOS EFECTUADOS A 7 VIVIENDAS INTERVENIDAS CON OBRAS CIVILES QUE ACTUALMENTE ESTÁN ABANDONADAS Y EN PROCESO DE DETERIORO | SOLICITAR A LA CVP EN LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA INFORME SOBRE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ANTICIPOS ENTREGADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA QUE SE ENCUENTRAN EN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO QUE ADELANTE LA CVP, A TRAVÉS DEL COMITÉ FIDUCIARIO MENSUAL DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | ACTAS DE COMITÉ FIDUCIARIO | 11 | ACTAS DE COMITÉ | 11 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se evidenciaron Actas de Comité Fiduciario 119 del 22/07/25, 121 del 20/08/25, 122 del 25/08/25, 123 del 15/09/2025, 124 del 22/09/25, 127 del 29/10/25, 132 del 29/12/25, 133 del 28/01/26, 134 del 27/02/26, 136 del 21/05/26, 137 del 27/05/26, 138 del 22/06/26 de seguimiento e informando sobre acciones para recuperación de los anticipos entregados en los contratos de obra e interventoria, y seguimiento a los proceso de incumplimiento de CVP dentro del proyecto Plan Terrazas. Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2026 | 55 | 3.2.4.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR $30.601.800 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 834 DE 2020. | REALIZAR LA GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO AL BANCO AGRARIO MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN OFICIAL. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | COMUNICACIONES DE COBRO PERSUASIVO | 1 | NÚMERO DE COMUNICACIONES REALIZADAS | 1 | DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA | En ejecución | 0%
2026 | 55 | 3.2.4.6 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR $30.601.800 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 834 DE 2020. | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA PARA IDENTIFICAR LAS POSIBLES ACCIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS, LA CUAL SERÁ DOCUMENTADA A TRAVÉS DE UN ACTA DE REUNIÓN. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | MESAS DE TRABAJO | 1 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO | 1 | DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA | En ejecución | 0%
2025 | 49 | 3.2.4.6.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR $1.241.176.692,89 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL ANTICIPO GIRADO Y NO RECUPERADO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA 010 DE 2022 - PROYECTO DE INVERSIÓN “PLAN TERRAZAS” | SOLICITAR A LA CVP EN LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA INFORME SOBRE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ANTICIPOS ENTREGADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA QUE SE ENCUENTRAN EN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO QUE ADELANTE LA CVP, A TRAVÉS DEL COMITÉ FIDUCIARIO MENSUAL DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | ACTAS DE COMITÉ FIDUCIARIO | 11 | ACTAS DE COMITÉ | 11 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se evidenciaron Actas de Comité Fiduciario 119 del 22/07/25, 121 del 20/08/25, 122 del 25/08/25, 123 del 15/09/2025, 124 del 22/09/25, 127 del 29/10/25, 132 del 29/12/25, 133 del 28/01/26, 134 del 27/02/26, 136 del 21/05/26, 137 del 27/05/26, 138 del 22/06/26 de seguimiento e informando sobre acciones para recuperación de los anticipos entregados en los contratos de obra e interventoria, y seguimiento a los proceso de incumplimiento de CVP dentro del proyecto Plan Terrazas. Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.6.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UN BENEFICIARIO QUE RENUNCIÓ AL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS | FORMULAR UN PROCEDIMIENTO FRENTE A RENUNCIAS POSTERIORES AL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 2025-07-14 | 2026-09-30 | PROCEDIMIENTO APROBADO | 1 | PROCEDIMIENTO APROBADO | 1 | SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | Con oficio 2-2026-05031 del 11/03/2026 la Contraloria de Bogota aprobó la solicitud de modificación y reformulación de la accion del Plan de Mejoramiento – Auditoria de Cumplimiento No 049 de 2025. De acuerdo con la modificación de la acción no se reporta avance de la misma, la cual se encuentra en ejecución con fecha de cumplimiento el 30/09/2026 | 0%
2025 | 49 | 3.2.4.6.2 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UN BENEFICIARIO QUE RENUNCIÓ AL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS | FORMULAR UN PROCEDIMIENTO FRENTE A RENUNCIAS POSTERIORES AL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 2025-07-14 | 2026-09-30 | PROCEDIMIENTO APROBADO | 1 | PROCEDIMIENTO APROBADO | 1 | SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA | Con oficio 2-2026-05031 del 11/03/2026 la Contraloria de Bogota aprobó la solicitud de modificación y reformulación de la accion del Plan de Mejoramiento – Auditoria de Cumplimiento No 049 de 2025. De acuerdo con la modificación de la acción no se reporta avance de la misma, la cual se encuentra en ejecución con fecha de cumplimiento el 30/09/2026 | 0%
2026 | 55 | 3.2.4.7 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II, VULNERANDO EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL EN SECOP II DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN SEGÚN CORRESPONDA | 2026-05-21 | 2026-11-21 | DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II REQUERIDOS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 6 | NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP II/ NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES REQUERIDOS A PUBLICAR EN SECOP II | 6 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | En ejecución | 0%
2025 | 50 | 3.2.4.8 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA NOS. 952 Y 953 DE 2021, UNA VEZ DECLARADO EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. HALLAZGOS 3.2.2.1 Y 3.2.2.3 CODIGO DE AUDITORIA 56 DE 2023 | LIQUIDAR EL CONTRATO NO. 952 DE 2021 | 2025-05-22 | 2025-09-30 | ACTA DE LIQUIDACIÓN | 1 | UN ACTA DE LIQUIDACIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y ENTORNOS | Se remite la resolución 1256 del 27 de noviembre de 2025 por la cual “(…) se ordena la liquidación unilateral del contrato de obra número 952 de 2021 suscrito entre Secretaria Distrital del Hábitat y BUILDER COMPANY S.A.S. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.8.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $1.949.292.949,00 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 08 DE 2023 - GRUPO 10 “PLAN TERRAZAS” | SOLICITAR A LA CVP EN LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA INFORME SOBRE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ANTICIPOS ENTREGADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA QUE SE ENCUENTRAN EN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO QUE ADELANTE LA CVP, A TRAVÉS DEL COMITÉ FIDUCIARIO MENSUAL DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | ACTAS DE COMITÉ | 11 | ACTAS DE COMITÉS | 11 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se evidenciaron Actas de Comité Fiduciario 119 del 22/07/25, 121 del 20/08/25, 122 del 25/08/25, 123 del 15/09/2025, 124 del 22/09/25, 127 del 29/10/25, 132 del 29/12/25, 133 del 28/01/26, 134 del 27/02/26, 136 del 21/05/26, 137 del 27/05/26, 138 del 22/06/26 de seguimiento e informando sobre acciones para recuperación de los anticipos entregados en los contratos de obra e interventoria, y seguimiento a los proceso de incumplimiento de CVP dentro del proyecto Plan Terrazas. Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.8.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LOS PAGOS EFECTUADOS POR 34 VIVIENDAS INTERVENIDAS CON OBRAS CIVILES QUE ACTUALMENTE ESTÁN ABANDONADAS Y EN PROCESO DE DETERIORO. | SOLICITAR A LA CVP EN LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA INFORME SOBRE LAS ACCIONES EN LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA QUE SE ENCUENTRAN EN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO QUE ADELANTE LA CVP, A TRAVÉS DEL COMITÉ FIDUCIARIO MENSUAL DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | ACTAS DE COMITÉ | 11 | ACTAS DE COMITÉS | 11 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se evidenciaron Actas de Comité Fiduciario 119 del 22/07/25, 121 del 20/08/25, 122 del 25/08/25, 123 del 15/09/2025, 124 del 22/09/25, 127 del 29/10/25, 132 del 29/12/25, 133 del 28/01/26, 134 del 27/02/26, 136 del 21/05/26, 137 del 27/05/26, 138 del 22/06/26 de seguimiento e informando sobre acciones para recuperación de los anticipos entregados en los contratos de obra e interventoria, y seguimiento a los proceso de incumplimiento de CVP dentro del proyecto Plan Terrazas. Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.8.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 08 DE 2023. | SOLICITAR A LA CVP EN LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA INFORME SOBRE LAS ACCIONES EN LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA QUE SE ENCUENTRAN EN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO QUE ADELANTE LA CVP, A TRAVÉS DEL COMITÉ FIDUCIARIO MENSUAL DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES. | 2025-07-14 | 2026-06-30 | ACTAS DE COMITÉ FIDUCIARIO | 11 | ACTAS DE COMITÉS | 11 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se evidenciaron Actas de Comité Fiduciario 119 del 22/07/25, 121 del 20/08/25, 122 del 25/08/25, 123 del 15/09/2025, 124 del 22/09/25, 127 del 29/10/25, 132 del 29/12/25, 133 del 28/01/26, 134 del 27/02/26, 136 del 21/05/26, 137 del 27/05/26, 138 del 22/06/26 de seguimiento e informando sobre acciones para recuperación de los anticipos entregados en los contratos de obra e interventoria, y seguimiento a los proceso de incumplimiento de CVP dentro del proyecto Plan Terrazas. Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.8.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE GESTIÓN POR PARTE DE LA CVP PARA REASIGNAR A LOS BENEFICIARIOS Y TOMAR DECISIONES FRENTE A VIVIENDAS ABANDONADAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 08 DE 2023 - PLAN TERRAZAS. | COORDINAR CON LA CVP UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS SINIESTROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 686 DE 2021 Y PRESENTARLO A LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO | 2025-07-14 | 2026-06-30 | MESA DE TRABAJO PARA COORDINACIÓN DE ACCIONES | 1 | PLAN DE ACCIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se verificaron Actas de reunión del 09/04/26, 23/04/26, 30/04/26, 07/05/2026, 28/05/26, del Seguimiento a la Circular Conjunta No.001 SDHT – CVP cierre Plan Terrazas, en las cuales se verificó: -Componente técnico, -Componente contractual. -Componente presupuestal. Ademas información Financiera de las devoluciones (oficios y soporte), Ejecución (informes de fiducia con Ejecución presupuestal), legalización contable de los subsidios (15 actas de 2025 SDHT-CVP). Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2025 | 49 | 3.2.4.8.7 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DAR INICIO AL CONTRATO DE OBRA NO. 08 DE 2023, SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN LA MINUTA | PRESENTAR UN INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 08 DE 2023, A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO" | 2025-07-14 | 2026-08-30 | INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 08 DE 2023. | 1 | INFORME RADICADO | 1 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Con oficio 2-2026-11840 del 03/06/2026 la Contraloria de Bogota aprobó la solicitud de modificación y reformulación de la accion del Plan de Mejoramiento – Auditoria de Cumplimiento No 049 de 2025 De acuerdo con la modificación de la acción no se reporta avance de la misma, la cual se encuentra en ejecución con fecha de cumplimiento el 30/12/2026 | 0%
2025 | 49 | 3.2.4.8.8 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LAS LABORES DE SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 07 DE 2023 | PRESENTAR UN INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 07 DE 2023, A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. | 2025-07-14 | 2026-08-30 | INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 07 DE 2023. | 1 | INFORME RADICADO | 1 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Con oficio 2-2026-11840 del 03/06/2026 la Contraloria de Bogota aprobó la solicitud de modificación y reformulación de la accion del Plan de Mejoramiento – Auditoria de Cumplimiento No 049 de 2025 De acuerdo con la modificación de la acción no se reporta avance de la misma, la cual se encuentra en ejecución con fecha de cumplimiento el 30/12/2026 | 0%
2025 | 50 | 3.2.4.9 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO GESTIÓN EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO LOS ALPES SECTOR 1 EN LA CONURBACIÓN URBANA CIUDAD BOLÍVAR – SOACHA | SUSCRIBIR EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 1227 DE 2025 | 2026-05-21 | 2026-11-21 | ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA | 1 | ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA | 1 | DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y ENTORNOS | De acuerdo al informe final formulado por la Contraloría de Bogotá, de la auditoria 55 de la vigencia 2026, se realizó reformulación de la acción teniendo en cuenta que la calificación de la misma fue cumplida inefectiva | 0%
2025 | 49 | 3.2.4.9.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HABER DEFINIDO EL CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS 37 PREDIOS SINIESTRADOS DEL GRUPO 06. | COORDINAR CON LA CVP UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS SINIESTROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 686 DE 2021 Y PRESENTARLO A LOS ÓRGANOS DE GOBERNANZA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO | 2025-07-14 | 2026-06-30 | MESA DE TRABAJO PARA COORDINACIÓN DE ACCIONES | 1 | PLAN DE ACCIÓN | 1 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL | Se verificaron Actas de reunión del 09/04/26, 23/04/26, 30/04/26, 07/05/2026, 28/05/26, del Seguimiento a la Circular Conjunta No.001 SDHT – CVP cierre Plan Terrazas, en las cuales se verificó: -Componente técnico, -Componente contractual. -Componente presupuestal. Ademas información Financiera de las devoluciones (oficios y soporte), Ejecución (informes de fiducia con Ejecución presupuestal), legalización contable de los subsidios (15 actas de 2025 SDHT-CVP). Conforme las evidencias sumistradas se dió cumplimiento a lo formulado dentro de los términos previstos. | 100%
2026 | 55 | 4.1.1.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $977.131.136 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1115 DE 2023 | CULMINAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - PAS DEL CONTRATO 1115 DE 2023 | 2026-05-21 | 2026-11-21 | ACTO ADMINISTRATIVO DE DECISIÓN DEL PAS | 1 | ACTO ADMINISTRATIVO DE DECISIÓN DEL PAS EXPEDIDO | 1 | DIRECCIÓN DE CONTRATOS / SUBSECRETARIA CORPORATIVA/DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y ENTORNOS | En ejecución | 0%
2026 | 55 | 4.1.1.1 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $977.131.136 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1115 DE 2023 | SOLICITAR A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DEL PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT SOBRE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, ENFOCADAS EN LA VERIFICACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA. ESTO INCLUYE LA REVISIÓN DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN, TRÁMITE DE INFORMES, RECIBO DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS, SUPERVISIÓN DE ENTREGAS Y LINEAMIENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | CAPACITACIONES REALIZADAS DE SUPERVISIÓN Y RECIBO DE PRODUCTOS DE CONTRATOS. | 2 | NUMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS | 2 | SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIONES INTEGRALES / DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y ENTORNOS | En ejecución | 0%
2026 | 55 | 4.1.1.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO IRREVOCABLE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TÍTULO DE ANTICIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA 1115 DE 2023 | SOLICITAR A LA INTERVENTORÍA UN INFORME DE INVERSION Y MANEJO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A TITULO DE ANTICIPOEN EL MARCO DE LA ETAPA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 1115 DE 2023. | 2026-05-21 | 2026-11-21 | INFORME DE INVERSIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A TITULO DE ANTICIPO | 1 | UN INFORME DE INVERSIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A TITULO DE ANTICIPO | 1 | DIRECCIÓN DE HÁBITAT Y ENTORNOS | En ejecución | 0%